Załącznik nr 6  do SIWZ

Przetarg na przygotowanie i druk albumu jubileuszowego

Muzeum Zabawek i Zabawy

Harmonogram realizacji zamówienia

- do 31 maja 2009 r. – udostępnienie eksponatów w Muzeum Zabawek i Zabawy;

- do 1 lipca 2009 r. – przedstawienie 3-5 wstępnych projektów graficznych (okładka + makieta albumu bez tekstów)  Zamawiającemu;

- do 15 lipca 2009 r. – wybór projektu graficznego, przedstawienie uwag i korekty do wybranego projektu graficznego i przekazanie uwag Wydawnictwu;

- w przypadku odrzucenia wszystkich projektów Wykonawca przedstawi nowy wstępny  projekt graficzny zgodny z wytycznymi Zamawiającego w terminie do dnia 15 sierpnia 2009 r.;

- do 31 lipca 2009 r. – otrzymanie przez Wykonawcę tekstów i podpisów pod zdjęcia oraz tłumaczenia na język angielski;

- do 1 września 2009 r. – przedstawienie ostatecznego projektu całości wydawnictwa;

- do 20 września 2009 r. – korekta wydawnictwa przez zamawiającego;

- do 5 października 2009 r. – wprowadzenie  korekty i przekazanie do akceptacji Zamawiającego;

- do 5 listopada 2009 r. – sprawdzenie  poprawności wprowadzenia korekty przez Wykonawcę i pisemna akceptacja wydawnictwa do druku (w przypadku, gdy korekta wprowadzona zostanie poprawnie);

- do 2 grudnia 2009 r. – dostarczenie  przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego;