## przedsiewziecia UE
Tabela Nr 2
Miasto Kielce
Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w zł
Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia |  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |  |  |  | Rok 2012
[5 empty] | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012r. | Stopień realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na dzień 31.12.2012r. | Stopień realizacji projektów % 12:11 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A | Ogółem przedsięwzięcia: |  |  |  |  | 845342941 | 438714524 | 51.8978 | 359986853 | -69143778 | 290843075 | 178270016.24 | 61.2942
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 99393792 | 30627397 | 30.8142 | 61259466 | -16597273 | 44662193 | 2227086.48 | 4.9865
| - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |  | 526829162 | 260044597 | 49.3603 | 215319283 | -62988936 | 152330347 | 100722776.67 | 66.1213
| - kredyty, pożyczki, obligacje |  |  |  |  | 198487703 | 133801963 | 67.4107 | 79016895 | 4003659 | 83020554 | 67847525.33 | 81.7238
| - środki inne |  |  |  |  | 11273798 | 6915989 | 61.3457 | 3660944 | 578033 | 4238977 | 1166850.5 | 27.5267
| - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe |  |  |  |  | 1084119 | 1083267 | 99.9214 | 120265 | 934735 | 1055000 | 1054147.27 | 99.9192
| - środki własne miasta pozaprojektowe |  |  |  |  | 8274367 | 6241311 | 75.4295 | 610000 | 4926004 | 5536004 | 5251629.99 | 94.8632
I. | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: |  |  |  |  | 38415040 | 23769790 | 61.8763 | 7902861 | 5460272 | 13363133 | 9859291.51 | 73.7798
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 1997407 | 1666044 | 83.4103 | 584287 | 75498 | 659785 | 461142.2 | 69.8928
| - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |  | 33238771 | 20419586 | 61.433 | 6677484 | 5038715 | 11716199 | 8621285.88 | 73.5843
| - kredyty, pożyczki, obligacje |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| - środki inne |  |  |  |  | 3178862 | 1684160 | 52.98 | 641090 | 346059 | 987149 | 776863.43 | 78.6977
| - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| - środki własne miasta pozaprojektowe |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  | 3032378 | 1273566 | 41.9989 | 1222130 | 309835 | 1531965 | 1046951.7 | 68.3404
[5 empty] | - środki własne miasta | 56889 | 32713 | 57.5032 | 0 | 56889 | 56889 | 32712.3 | 57.502
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2685264 | 1082527 | 40.3136 | 1038811 | 263359 | 1302170 | 889908.61 | 68.3404
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 290225 | 158326 | 54.5528 | 183319 | -10413 | 172906 | 124330.79 | 71.9066
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Okres realizacji projektu 23.12.2011 – 30.04.2014. W 2012r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego, stworzenie Communication Plan, organizację spotkań w ramach projektu pilotażowego, delegacje członków zespołu na spotkania projektowe, stworzenie koncepcji graficznej projektu, wynagrodzenia ekspertów krajowych, tłumaczenia dokumentacji projektowej, utworzenie podstrony internetowej oraz stworzenie koncepcji systemu informatycznego.
1. | Program: | Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej | 2012 2014 | 750 75075 | Wartość przedsięwzięcia: | 1097552 | 218083 | 19.8699 | 0 | 379260 | 379260 | 218082.01 | 57.502
|  | Central Europe (Program dla Europy Środkowej) |  |  | - środki własne miasta | 56889 | 32713 | 57.5032 | 0 | 56889 | 56889 | 32712.3 | 57.502
| Priorytet: | Wspieranie innowacyjności w Europie Środkowej |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1040663 | 185370 | 17.8127 | 0 | 322371 | 322371 | 185369.71 | 57.502
| Działanie: | Poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | (Środkowoeuropejskie "Żywe laboratorium" w zakresie Innowacji |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Terytorialnych) |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Ukazanie KPT jako Living Lab poprzez dostarczanie lokalnym przedsię-
biorcom narzędzi służących ich rozwojowi i budowie gospodarki opartej
na wiedzy. Założenia projektowe pokrywają się z misją Kieleckiego Parku
Technologicznego, którą jest zwiększenie konkurencyjności regionu
świętokrzyskiego poprzez kształtowanie systemów innowacyjnych
Projekt realizowany jest w okresie od 1.03.2011- 30.06.2013. Do końca 2012r. wykonano 30 audytów marketingowych młodych firm, poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.
2. | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 2011 2013 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 585617 | 369011 | 63.0123 | 311360 | 0 | 311360 | 208233.13 | 66.8786
| Priorytet: | Priorytet 5. Dyfuzja innowacji |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 497774 | 313659 | 63.0123 | 264656 | 0 | 264656 | 176998.16 | 66.8786
|  | proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Audyt Marketingowy Młodej Firmy |  |  | - środki inne | 87843 | 55352 | 63.0124 | 46704 | 0 | 46704 | 31234.97 | 66.8786
| Cel: | Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Okres realizacji projektu 1.09.2011 – 30.06.2013.W 2012r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego, ekspertów krajowych i zagranicznych, stworzenie mechanizmu komunikacji platformy internetowej, zorganizowanie Branżowego Forum Innowacji, oraz spotkań członków kręgu Wzornictwo, opracowanie strategii kręgu, prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie wzorniczych audytów technologicznych, usług proinnowacyjnych rebrendingu marki, wyposażenie laboratorium Lab Design w meble.
3. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2013 | 150 15013 | Wartość projektu: | 775714 | 372087 | 47.967 | 509200 | -62200 | 447000 | 314821.8 | 70.4299
| Priorytet: | Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 8.2: Transfer wiedzy |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 659357 | 316273 | 47.9669 | 432820 | -52870 | 379950 | 267598.52 | 70.4299
| Projekt: | Kręgi Innowacji |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Stworzenie formalnego forum współpracy instytucji regionalnych |  |  | - środki inne | 116357 | 55814 | 47.9679 | 76380 | -9330 | 67050 | 47223.28 | 70.4299
|  | tj. uczestników procesów innowacji bazujących na procesach transferu |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wiedzy i technologii pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorstwami w zakresie |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
wzornictwa w postaci Kręgu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku
realizacji projektu zostanie wdrożony portfel proinnowacyjnych usług
doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu
o Laboratorium Design
Okres realizacji projektu 01.12.2011 – 31.05.2013. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami, wynagrodzenia trenerów szkolenia i doradztwa poszkoleniowego, obsługę prawną , promocje działań projektu w prasie regionalnej, zakup materiałów szkoleniowych oraz wydatki związane z organizacją szkoleń.
4. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2013 | 150 15013 | Wartość projektu: | 201116 | 153469 | 76.3087 | 174670 | -18222 | 156448 | 148381.81 | 94.8442
| Priorytet: | Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 170949 | 130448 | 76.3081 | 148470 | -15489 | 132981 | 126124.53 | 94.844
| Projekt: | Ludzie-Biznes-Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | kadry zarządzajacej i pracowników/nic firm |  |  | - środki inne | 30167 | 23021 | 76.3119 | 26200 | -2733 | 23467 | 22257.28 | 94.845
| Cel: | Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Okres realizacji projektu 1.10.2011 – 30.06.2013. W 2012r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami,opracowanie koncepcji graficznej kampanii promocyjnej, realizację kampanii w radiu i Internecie, wypłatę dodatków stażowych i ubezpieczenie stażystów. Zorganizowano również spotkania brokerskie dla uczestników projektu.
5. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2013 | 150 15011 | Wartość projektu: | 372379 | 160916 | 43.213 | 226900 | 10997 | 237897 | 157432.95 | 66.1769
| Priorytet: | Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 8.2: Transfer wiedzy |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 316521 | 136777 | 43.2126 | 192865 | 9347 | 202212 | 133817.69 | 66.1769
| Projekt: | Wiedza i gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej |  |  | - środki inne | 55858 | 24139 | 43.2149 | 34035 | 1650 | 35685 | 23615.26 | 66.177
| Cel: | Rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | konkurencyjności gospodarki regionalnej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |  |  |  |  | 15294154 | 14281095 | 93.3762 | 2787269 | 1619806 | 4407075 | 3836804 | 87.0601
[5 empty] | - środki własne miasta | 1717067 | 1584644 | 92.2878 | 478565 | 2540 | 481105 | 406099.4 | 84.4097
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 12516167 | 11740165 | 93.8 | 2082061 | 1497645 | 3579706 | 3149120.49 | 87.9715
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 1060920 | 956286 | 90.1374 | 226643 | 119621 | 346264 | 281584.11 | 81.3206
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6. | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 2010 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 2636136 | 1924064 | 72.988 | 1304359 | 0 | 1304359 | 835077.52 | 64.0221 | Wydatki poniesione w projekcie do dnia 31.12.2012r to m.in.koszty zakupu i instalacji 154 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, koszty serwisu sprzętu, instalacji internetu i opłaty abonamentowe, a także zakup materiałów promocyjnych. Ponadto w IV kw. 2012r. przeprowadzono szkolenia dla uczestników projektu z obsługi komputera i internetu.
| Priorytet: | Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności |  |  | - środki własne miasta | 395313 | 288502 | 72.9807 | 195655 | 0 | 195655 | 125262.13 | 64.0219
|  | gospodarki |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1904700 | 1390228 | 72.9893 | 942398 | 0 | 942398 | 603343.27 | 64.0221
| Działanie: | Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Świat w moim domu |  |  | - środki inne | 336123 | 245334 | 72.9894 | 166306 | 0 | 166306 | 106472.12 | 64.0218
| Cel: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 852 85219 | - środki własne miasta | 395313 | 288502 | 72.9807 | 195655 | 0 | 195655 | 125262.13 | 64.0219
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 853 85395 | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1904700 | 1390228 | 72.9893 | 942398 | 0 | 942398 | 603343.27 | 64.0221
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 336123 | 245334 | 72.9894 | 166306 | 0 | 166306 | 106472.12 | 64.0218
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2008 2013 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 12273871 | 11972884 | 97.5477 | 1482910 | 1235659 | 2718569 | 2617580.43 | 96.2852 | Stan zaawansowania prac na dzień 31.12.2012r. : zatrudnionych - 23 osoby, liczba objętych wsparciem - 394, liczba OP biorących udział w inicjatywach integracyjnych - 394 OP, liczba OP którzy ukończyli kursy i szkolenia zawodowe - 447 OP
| Priorytet: | Priorytet VII: Promocja integracji społecznej |  |  | - środki własne miasta | 1321754 | 1296142 | 98.0623 | 282910 | 2540 | 285450 | 280837.27 | 98.384
| Działanie: | Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 10284943 | 10023413 | 97.4572 | 1139663 | 1171121 | 2310784 | 2219253.22 | 96.039
| Projekt: | Działanie szansą na przyszłość |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym |  |  | - środki inne | 667174 | 653329 | 97.9248 | 60337 | 61998 | 122335 | 117489.94 | 96.0395
|  | wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
i zawodowych
|  |  |  | 852 85201 | - środki własne miasta | 263096 | 242096 | 92.0181 | 18844 | -13903 | 4941 | 4941 | 100
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 852 85204 | - środki własne miasta | 364776 | 361795 | 99.1828 | 61156 | -3080 | 58076 | 55094.8 | 94.8667
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 852 85214 | - środki własne miasta | 27384 | 27384 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 852 85219 | - środki własne miasta | 666498 | 664867 | 99.7553 | 202910 | 19523 | 222433 | 220801.47 | 99.2665
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 853 85395 | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 10284943 | 10023413 | 97.4572 | 1139663 | 1171121 | 2310784 | 2219253.22 | 96.039
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 667174 | 653329 | 97.9248 | 60337 | 61998 | 122335 | 117489.94 | 96.0395
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Do dnia 31-12-2012r. w ramach projektu zrekrutowanu 71 odbiorców. W X 2012r. Zrealizowano wyjazdowy warsztat edukac.-integr. oraz szkolenie dla OP.W XI odbyła się grupa wsparcia dla kobiet, a w XII zajęcia w KIS, które ukończyło 16 OP. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla streetworkerów, wyposażenie noclegowni oraz materiały promocyjne.
8. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2013 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 384147 | 384147 | 100 | 0 | 384147 | 384147 | 384146.05 | 99.9998
| Priorytet: | Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 1.2: Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 326524 | 326524 | 100 | 0 | 326524 | 326524 | 326524 | 100
| Projekt: | Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetesto- |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez |  |  | - środki inne | 57623 | 57623 | 100 | 0 | 57623 | 57623 | 57622.05 | 99.9984
|  | Kieleckie Partnerstwo Lokalne |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez Kieleckie Partnerstwo
Lokalne
3. | MIEJSKI URZAD PRACY |  |  |  |  | 7907042 | 1605585 | 20.3058 | 554896 | 744150 | 1299046 | 916591.5 | 70.5588
[5 empty] | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7027964 | 1567773 | 22.3076 | 554896 | 655539 | 1210435 | 878782.45 | 72.6005
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 879078 | 37812 | 4.3013 | 0 | 88611 | 88611 | 37809.05 | 42.6686
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2014 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 476522 | 34622 | 7.2656 | 0 | 57642 | 57642 | 34620.95 | 60.062 | Niski stopień wskaźnika realizacji projektu związany jest z przeniesieniem kosztów szkoleń na rok 2013 z uwagi na procedury przetargowe.
| Priorytet: | Priorytet VII: Promocja integracji społecznej |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 405043 | 29428 | 7.2654 | 0 | 48995 | 48995 | 29427.82 | 60.0629
|  | ekonomii społecznej |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Złap okazję |  |  | - środki inne | 71479 | 5194 | 7.2665 | 0 | 8647 | 8647 | 5193.13 | 60.057
| Cel: | Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej osób |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | niepełnosprawnych, bezrobotnych, zarejestrowanych w MUP |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2014 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 1128300 | 30152 | 2.6723 | 0 | 151890 | 151890 | 30150.71 | 19.8504 | Niski stopień wskaźnika realizacji projektu związany jest z przeniesieniem kosztów szkoleń na rok 2013 z uwagi na procedury przetargowe.
| Priorytet: | Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 959056 | 25629 | 2.6723 | 0 | 129107 | 129107 | 25628.1 | 19.8503
|  | aktywności zawodowej w regionie |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Pakiet 2 w 1 |  |  | - środki inne | 169244 | 4523 | 2.6725 | 0 | 22783 | 22783 | 4522.61 | 19.8508
| Cel: | Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 110 osób |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | w wieku 15-24 zarejestrowanych w MUP Kielce |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2015 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 1403936 | 58232 | 4.1478 | 0 | 63378 | 63378 | 58231.43 | 91.8796 | Wraz z końcem 2012 roku zakończył się pierwszy etap realizacji projektu. Drugi etap rozpoczyna się w marcu 2013 r.
| Priorytet: | Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1193346 | 49497 | 4.1477 | 0 | 53872 | 53872 | 49496.61 | 91.8782
|  | aktywności zawodowej w regionie |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Pl Novum subsydium |  |  | - środki inne | 210590 | 8735 | 4.1479 | 0 | 9506 | 9506 | 8734.82 | 91.8874
| Cel: | Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2010 2012 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 697598 | 696945 | 99.9064 | 202360 | 84181 | 286541 | 285887.93 | 99.7721 | Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2012 roku.
| Priorytet: | Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 697598 | 696945 | 99.9064 | 202360 | 84181 | 286541 | 285887.93 | 99.7721
|  | aktywności zawodowej w regionie |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Poszukiwana, Poszukiwany |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
i pośredników pracy
13. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2014 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 1072884 | 607234 | 56.5983 | 352536 | 13974 | 366510 | 329302.56 | 89.8482 | Środki niewydatkowane w roku 2012 zostaną przesunięte i wykorzystane w latach następnych.
| Priorytet: | Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1072884 | 607234 | 56.5983 | 352536 | 13974 | 366510 | 329302.56 | 89.8482
|  | aktywności zawodowej w regionie |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Profesjonalni na co dzień |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych
14. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2014 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 1929964 | 105482 | 5.4655 | 0 | 221856 | 221856 | 105480.75 | 47.5447 | Niski stopień wskaźnika realizacji projektu związany jest z przeniesieniem kosztów szkoleń na rok 2013 z uwagi na procedury przetargowe.
| Priorytet: | Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1640474 | 89659 | 5.4654 | 0 | 188579 | 188579 | 89658.65 | 47.5443
|  | aktywności zawodowej w regionie |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Wracam do gry |  |  | - środki inne | 289490 | 15823 | 5.4658 | 0 | 33277 | 33277 | 15822.1 | 47.5467
| Cel: | Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w MUP |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2014 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 276014 | 49341 | 17.8763 | 0 | 55242 | 55242 | 49340.88 | 89.3177 | Środki niewykorzystane w roku 2012 zasilą budżet roku 2013.
| Priorytet: | Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 276014 | 49341 | 17.8763 | 0 | 55242 | 55242 | 49340.88 | 89.3177
|  | aktywności zawodowej w regionie |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Zawodowy Team |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poszerzenie wiedzy zawodowej i umiejętności personalnych uczestników |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | projektu poprzez szkolenia |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
16. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2014 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 921824 | 23577 | 2.5576 | 0 | 95987 | 95987 | 23576.29 | 24.562 | Niski stopień realizacji projektu związany jest z przeniesieniem kosztów stypendiów na rok 2013 z uwagi m.in.na przedłużające się oceny biznesplanów
| Priorytet: | Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 783549 | 20040 | 2.5576 | 0 | 81589 | 81589 | 20039.9 | 24.562
| Projekt: | Biznes na miarę |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wzrost przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia wśród bezrobotnych kobiet |  |  | - środki inne | 138275 | 3537 | 2.5579 | 0 | 14398 | 14398 | 3536.39 | 24.5617
|  | i mężczyzn mieszkańsów miasta Kielce zarejestrowanych w MUP Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |  |  |  |  | 10601836 | 6256790 | 59.0161 | 2657906 | 2676956 | 5334862 | 3954821.83 | 74.1317
[5 empty] | - środki własne miasta | 4300 | 4300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 9724043 | 5733525 | 58.9624 | 2460158 | 2529234 | 4989392 | 3628217.45 | 72.7186
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 873493 | 518965 | 59.4126 | 197748 | 147722 | 345470 | 326604.38 | 94.5391
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2013 | 853 85395 | Wartość projektu: | 2158730 | 1799159 | 83.3434 | 696015 | 71921 | 767936 | 743322.93 | 96.7949 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1834920 | 1529285 | 83.3434 | 591613 | 48691 | 640304 | 619384.16 | 96.7328
|  | jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Indywidualizacja nauczania i wychowania, klas I-III Szkół podstawowych w |  |  | - środki inne | 323810 | 269874 | 83.3433 | 104402 | 23230 | 127632 | 123938.77 | 97.1063
|  | Gminie Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia
dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-
wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edu-
kacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym
18. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2013 | 853 85395 | Wartość projektu: | 999980 | 666291 | 66.6304 | 432260 | 17480 | 449740 | 443637.66 | 98.6431 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 849982 | 566347 | 66.6305 | 367421 | 14857 | 382278 | 377092.01 | 98.6434
|  | jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Uczeń z pasją. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą |  |  | - środki inne | 149998 | 99944 | 66.6302 | 64839 | 2623 | 67462 | 66545.65 | 98.6417
|  | edukacją i rynkiem pracy |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno- |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
przyrodniczych, języków obcych i technologii ICT w kontekście dalszej
edukacji i rynku pracy
19. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2015 | 853 85395 | Wartość projektu: | 2419808 | 818613 | 33.8297 | 0 | 898437 | 898437 | 818612.16 | 91.1151 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2056836 | 695821 | 33.8297 | 0 | 763671 | 763671 | 695820.55 | 91.1152
| Projekt: | Akademia kariery |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy |  |  | - środki inne | 362972 | 122792 | 33.8296 | 0 | 134766 | 134766 | 122791.61 | 91.1147
|  | z dziećmi |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
20. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2013 | 853 85395 | Wartość projektu: | 594115 | 300877 | 50.6429 | 0 | 368565 | 368565 | 300876.15 | 81.6345 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 581332 | 296265 | 50.9631 | 0 | 362548 | 362548 | 296264.83 | 81.7174
| Projekt: | Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Zdobywanie nowych |  |  | - środki inne | 12783 | 4612 | 36.0792 | 0 | 6017 | 6017 | 4611.32 | 76.6382
|  | umiejętności |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
21. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2012 | 853 85395 | Wartość projektu: | 342534 | 342502 | 99.9907 | 190049 | 10360 | 200409 | 200375.98 | 99.9835 | Projekt zakończony w dniu 30.06.2012
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 4300 | 4300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 329591 | 329560 | 99.9906 | 161542 | 33531 | 195073 | 195041.02 | 99.9836
| Projekt: | Nowoczesny budowlaniec |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji |  |  | - środki inne | 8643 | 8642 | 99.9884 | 28507 | -23171 | 5336 | 5334.96 | 99.9805
|  | poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenie zawodowe |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
22. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 2014 | 853 85395 | Wartość projektu: | 283946 | 70167 | 24.7114 | 0 | 82940 | 82940 | 70166.32 | 84.5989 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 282092 | 69711 | 24.7122 | 0 | 82398 | 82398 | 69710.65 | 84.6024
| Projekt: | Szkolny Inkubator Przedsiębiorczości - wspieranie umiejętności zawodowych |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach |  |  | - środki inne | 1854 | 456 | 24.5955 | 0 | 542 | 542 | 455.67 | 84.072
| Cel: | Projekt unijny mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
23. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2010 2012 | 853 85395 | Wartość projektu: | 828869 | 785582 | 94.7776 | 203999 | 45134 | 249133 | 205844.41 | 82.6243 | Projekt zakończony w dniu 29.06.2012
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 815436 | 772937 | 94.7882 | 203999 | 41419 | 245418 | 202918.01 | 82.6826
| Projekt: | ZSE szkołą zawodowych kompetencji |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służące |  |  | - środki inne | 13433 | 12645 | 94.1338 | 0 | 3715 | 3715 | 2926.4 | 78.7725
|  | rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
24. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2013 | 853 85395 | Wartość projektu: | 366964 | 327283 | 89.1867 | 173869 | 5514 | 179383 | 167356.94 | 93.2959 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 366964 | 327283 | 89.1867 | 173869 | 5514 | 179383 | 167356.94 | 93.2959
| Projekt: | Nauczyciel sukcesu |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Podniesienie efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
25. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2012 2013 | 801 80120 | Wartość projektu: | 86599 | 32968 | 38.0697 | 0 | 69279 | 69279 | 32967.93 | 47.5872 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 86599 | 32968 | 38.0697 | 0 | 69279 | 69279 | 32967.93 | 47.5872
| Projekt: | Work it out |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Podniesienie jakości kształcenia, zdobywanie nowych doświadczeń podczas wizyt w krajach unijnych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | podczas wizyt w krajach unijnych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
26. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2010 2012 | 801 80101 | Wartość projektu: | 57720 | 57351 | 99.3607 | 35827 | 1495 | 37322 | 36952.06 | 99.0088 | Projekt zakończony w dniu 31.07.2012
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 57720 | 57351 | 99.3607 | 35827 | 1495 | 37322 | 36952.06 | 99.0088
| Projekt: | Eurogames. Games connecting Europe |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zachęcanie uczniów szkół partnerskich do współzawodnictwa w grach |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | tematycznie związanych z dziedzictwem i różnorodnością kulturową |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
27. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2011 2013 | 801 80120 | Wartość projektu: | 85263 | 48971 | 57.4352 | 45265 | 22733 | 67998 | 48758.58 | 71.7059 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 85263 | 48971 | 57.4352 | 45265 | 22733 | 67998 | 48758.58 | 71.7059
| Projekt: | Euroguide: A Students Guidebook through Young Europe |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
28. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2010 2012 | 801 80110 | Wartość projektu: | 76523 | 76320 | 99.7347 | 7650 | 5035 | 12685 | 12481.51 | 98.3958 | Projekt zakończony w dniu 31.07.2012
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 76523 | 76320 | 99.7347 | 7650 | 5035 | 12685 | 12481.51 | 98.3958
| Projekt: | Sensing.Europe |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
29. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2011 2013 | 801 80110 | Wartość projektu: | 88126 | 42409 | 48.1231 | 51875 | 15958 | 67833 | 39740.72 | 58.5861 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 88126 | 42409 | 48.1231 | 51875 | 15958 | 67833 | 39740.72 | 58.5861
| Projekt: | Supporting Intercultural Education through Museums: Think, Talk, Touch |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
30. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2011 2013 | 801 80110 | Wartość projektu: | 80259 | 46903 | 58.4396 | 34206 | 7183 | 41389 | 24084.76 | 58.1912 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 80259 | 46903 | 58.4396 | 34206 | 7183 | 41389 | 24084.76 | 58.1912
| Projekt: | The World through Our Eyes |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
31. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2012 2014 | 801 80130 | Wartość projektu: | 80463 | 2237 | 2.7802 | 0 | 64370 | 64370 | 2236.6 | 3.4746 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 80463 | 2237 | 2.7802 | 0 | 64370 | 64370 | 2236.6 | 3.4746
| Projekt: | Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Projekt mający na celu wymianę młodzieży pomiędzy krajami Unii Europejskiej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | w celu poznania nowego spojrzenia na wodę |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
32. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2010 2012 | 801 80110 | Wartość projektu: | 45828 | 45828 | 100 | 57557 | -11729 | 45828 | 45828 | 100 | Projekt zakończony w dniu 31.07.2012
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 45828 | 45828 | 100 | 57557 | -11729 | 45828 | 45828 | 100
| Projekt: | Words that brings us together - languages and creativity |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Przełamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyż- |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | szenie jakości metod nauczania języków obcych przez nauczycieli |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
33. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2012 2014 | 801 80101 | Wartość projektu: | 60055 | 12898 | 21.477 | 0 | 48044 | 48044 | 12897.2 | 26.8446 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 60055 | 12898 | 21.477 | 0 | 48044 | 48044 | 12897.2 | 26.8446
| Projekt: | Young Europeans Unite for a Sustainability |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Projekt mający na celu zapoznanie dzieci z kulturą innych krajów Unii |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Europejskiej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
34. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2011 2013 | 801 80101 | Wartość projektu: | 60431 | 27549 | 45.5875 | 27727 | 13452 | 41179 | 20382.38 | 49.497 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Comenius |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Partnerski Projekt Comeniusa |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 60431 | 27549 | 45.5875 | 27727 | 13452 | 41179 | 20382.38 | 49.497
| Projekt: | Young Explorers |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | o różnorodności kultur i języków europejskich i zrozumienia ich wartości |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
35. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2011 2012 | 801 80130 | Wartość projektu: | 116153 | 111338 | 95.8546 | 103811 | 3497 | 107308 | 102492.2 | 95.5122 | Projekt zakończony w dniu 31.05.2012
| Priorytet: | Leonardo Da Vinci |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 116153 | 111338 | 95.8546 | 103811 | 3497 | 107308 | 102492.2 | 95.5122
| Projekt: | Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | ich kompetencji językowych i jakości kształcenia zawodowego podczas |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | pobytu w krajach Unii Europejskiej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
36. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2012 2013 | 801 80130 | Wartość projektu: | 170317 | 0 | 0 | 0 | 136254 | 136254 | 0 | 0 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Leonardo Da Vinci |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 170317 | 0 | 0 | 0 | 136254 | 136254 | 0 | 0
| Projekt: | Nowe szanse dla branży elektronicznej |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Projekt mający na celu wyjazd młodzieży do krajów Unii Europejskiej, gdzie |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | zapoznają się z nowymi rozwiązaniami w branży elektrotechnicznej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
37. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2011 2012 | 801 80130 | Wartość projektu: | 676215 | 634502 | 93.8314 | 597796 | 62684 | 660480 | 618766.27 | 93.6843 | Projekt zakończony w dniu 15.12.2012
| Priorytet: | Leonardo Da Vinci |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 676215 | 634502 | 93.8314 | 597796 | 62684 | 660480 | 618766.27 | 93.6843
| Projekt: | Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | informatycznych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Celem projektu jest pogłębienie w praktyce wiedzy i umiejętności |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | zawodowych oraz poszerzenie kompetencji językowych, poznanie |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
kultury i obyczajów w Wielkiej Brytanii i Włoszech
38. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2012 2013 | 801 80130 | Wartość projektu: | 335173 | 0 | 0 | 0 | 268138 | 268138 | 0 | 0 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Leonardo Da Vinci |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 335173 | 0 | 0 | 0 | 268138 | 268138 | 0 | 0
| Projekt: | Trainingabroad a key to a successful career |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Projekt mający na celu wymianę młodzieży pomiędzy krajami Unii Europejskiej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | w celu poznania wzajemnych kultur |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
39. | Program: | Program Uczenie Się Przez Całe Życie | 2012 2013 | 801 80130 | Wartość projektu: | 587765 | 7042 | 1.1981 | 0 | 470212 | 470212 | 7041.07 | 1.4974 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Leonardo Da Vinci |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 587765 | 7042 | 1.1981 | 0 | 470212 | 470212 | 7041.07 | 1.4974
| Projekt: | Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Projekt mający na celu wyjazdy zagraniczne młodzieży ZSPG2 w celu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | podnoszenia kwalifikacji zawodowych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA |  |  |  |  | 1579630 | 352754 | 22.3314 | 680660 | 109525 | 790185 | 104122.48 | 13.177
[5 empty] | - środki własne miasta | 219151 | 44387 | 20.2541 | 105722 | 16069 | 121791 | 22330.5 | 18.3351
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1285333 | 295596 | 22.9976 | 541558 | 92938 | 634496 | 75256.88 | 11.8609
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 75146 | 12771 | 16.9949 | 33380 | 518 | 33898 | 6535.1 | 19.2787
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
40. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2009 2013 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 150003 | 75245 | 50.1623 | 20000 | 25074 | 45074 | 0 | 0 | Ze względu na rozszerzenie projektu o nowe zadanie inwestycyjne, wydatki na promocję zostaną poniesione w 2013r.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu |  |  | - środki własne miasta | 11214 | 0 | 0 | 3000 | 3761 | 6761 | 0 | 0
| Działanie: | Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 138789 | 75245 | 54.2154 | 17000 | 21313 | 38313 | 0 | 0
| Projekt: | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Metropolitalnym |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Promocja projektu, majacego na celu zwiekszenie konkurencyjności re- |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | gionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez popra- |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
wę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz
stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej
41. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2010 2015 | 750 75075 | Wartość przedsięwzięcia: | 1103093 | 208225 | 18.8765 | 485060 | 7201 | 492261 | 104122.48 | 21.1519 | Projekt realizowany zgodnie z harmnogramem rzeczowo-finansowym
| Priorytet: | Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka |  |  | - środki własne miasta | 148105 | 33993 | 22.952 | 67232 | 720 | 67952 | 22330.5 | 32.8622
| Działanie: | Promocja i Współpraca, Komponent Promocja |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 879842 | 161461 | 18.3511 | 384448 | 5963 | 390411 | 75256.88 | 19.2763
| Projekt: | Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla |  |  | - środki inne | 75146 | 12771 | 16.9949 | 33380 | 518 | 33898 | 6535.1 | 19.2787
|  | wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach
inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych
42. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2012 2013 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 40000 | 0 | 0 | 36600 | 0 | 36600 | 0 | 0 | Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej Instytucji Zarządzającej RPO WŚ.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 16000 | 0 | 0 | 14640 | 0 | 14640 | 0 | 0
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 24000 | 0 | 0 | 21960 | 0 | 21960 | 0 | 0
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i otwarcie historycznego obszaru Stadion-Ogród |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności
społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skute-
cznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropoli-
talnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego
terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców
43. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2010 2012 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 146534 | 69284 | 47.2819 | 0 | 77250 | 77250 | 0 | 0 | Ze względu na rozszerzenie projektu o nowe zadanie inwestycyjne, wydatki na promocję zostaną poniesione w 2013r.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 21982 | 10394 | 47.2841 | 0 | 11588 | 11588 | 0 | 0
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 124552 | 58890 | 47.2815 | 0 | 65662 | 65662 | 0 | 0
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rewitalizacja Zabytkowego Sródmieścia Kielc - etap I |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skute-
cznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropoli-
talnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego
terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców
44. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2012 2013 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 140000 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 139000 | 0 | 0 | Ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie w grudniu 2012r., wydatki na promocję projektu, zostaną poniesione w 2013r.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 21850 | 0 | 0 | 20850 | 0 | 20850 | 0 | 0
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 118150 | 0 | 0 | 118150 | 0 | 118150 | 0 | 0
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rewitalizacja Zabytkowego Sródmieścia Kielc - etap II |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skute-
cznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropoli-
talnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego
terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców
II. | Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: |  |  |  |  | 806927901 | 414944734 | 51.4228 | 352083992 | -74604050 | 277479942 | 168410724.73 | 60.6929
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 97396385 | 28961353 | 29.7356 | 60675179 | -16672771 | 44002408 | 1765944.28 | 4.0133
| - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |  | 493590391 | 239625011 | 48.5473 | 208641799 | -68027651 | 140614148 | 92101490.79 | 65.4994
| - kredyty, pożyczki, obligacje |  |  |  |  | 198487703 | 133801963 | 67.4107 | 79016895 | 4003659 | 83020554 | 67847525.33 | 81.7238
| - środki inne |  |  |  |  | 8094936 | 5231829 | 64.6309 | 3019854 | 231974 | 3251828 | 389987.07 | 11.9929
| - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe |  |  |  |  | 1084119 | 1083267 | 99.9214 | 120265 | 934735 | 1055000 | 1054147.27 | 99.9192
| - środki własne miasta pozaprojektowe |  |  |  |  | 8274367 | 6241311 | 75.4295 | 610000 | 4926004 | 5536004 | 5251629.99 | 94.8632
1. | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA |  |  |  |  | 30292971 | 5113830 | 16.8812 | 25790915 | -23089112 | 2701803 | 2579456.71 | 95.4717
[5 empty] | - środki własne miasta | 1842904 | 796750 | 43.2334 | 1126677 | -1046154 | 80523 | 80522.91 | 99.9999
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 20128315 | 2829261 | 14.0561 | 19092551 | -17131898 | 1960653 | 1870447.35 | 95.3992
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 6430730 | 1345487 | 20.9228 | 5561687 | -5025685 | 536002 | 503861.96 | 94.0037
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 1891022 | 142332 | 7.5267 | 10000 | 114625 | 124625 | 124624.49 | 99.9996
Poniesione wydatki dotyczą m.in. częściowych kosztów budowy kanalizacji i kabli światłowodowych (tzw. część pasywna projektu), nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji i kabli światłowodowych, kosztów inżyniera kontraktu, kosztów nadzoru autorskiego. Pozostałe wydatki realizowanego projektu (wymienione wyżej) oraz zakup sprzętu /część aktywna projektu/ będą poniesione w 2013r.
1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2007 2013 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 29036929 | 4577010 | 15.7627 | 24534873 | -22369890 | 2164983 | 2042637.31 | 94.3489
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa |  |  | - środki własne miasta | 1597225 | 716227 | 44.842 | 880998 | -880998 | 0 | 0 | -
|  | informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 19117952 | 2372964 | 12.4122 | 18082188 | -16577832 | 1504356 | 1414150.86 | 94.0037
| Działanie: | Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 6430730 | 1345487 | 20.9228 | 5561687 | -5025685 | 536002 | 503861.96 | 94.0037
| Projekt: | E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | na terenie Miasta Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 1891022 | 142332 | 7.5267 | 10000 | 114625 | 124625 | 124624.49 | 99.9996
formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla
jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szero-
kopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu,
a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii
Gmina Kielce występuje jako Partner Projektu realizowanego przez Lidera - Urząd Marszałkowski. Wykonano usługi digitalizacji i wektoryzacji zasobów geodezyjnych (map i innych dokumentów) w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tj. dokonano zapisu cyfrowego. Zawarto umowę z dostawcą na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (realizacja wydatków nastąpi w 2013r.). Wydatki w ramach pozostałych podzadań nastąpią w 2013r., gdyż uzależnione są one od Lidera Projektu. Termin zakończenia Projektu został przesunięty przez Urząd Marszałkowski do 30.06.2014r.
2. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2010 2014 | 720 72095 | Wartość przedsięwzięcia: | 1256042 | 536820 | 42.739 | 1256042 | -719222 | 536820 | 536819.4 | 99.9999
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa |  |  | - środki własne miasta | 245679 | 80523 | 32.7757 | 245679 | -165156 | 80523 | 80522.91 | 99.9999
|  | informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1010363 | 456297 | 45.1617 | 1010363 | -554066 | 456297 | 456296.49 | 99.9999
| Działanie: | Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Województwa Świętokrzyskiego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego,
czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny
etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
2. | GEOPARK KIELCE |  |  |  |  | 23148427 | 23147474 | 99.9959 | 3566260 | 509431 | 4075691 | 4074735.07 | 99.9765
[5 empty] | - środki własne miasta | 739745 | 739745 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 14958732 | 14958732 | 100 | 755397 | 1301958 | 2057355 | 2057354.02 | 100
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 3515875 | 3515875 | 100 | 2557293 | -2130160 | 427133 | 427132.32 | 99.9998
[5 empty] | - środki inne | 2639777 | 2639777 | 100 | 133305 | 229758 | 363063 | 363062.46 | 99.9999
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 1084119 | 1083267 | 99.9214 | 120265 | 934735 | 1055000 | 1054147.27 | 99.9192
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 210179 | 210078 | 99.9519 | 0 | 173140 | 173140 | 173039 | 99.9417
Realizacja budowy budynku została zakończona. Budynek Centrum Geoedukacji jest użytkowany.
3. | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 2008 2011 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 23148427 | 23147474 | 99.9959 | 3566260 | 509431 | 4075691 | 4074735.07 | 99.9765
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym |  |  | - środki własne miasta | 739745 | 739745 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 14958732 | 14958732 | 100 | 755397 | 1301958 | 2057355 | 2057354.02 | 100
|  | ponadregionalnym |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 3515875 | 3515875 | 100 | 2557293 | -2130160 | 427133 | 427132.32 | 99.9998
| Projekt: | Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji |  |  | - środki inne | 2639777 | 2639777 | 100 | 133305 | 229758 | 363063 | 363062.46 | 99.9999
| Cel: | Edukacyjno-turystyczny |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 1084119 | 1083267 | 99.9214 | 120265 | 934735 | 1055000 | 1054147.27 | 99.9192
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 210179 | 210078 | 99.9519 | 0 | 173140 | 173140 | 173039 | 99.9417
|  |  |  | 150 15095 | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 14526460 | 14526460 | 100 | 755397 | 1301958 | 2057355 | 2057354.02 | 100
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 3015875 | 3015875 | 100 | 2557293 | -2130160 | 427133 | 427132.32 | 99.9998
[5 empty] | - środki inne | 2563494 | 2563494 | 100 | 133305 | 229758 | 363063 | 363062.46 | 99.9999
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 1084119 | 1083267 | 99.9214 | 120265 | 934735 | 1055000 | 1054147.27 | 99.9192
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 210179 | 210078 | 99.9519 | 0 | 173140 | 173140 | 173039 | 99.9417
|  |  |  | 710 71095 | - środki własne miasta | 739745 | 739745 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 432272 | 432272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 500000 | 500000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 76283 | 76283 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  | 76272273 | 71744858 | 94.0641 | 8022745 | 7904642 | 15927387 | 11399970.49 | 71.5746
[5 empty] | - środki własne miasta | 5436161 | 4088816 | 75.2151 | 934077 | 1572020 | 2506097 | 1158751.08 | 46.2373
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 57675560 | 54495490 | 94.4863 | 4931132 | 6028512 | 10959644 | 7779573.41 | 70.9838
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 12362169 | 12362169 | 100 | 2157536 | 0 | 2157536 | 2157536 | 100
[5 empty] | - środki inne | 494273 | 494273 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 304110 | 304110 | 100 | 0 | 304110 | 304110 | 304110 | 100
Nakłady inwestycyjne posienio m.in. na: wynagrodzenie zespołu projektowego,roboty budowlane dotyczące budowy Centrum Technologicznego, budowy serwerowni w budynku IT i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zaprojektowanie i wykonanie dekoracji wnętrz w budynku IT, zakup map do celów projektowych, wyposażenie serwerowni, zakup agregatu prądotwórczego, wydatki związane z zarządzaniem projektem.
4. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2007 2012 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 76272273 | 71744858 | 94.0641 | 8022745 | 7904642 | 15927387 | 11399970.49 | 71.5746
| Priorytet: | Priorytet I: Innowacyjna Gospodarka |  |  | - środki własne miasta | 5436161 | 4088816 | 75.2151 | 934077 | 1572020 | 2506097 | 1158751.08 | 46.2373
| Działanie: | Działanie 1.3: Wspieranie innowacji |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 57675560 | 54495490 | 94.4863 | 4931132 | 6028512 | 10959644 | 7779573.41 | 70.9838
| Projekt: | Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 12362169 | 12362169 | 100 | 2157536 | 0 | 2157536 | 2157536 | 100
| Cel: | Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pn. |  |  | - środki inne | 494273 | 494273 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Kielecki Park Technologiczny |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 304110 | 304110 | 100 | 0 | 304110 | 304110 | 304110 | 100
4. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |  |  |  |  | 672090011 | 314863742 | 46.8484 | 314696871 | -59940033 | 254756838 | 150339425.09 | 59.0129
[5 empty] | - środki własne miasta | 84341837 | 23332765 | 27.6645 | 58613705 | -17197917 | 41415788 | 526670.29 | 1.2717
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 400749399 | 167278641 | 41.7415 | 183856756 | -58235749 | 125621007 | 80379549.25 | 63.9858
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 176178929 | 116578432 | 66.1705 | 68740379 | 11159504 | 79899883 | 64758995.05 | 81.0502
[5 empty] | - środki inne | 4950790 | 2089113 | 42.1976 | 2886031 | 0 | 2886031 | 24354 | 0.84386
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 5869056 | 5584791 | 95.1565 | 600000 | 4334129 | 4934129 | 4649856.5 | 94.2386
5. | Program: | - | 2004 2015 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 165359825 | 21140772 | 12.7847 | 77501500 | -68169452 | 9332048 | 6056393.58 | 64.8989 | II Etap przetargu - otwarcie ofert w grudniu br.(przesunięcie terminu z października z powodu dużej ilości pytań do przetargu - ponad 350). Okres realizacji inwestycji planowany jest w latach 2013-2015.
| Priorytet: | - |  |  | - środki własne miasta | 30420909 | 14584377 | 47.942 | 18000000 | -14817978 | 3182022 | 0 | 0
| Działanie: | - |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 119801890 | 0 | 0 | 59501500 | -59501500 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 14957156 | 6407928 | 42.8419 | 0 | 5970156 | 5970156 | 5907927.15 | 98.9577
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 179870 | 148467 | 82.5413 | 0 | 179870 | 179870 | 148466.43 | 82.541
6. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2011 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 2976757 | 33058 | 1.1105 | 2403457 | 23300 | 2426757 | 33056.92 | 1.3622 | Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym". Dokumentacja projektowa odebrana. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę - w grudniu 2012 r.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu |  |  | - środki własne miasta | 443019 | 14671 | 3.3116 | 360519 | 0 | 360519 | 14670.21 | 4.0692
| Działanie: | Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2510438 | 0 | 0 | 2042938 | 0 | 2042938 | 0 | 0
| Projekt: | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | nym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al. Solidarności |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji publicznej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 23300 | 18387 | 78.9142 | 0 | 23300 | 23300 | 18386.71 | 78.9129
7. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2012 2015 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 21975350 | 84751 | 0.38566 | 2485150 | 66200 | 2551350 | 84750.93 | 3.3218 | Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" . Trwają prace projektowe. Realizacja przewidziana na rok 2014.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu |  |  | - środki własne miasta | 482550 | 28290 | 5.8626 | 482550 | 0 | 482550 | 28290 | 5.8626
| Działanie: | Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 18576750 | 0 | 0 | 2002600 | 0 | 2002600 | 0 | 0
| Projekt: | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 2849850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | nym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Jagielońskiej do ul. Szajnowicza wraz z budową obiektu mostowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji publicznej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 66200 | 56461 | 85.2885 | 0 | 66200 | 66200 | 56460.93 | 85.2884
8. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2012 2018 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 43694950 | 47955 | 0.10975 | 166050 | 28900 | 194950 | 47954.16 | 24.5982 | Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.Planowany termin realizacji inwestycji uzależniony od uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji oraz odszkodowań za wywłaszczenia.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu |  |  | - środki własne miasta | 24908 | 24600 | 98.7634 | 24908 | 0 | 24908 | 24600 | 98.7634
| Działanie: | Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 31646908 | 0 | 0 | 141142 | 0 | 141142 | 0 | 0
| Projekt: | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 11994234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | nym - Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 28900 | 23355 | 80.8131 | 0 | 28900 | 28900 | 23354.16 | 80.8102
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji publicznej
Pętla na Bukówce - trwają prace projektowe, pętla Sikorskiego - zakończone prace projektowe - decyzja o pozwoleniu na budowę ostateczna. Zadanie realizowane będzie przez ZTM Kielce
9. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2011 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 3716494 | 65642 | 1.7662 | 1384194 | 32300 | 1416494 | 65640.88 | 4.634
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu |  |  | - środki własne miasta | 552629 | 37428 | 6.7727 | 207629 | 0 | 207629 | 37427.7 | 18.0262
| Działanie: | Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 3131565 | 0 | 0 | 1176565 | 0 | 1176565 | 0 | 0
| Projekt: | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | nym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadko- |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 32300 | 28214 | 87.3498 | 0 | 32300 | 32300 | 28213.18 | 87.3473
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji publicznej
Inwestycja zakończona. Zbudowano ulice klasy Z oraz D, pętle autobusową, wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, chodniki z kostki brukowej betonowej, zbudowano kanalizację deszczową, oczyszczalnię wód deszczowych wraz z osadnikami, kanalizację sanitarną, przebudowano sieć teletechniczną, wodociągową, zbudowano oświetlenie uliczne.
10. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2007 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 29994188 | 29795672 | 99.3382 | 2276244 | -193148 | 2083096 | 1884578.21 | 90.4701
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu |  |  | - środki własne miasta | 697968 | 697968 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 23814650 | 23707469 | 99.5499 | 1355536 | 140158 | 1495694 | 1388512.56 | 92.834
| Projekt: | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 5090302 | 5003665 | 98.298 | 320708 | 26944 | 347652 | 261014.58 | 75.0793
|  | nym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | części miasta (rejon Targów Kielce) |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji publicznej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 391268 | 386570 | 98.7993 | 600000 | -360250 | 239750 | 235051.07 | 98.0401
11. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2004 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 216375970 | 134499302 | 62.16 | 136200415 | 4493517 | 140693932 | 80182124.72 | 56.9905 | Inwestycja w trakcie realizacji: Trwają roboty budowlane wszystkich branż zgodnie z harmonogramem prac. Planowany termin zakończenia budowy: wrzesień 2013 rok.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu |  |  | - środki własne miasta | 41731683 | 4397350 | 10.5372 | 36958948 | -2570562 | 34388386 | 0 | 0
| Działanie: | Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 90217183 | 67858881 | 75.2172 | 62618646 | 0 | 62618646 | 42410343.43 | 67.728
| Projekt: | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 81688164 | 59548627 | 72.8975 | 36622821 | 4805699 | 41428520 | 35557898.08 | 85.8295
|  | nym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (skrzyżowa- |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | nie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzką nr 786) |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 2738940 | 2694444 | 98.3754 | 0 | 2258380 | 2258380 | 2213883.21 | 98.0297
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji publicznej
12. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2008 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 51906674 | 37687657 | 72.6066 | 36464649 | 714119 | 37178768 | 31574322.73 | 84.9257 | Inwestycja w trakcie realizacji: Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia budowy: 10.12.2012 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia robót na koniec czerwca 2013 r.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu |  |  | - środki własne miasta | 396476 | 396476 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 29076000 | 20317270 | 69.8764 | 21453418 | 45467 | 21498885 | 17811154.27 | 82.8469
|  | o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 21945711 | 16511432 | 75.2376 | 15011231 | 224382 | 15235613 | 13344906.62 | 87.5902
| Projekt: | Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 488487 | 462479 | 94.6758 | 0 | 444270 | 444270 | 418261.84 | 94.1459
13. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2005 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 43361434 | 33769564 | 77.8793 | 27976029 | 689480 | 28665509 | 19073637.64 | 66.5386 | Inwestycja w trakcie realizacji: Trwają prace budowlane. Podpisano aneks przedłużający termin wykonania na 31.05.2013 r. - ze względu na wprowadzone zmiany w konstrukcji ekranów akustycznych ( z ziemnych na przeziemne).
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu |  |  | - środki własne miasta | 723550 | 723550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 24564386 | 19062985 | 77.6042 | 16451181 | 0 | 16451181 | 10949779.32 | 66.5592
|  | o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 17297150 | 13279425 | 76.7723 | 11524848 | 0 | 11524848 | 7507122.65 | 65.1386
| Projekt: | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i ul. Armii Krajowej) |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 776348 | 703604 | 90.63 | 0 | 689480 | 689480 | 616735.67 | 89.4494
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
14. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2008 2012 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 25702259 | 24258968 | 94.3846 | 3937960 | 700178 | 4638138 | 3194845.56 | 68.8821 | Inwestycja zakończona. Wykonano rozbudowę ul. Zagórskiej z przyległymi skrzyżowaniami (jezdnia dwukierunkowa o szer. 7 m), zjazdy indywidualne na posesje, chodniki z kostki betonowej, kanalizację deszczową, wodociąg, OWD, gazociąg, oświetlenie uliczne, linie energetyczne, telekomunikacyjne.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu |  |  | - środki własne miasta | 391846 | 387249 | 98.8268 | 0 | 4597 | 4597 | 0 | 0
| Działanie: | Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11723756 | 11206018 | 95.5839 | 1928357 | 34388 | 1962745 | 1445006.97 | 73.6217
|  | o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 10880756 | 9968379 | 91.6148 | 2009603 | 132323 | 2141926 | 1229548.17 | 57.4039
| Projekt: | Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta |  |  | - środki inne | 2064759 | 2064759 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | do ul. Prostej |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 641142 | 632563 | 98.6619 | 0 | 528870 | 528870 | 520290.42 | 98.3778
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
15. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2010 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 19100240 | 471225 | 2.4671 | 6899960 | 52200 | 6952160 | 135183.42 | 1.9445 | Dokumentacja projektowa gotowa. Jest wydana decyzja Zrid dla nowego i przebudowywanego odcinka drogi (od ul. Krakowskiej do ul. W.Polskiego), decyzje o pozwoleniu na budowę na przebudowę placu przed WDK (wszystkie prawomocne). Płatność w br tylko za dokumentację. Odszkodowania płatne w 2013r. Realizacja 2013 do dnia 30.09.2014.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 3156680 | 50811 | 1.6096 | 83869 | 0 | 83869 | 0 | 0
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 9535000 | 144870 | 1.5193 | 1956000 | 0 | 1956000 | 39869.4 | 2.0383
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 3463800 | 231871 | 6.6941 | 1974060 | 0 | 1974060 | 58170.81 | 2.9468
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 2886031 | 24354 | 0.84386 | 2886031 | 0 | 2886031 | 24354 | 0.84386
| Projekt: | Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 58729 | 19319 | 32.8952 | 0 | 52200 | 52200 | 12789.21 | 24.5004
- otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego
| Cel: | Ożywienie i poprawa funkcjonalnosci zabytkowego Śródmieścia Miasta
Inwestycja zakończona. Wykonano: jezdnię o szer. 5,0 m, długości 286 m z kostki granitowej i brukowca, chodniki obustronne o szer. 2 m z płyt betonowych i granitowych, kanalizację deszczową, słupy oświetleniowe 13 szt., małą architekturę: ławki sześciokątne z siedziskami drewnianymi, drzewa liściaste.
16. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2007 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 7679021 | 7405727 | 96.441 | 1111421 | 40470 | 1151891 | 878596.4 | 76.2743
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 1165804 | 1111832 | 95.3704 | 136782 | 0 | 136782 | 82809.81 | 60.5415
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 5735871 | 5518022 | 96.202 | 900075 | 0 | 900075 | 682225.62 | 75.7965
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 717392 | 717392 | 100 | 74564 | 0 | 74564 | 74564 | 100
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha) |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 59954 | 58481 | 97.5431 | 0 | 40470 | 40470 | 38996.97 | 96.3602
| Cel: | Ożywienie i poprawa funkcjonalnosci zabytkowego Śródmieścia Miasta
17. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2007 2012 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 9736601 | 8446913 | 86.7542 | 3995955 | 131050 | 4127005 | 2837315.11 | 68.75 | Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, chodniki z kostki betonowej. Plac i chodniki placu z płyt granitowych. Zbudowano kanalizację deszczową, odwodnienie liniowe, instalacje gazociągu i elektryczne słupy oświetleniowe 23 szt., oprawy wbudowane w płytę placu. Mała architektura: schody na placu z granitu i piaskowca, murki oporowe wzdłuż ul. Jana Pawła II, murek wokół pomnika Ks. Popiełuszki.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 465125 | 272515 | 58.5896 | 263800 | 0 | 263800 | 71189.44 | 26.9861
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7362532 | 6279076 | 85.2842 | 3344112 | 0 | 3344112 | 2260655.04 | 67.6011
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 1762800 | 1762800 | 100 | 388043 | 0 | 388043 | 388043 | 100
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 146144 | 132522 | 90.6791 | 0 | 131050 | 131050 | 117427.63 | 89.6052
Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)
| Cel: | Ożywienie i poprawa funkcjonalnosci zabytkowego Śródmieścia Miasta
18. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2010 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 12121761 | 366776 | 3.0258 | 7630700 | 46500 | 7677200 | 222213.42 | 2.8945 | Dokumentacja projektowa gotowa. Jest wydana decyzja Zrid dla ul. Cz.Krzyża, decyzje o pozwoleniu na budowę dla ul. Wesołej, Św. Leonarda i ul. Mickiewicza. W trakcie postępowanie przetargowa na roboty bud. (termin przetargu - 18 grudnia 2012, plan. termin realizacji -do 30 listopada 2013r. Płatność w br tylko za dokumentację. Realizacja w 2013r.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 3309261 | 227045 | 6.8609 | 2094700 | 0 | 2094700 | 82483.64 | 3.9377
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 8766000 | 102244 | 1.1664 | 5536000 | 0 | 5536000 | 102243.05 | 1.8469
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 46500 | 37487 | 80.6172 | 0 | 46500 | 46500 | 37486.73 | 80.6166
Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)
| Cel: | Ożywienie i poprawa funkcjonalnosci zabytkowego Śródmieścia Miasta
Inwestycja zakończona. Wykonano m.in.: jezdnię z kostki granitowej, chodniki obustronne z płyt granitowych i betonowych. Zbudowano kanalizację deszczową, gazociąg, oświetlenie uliczne. Mała architektura: schody do EMPIK'u, murki z ławkami, murki oporowe, fontanna z granitu czarno-białego, podesty pod rzeźby z granitu, ławki z siedziskami drewnianymi.
19. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2008 2012 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 8642780 | 7047274 | 81.5394 | 4263187 | 75370 | 4338557 | 2743050.66 | 63.225
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 65145 | 65145 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 6790930 | 5588661 | 82.296 | 3448686 | 0 | 3448686 | 2246416.73 | 65.1383
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 1692950 | 1308249 | 77.2763 | 814501 | 0 | 814501 | 429799.99 | 52.7685
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej) |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 93755 | 85219 | 90.8954 | 0 | 75370 | 75370 | 66833.94 | 88.6745
| Cel: | Ożywienie i poprawa funkcjonalnosci zabytkowego Śródmieścia Miasta
20. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2007 2012 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 9745707 | 9742486 | 99.9669 | 0 | 1328983 | 1328983 | 1325760.75 | 99.7575 | Inwestycja zakończona. Wykonano jezdnię północną i południową ul. IX Wieków Kielc, chodniki obustronne, ścieżki rowerowe z kostki betonowej, krawężniki obustronne, zatoki postojowe i autobusowe z kostki granitowej. Zbudowano kanał sanitarny, kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, gazociąg, sygnalizację świetlną oraz oświelenie uliczne słupy 50 szt z linią kablową.
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja |  |  | - środki własne miasta | 314284 | 313458 | 99.7372 | 0 | 186026 | 186026 | 185199.49 | 99.5557
|  | małych miast |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7495540 | 7493145 | 99.968 | 0 | 1045738 | 1045738 | 1043342.86 | 99.771
| Działanie: | Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 1838664 | 1838664 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | wzrostu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 97219 | 97219 | 100 | 0 | 97219 | 97219 | 97218.4 | 99.9994
ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania
ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc
| Cel: | Ożywienie i poprawa funkcjonalnosci zabytkowego Śródmieścia Miasta
5. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |  |  |  |  | 43148 | 42063 | 97.4854 | 0 | 18223 | 18223 | 17137.37 | 94.0425
[5 empty] | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 36675 | 35753 | 97.486 | 0 | 15489 | 15489 | 14566.76 | 94.0458
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 6473 | 6310 | 97.4818 | 0 | 2734 | 2734 | 2570.61 | 94.0238
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
21. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 2013 | 853 85395 | Wartość projektu: | 43148 | 42063 | 97.4854 | 0 | 18223 | 18223 | 17137.37 | 94.0425 | Projekt w trakcie realizacji
| Priorytet: | Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 9.4: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 36675 | 35753 | 97.486 | 0 | 15489 | 15489 | 14566.76 | 94.0458
|  | jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Indywidualizacja nauczania i wychowania, klas I-III Szkół podstawowych w |  |  | - środki inne | 6473 | 6310 | 97.4818 | 0 | 2734 | 2734 | 2570.61 | 94.0238
|  | Gminie Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Podniesienie atrakcyjności dodatkowych zajęć |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6. | WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA |  |  |  |  | 50371 | 32767 | 65.0513 | 7201 | -7201 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta | 5038 | 3277 | 65.0457 | 720 | -720 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 41710 | 27134 | 65.0539 | 5963 | -5963 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 3623 | 2356 | 65.029 | 518 | -518 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
22. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2010 2015 | 750 75075 | Wartość przedsięwzięcia: | 50371 | 32767 | 65.0513 | 7201 | -7201 | 0 | 0 | - | Realizacja w latach następnych
| Priorytet: | Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka |  |  | - środki własne miasta | 5038 | 3277 | 65.0457 | 720 | -720 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Promocja i Współpraca, Komponent Promocja |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 41710 | 27134 | 65.0539 | 5963 | -5963 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla |  |  | - środki inne | 3623 | 2356 | 65.029 | 518 | -518 | 0 | 0 | -
|  | wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach
inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych
7. | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH |  |  |  |  | 5030700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta | 5030700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
23. | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 2012 2013 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 5030700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja w latach następnych
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu |  |  | - środki własne miasta | 5030700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Działanie: | Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego |  |  | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Projekt: | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze |  |  | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Metropolitalnym - wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Stworzenie mieszkańcom przyjaznej komunikacji publicznej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## Arkusz1
| Razem | własne | UE | kredyty | dotacje i inne | kredyty poza. | własne poza.
Bieżące | 13394643 | 665285 | 11742209 | 0 | 987149 | 0 | 0
POKL | 8439650 | 285450 | 7413959 | 0 | 740241 | 0 | 0
POIG | 1615719 | 195655 | 1207054 | 0 | 213010 | 0 | 0
PORPW | 537335 | 74713 | 428724 | 0 | 33898 | 0 | 0
RPOWŚ | 252850 | 47078 | 205772 | 0 | 0 | 0 | 0
Comenius | 500801 | 0 | 500801 | 0
Leonardo da Vinci | 1642392 | 0 | 1642392 | 0
Inne | 405896 | 62389 | 343507
Majątkowe | 277663943 | 44002408 | 140771122 | 83020554 | 3278855 | 1055000 | 5536004
PORPW | 165293966 | 37970089 | 80437229 | 43933708 | 0 | 0 | 2952940
RPOWŚ | 98760014 | 2850297 | 58104075 | 32689557 | 2886031 | 0 | 2230054
POIG | 4075691 | 0 | 2057355 | 427133 | 363063 | 1055000 | 173140
POIŚ | 9332048 | 3182022 | 0 | 5970156 | 0 | 0 | 179870
POKL | 202224 | 0 | 172463 | 0 | 29761
0
0

## Arkusz2
| Razem | własne | UE | kredyty | dotacje i inne | kredyty poza. | własne poza.
Wydatki bieżące | 9889675.15 | 466637.85 | 8646173.87 | 0 | 776863.43 | 0 | 0 | 49
POKL | 7489147.09 | 280837.27 | 6575688.58 | 0 | 632621.24 | 0 | 0 | 21
POIG | 1043310.65 | 125262.13 | 780341.43 | 0 | 137707.09 | 0 | 0 | 2
PORPW | 104122.48 | 22330.5 | 75256.88 | 0 | 6535.1 | 0 | 0 | 2
RPOWŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Comenius | 281203.49 | 0 | 281203.49 | 0 |  |  |  | 11
Leonardo da Vinci | 728299.54 | 0 | 728299.54 | 0 |  |  |  | 5
Inne | 243591.9 | 38207.95 | 205383.95 |  |  |  |  | 5
Majątkowe | 168568160.23 | 1765944.28 | 92235827.57 | 67847525.33 | 413085.79 | 1054147.27 | 5251629.99 | 25
PORPW | 93698076.31 | 1263738.99 | 51578429.4 | 37976448.66 | 0 | 0 | 2879459.26 | 7
RPOWŚ | 64564382.4 | 502205.29 | 38451140.61 | 23536017.2 | 24354 | 0 | 2050665.3 | 11
POIG | 4074735.07 | 0 | 2057354.02 | 427132.32 | 363062.46 | 1054147.27 | 173039 | 1
POIŚ | 6056393.58 | 0 | 0 | 5907927.15 | 0 | 0 | 148466.43 | 1
POKL | 174572.87 | 0 | 148903.54 | 0 | 25669.33 |  |  | 5
Razem | 178457835.38 | 2232582.13 | 100882001.44 | 67847525.33 | 1189949.22 | 1054147.27 | 5251629.99
PORPW | 93802198.79 | 1286069.49 | 51653686.28 | 37976448.66 | 6535.1 | 0 | 2879459.26
RPOWŚ | 64564382.4 | 502205.29 | 38451140.61 | 23536017.2 | 24354 | 0 | 2050665.3
POIG | 5118045.72 | 125262.13 | 2837695.45 | 427132.32 | 500769.55 | 1054147.27 | 173039
POKL | 7663719.96 | 280837.27 | 6724592.12 | 0 | 658290.57 | 0 | 0
POIŚ | 6056393.58 | 0 | 0 | 5907927.15 | 0 | 0 | 148466.43
Comenius | 281203.49 | 0 | 281203.49 | 0 | 0 | 0 | 0
Leonardo da Vinci | 728299.54 | 0 | 728299.54 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne | 243591.9 | 38207.95 | 205383.95 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | 100 | 1.251 | 56.5299 | 38.0188 | 0.6668 | 0.5907 | 2.9428
PORPW | 100 | 1.371 | 55.0666 | 40.4857 | 0.0069669 | 0 | 3.0697
RPOWŚ | 100 | 0.77784 | 59.5547 | 36.4536 | 0.03772 | 0 | 3.1762
POIG | 100 | 2.4475 | 55.4449 | 8.3456 | 9.7844 | 20.5967 | 3.381
POKL | 100 | 3.6645 | 87.7458 | 0 | 8.5897 | 0 | 0
POIŚ | 100 | 0 | 0 | 97.5486 | 0 | 0 | 2.4514
Comenius | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Leonardo da Vinci | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne | 100 | 15.6852 | 84.3148 | 0 | 0 | 0 | 0
0
31591.21

## Arkusz3
| Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki | w tym:
|  |  | własne | UE | dotacje i inne
Wydatki bieżące | 49 | 9889675.15 | 466637.85 | 8646173.87 | 776863.43
POKL | 21 | 7489147.09 | 280837.27 | 6575688.58 | 632621.24
POIG | 2 | 1043310.65 | 125262.13 | 780341.43 | 137707.09
PORPW | 2 | 104122.48 | 22330.5 | 75256.88 | 6535.1
RPOWŚ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Comenius | 11 | 281203.49 | 0 | 281203.49 | 0
Leonardo da Vinci | 5 | 728299.54 | 0 | 728299.54 | 0
Inne | 5 | 243591.9 | 38207.95 | 205383.95 | 0
0

## Arkusz4
| Liczba przedsię-wzięć | Łączne wydatki | w tym:
|  |  | własne | UE | kredyty | dotacje i inne | kredyty poza- projektowe | własne poza- projektowe
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe: | 25 | 168568160.23 | 1765944.28 | 92235827.57 | 67847525.33 | 413085.79 | 1054147.27 | 5251629.99
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 7 | 93698076.31 | 1263738.99 | 51578429.4 | 37976448.66 | 0 | 0 | 2879459.26
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 11 | 64564382.4 | 502205.29 | 38451140.61 | 23536017.2 | 24354 | 0 | 2050665.3
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1 | 4074735.07 | 0 | 2057354.02 | 427132.32 | 363062.46 | 1054147.27 | 173039
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 1 | 6056393.58 | 0 | 0 | 5907927.15 | 0 | 0 | 148466.43
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 5 | 174572.87 | 0 | 148903.54 | 0 | 25669.33 | 0 | 0
0

## Arkusz5
| Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące | 49 | 9889675.15
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 28 | 3985205.47
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 | 3836804
Kielecki Park Technologiczny | 5 | 1046951.7
Miejski Urząd Pracy | 8 | 916591.5
Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta | 5 | 104122.48
0

## Arkusz6
| Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe | 25 | 168568160.23
Miejski Zarząd Dróg | 16 | 150339425.09
Kielecki Park Technologiczny | 3 | 11512205.99
Geopark Kielce | 1 | 4074735.07
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta | 2 | 2579456.71
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 3 | 62337.37
0

## Arkusz3 (2)
| Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki | w tym:
|  |  | środki własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | środki inne
Wydatki bieżące | 49 | 9889675.15 | 466637.85 | 8646173.87 | 776863.43
POKL | 21 | 7489147.09 | 280837.27 | 6575688.58 | 632621.24
POIG | 2 | 1043310.65 | 125262.13 | 780341.43 | 137707.09
Leonardo da Vinci | 11 | 728299.54 | 0 | 728299.54 | 0
Comenius | 5 | 281203.49 | 0 | 281203.49 | 0
Inne | 5 | 243591.9 | 38207.95 | 205383.95 | 0
PORPW | 2 | 104122.48 | 22330.5 | 75256.88 | 6535.1
RPOWŚ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Arkusz4 (2)
| Liczba przedsię-wzięć | Łączne wydatki | w tym:
|  |  | środki własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | kredyty | środki inne | kredyty pozaprojektowe | środki własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe: | 25 | 168568160.23 | 1765944.28 | 92235827.57 | 67847525.33 | 413085.79 | 1054147.27 | 5251629.99
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 7 | 93698076.31 | 1263738.99 | 51578429.4 | 37976448.66 | 0 | 0 | 2879459.26
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 11 | 64564382.4 | 502205.29 | 38451140.61 | 23536017.2 | 24354 | 0 | 2050665.3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 1 | 6056393.58 | 0 | 0 | 5907927.15 | 0 | 0 | 148466.43
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1 | 4074735.07 | 0 | 2057354.02 | 427132.32 | 363062.46 | 1054147.27 | 173039
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 5 | 174572.87 | 0 | 148903.54 | 0 | 25669.33 | 0 | 0

## Arkusz7
Wyszczególnienie | Kwota
Dochody ogółem z tytułu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami z UE | 90529115
dochody bieżące, w tym: | 9645189.6
płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7535260.67
dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych | 736155.41
środki na realizację programów edukacyjnych „Comenius” i „Leonardo da Vinci” | 1323270.28
środki na realizację projektu "Rola Miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach programu URBACT II | 29872.44
środki inne | 20630.8
dochody majątkowe, w tym: | 80883925.4
płatności w ramach budżetu środków europejskich | 80279931.09
dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych | 603994.31

## Arkusz8
Wyszczególnienie | Kwota
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 7921378.69
Program Operacyjny Innwacyjna Gospodarka | 253184.56
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 53600.7
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 43252.13
Razem | 8271416.08
Wyszczególnienie | Kwota
Środki na realizację programów edukacyjnych „Comenius” i „Leonardo da Vinci” | 1323270.28
Środki na realizację projektu "Rola Miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach programu URBACT II | 29872.44
Inne, np. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 20630.8
Razem | 1373773.52
9645189.6

## Arkusz9
Wyszczególnienie | Kwota
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 47848579.26
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 31506978.75
Program Operacyjny Innwacyjna Gospodarka | 1341859.52
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 186507.87
Razem | 80883925.4

## Arkusz10
Wyszczególnienie | Kwota planu
Wydatki na przedsięwzięcia współfinansowane środkami z UE | 193249832
środki własne miasta | 11412776
środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 121828246
kredyty, pożyczki i obligacje | 48204297
środki inne | 4012207
środki własne miasta pozaprojektowe | 7792306
Wyszczególnienie | Kwota planu
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące | 10735396
środki własne miasta | 495142
środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 9149758
środki inne | 1090496
Wyszczególnienie | Kwota planu
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe | 182514436
środki własne miasta | 10917634
środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 112678488
kredyty, pożyczki i obligacje | 48204297
środki inne | 2921711
środki własne miasta pozaprojektowe | 7792306