## przedsiewziecia pozostale
Tabela Nr 3
Miasto Kielce
Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań
w zł
Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia |  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |  |  |  | Rok 2012
[5 empty] | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012 | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
A | Ogółem przedsięwzięcia: |  |  |  |  | 1942235630 | 431676646.03 | 22.2258 | 266829163 | 266186134 | 232575834.6 | 87.3734
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 1913739909 | 421544750.34 | 22.0273 | 252791118 | 253982191 | 226655047.26 | 89.2405
| - kredyty, pożyczki i obligacje |  |  |  |  | 275250 | 1705094 | 619.471 | 0 | 1429844 | 1429844 | 100
| - środki inne |  |  |  |  | 28220471 | 8426801.69 | 29.8606 | 14038045 | 10774099 | 4490943.34 | 41.6828
I. | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: |  |  |  |  | 1658470652 | 321443240.03 | 19.3819 | 195447469 | 203207461 | 195203578.3 | 96.0612
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 1657144489 | 320943820.34 | 19.3673 | 195085894 | 202616027 | 194765174.56 | 96.1253
| - środki inne |  |  |  |  | 1326163 | 499419.69 | 37.659 | 361575 | 591434 | 438403.74 | 74.1256
1. | ZAKLAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZEDU MIASTA
[5 empty] | - środki własne miasta | 6023680 | 144097.82 | 2.3922 | 104000 | 104000 | 76273.54 | 73.3399
1. | Przedsięwzięcie: | Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości |  |  | Wartość przedsięwzięcia: | 824680 | 144097.82 | 17.4732 | 104000 | 104000 | 76273.54 | 73.3399 | Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością przy ul. Mazurskiej 48 za okres (w tym m. inn. za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz śmieci, monitoring nieruchomości), wydatki z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku oraz z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod w/w monitory ekranowe
| Cel: | Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku |  |  | - środki własne miasta | 824680 | 144097.82 | 17.4732 | 104000 | 104000 | 76273.54 | 73.3399
700
|  |  |  | 70095 | - środki własne miasta | 231790 | 20604.3 | 8.8892 | 32000 | 32000 | 10814.49 | 33.7953
|  |  | 2011-2018 | 710
|  |  |  | 71015 | - środki własne miasta | 354966 | 81649.57 | 23.0021 | 42000 | 42000 | 41684.04 | 99.2477
750
|  |  |  | 75075 | - środki własne miasta | 237924 | 41843.95 | 17.5871 | 30000 | 30000 | 23775.01 | 79.25
2. | Przedsięwzięcie: | WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" |  |  | Wartość przedsięwzięcia: | 4949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" | 2013-2017 |  | - środki własne miasta | 4949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
750
|  |  |  | 75023 | - środki własne miasta | 4949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | Przedsięwzięcie: | WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" |  |  | Wartość przedsięwzięcia: | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 2013-2017 |  | - środki własne miasta | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
720
|  |  |  | 72095 | - środki własne miasta | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | Geopark Kielce
[5 empty] | - środki własne miasta | 4981503 | 794636.11 | 15.9517 | 741000 | 741000 | 555134.04 | 74.9169
1. |  |  | (13): W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatówprzyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, usługi dostepu do sieci internet, za telefony komórkowe i stacjonarne,opłaty za czynsz, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwatach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi konserwacyjne klimatyzacji.
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce | 2011-2018 | 710 | Wartość przedsięwzięcia: | 3799939 | 506387.38 | 13.3262 | 521000 | 521000 | 353449.27 | 67.8406
| Cel: | Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 3799939 | 506387.38 | 13.3262 | 521000 | 521000 | 353449.27 | 67.8406
71095
2.
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia | 2011-2015 | 710 | Wartość przedsięwzięcia: | 401564 | 159448.73 | 39.7069 | 90000 | 90000 | 72884.77 | 80.9831 | W ramach utrzymania trwłości projektu dokonano przeglądu ruchomego zdaszenia sceny, zapłacono za energie elektryczną i częsciowo za pozostałe usługi
| Cel: | Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą |  |  | - środki własne miasta | 401564 | 159448.73 | 39.7069 | 90000 | 90000 | 72884.77 | 80.9831
71095
3. |  |  | (13): W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną za I półrocze 2012rdot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji.
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie trwałosci projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" | 2011-2015 | 710 | Wartość przedsięwzięcia: | 780000 | 128800 | 16.5128 | 130000 | 130000 | 128800 | 99.0769
| Cel: | Propagowanie edukacji i turystyki gologicznej regionu
[5 empty] | - środki własne miasta | 780000 | 128800 | 16.5128 | 130000 | 130000 | 128800 | 99.0769
71095
3. | Kielecki Park Technologiczny |  |  |  |  | 9046238 | 874345.87 | 9.6653 | 1046519 | 1420641 | 1303292.97 | 91.7398
[5 empty] | - środki własne miasta | 7723675 | 374926.18 | 4.8542 | 684944 | 832087 | 866648.67 | 104.1536
[5 empty] | - środki inne | 1322563 | 499419.69 | 37.7615 | 361575 | 588554 | 436644.3 | 74.1893
1. |  |  | (13): Projekt był realizowany w okresie 01.09.2011-30.06.2012. Głównym zadaniem projektu była organizacja dwóch edycji: jesiennej i wiosennej imprezy pn . Kielecki Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, której celem było zwiększenie wiedzy studentów, przedsiębiorców i pracowników naukowych na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.W tym celu wydana była gazetka promocyjno-informacyjna Puls przedsiębiorczości. Zorganizowana była giełda kooperacyjna a także warsztaty i szkolenia.
| Przedsięwzięcie: | Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej | 2011-2018 | 730 | Wartość przedsięwzięcia: | 293849 | 273020.89 | 92.912 | 167850 | 182716 | 162338.77 | 88.8476
| Cel: | Upowszechnianie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej |  |  | - środki własne miasta | 29385 | 27301 | 92.9079 | 16785 | 18272 | 16233.88 | 88.8457
[5 empty] | - środki inne | 264464 | 245719.89 | 92.9124 | 151065 | 164444 | 146104.89 | 88.8478
73006
2. |  |  | (13): Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2011-31.08.2012.2012. Głównym zadaniem projektu była organizacja wydarzenia"Kreacja-Innowacja-Design" prezentującego rolę designu w nowoczesnej gospodarce.W tym celu opublikowano Puls kreatywności, utworzono uczelniane zespoły designerskie, zorganizowano wystawę w zakresie designu.
| Przedsięwzięcie: | Design-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy | 2011-2015 | 730 | Wartość przedsięwzięcia: | 388300 | 281888.22 | 72.5955 | 233900 | 241524 | 233692 | 96.7573
| Cel: | Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzyw zakresie wzornictwa przemysłowego(designu) |  |  | - środki własne miasta | 38450 | 28188.42 | 73.3119 | 23390 | 24152 | 22682.8 | 93.9169
[5 empty] | - środki inne | 349850 | 253699.8 | 72.5167 | 210510 | 217372 | 211009.2 | 97.0729
73006
3. |  |  | (13): Projekt jest realizowany od 01.09.2012 do 31.08.2012 i jest kontynuacją pierwszej edycji Design
| Przedsięwzięcie: | Design-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja) | 2011-2015 | 730 | Wartość przedsięwzięcia: | 466000 | 0 | 0 | 0 | 125600 | 52179.26 | 41.544
| Cel: | Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzyw zakresie wzornictwa przemysłowego(designu) |  |  | - środki własne miasta | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 418900 | 0 | 0 | 0 | 125600 | 52179.26
73006
4.
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu pn."Budowa infrastruktury KPT" | 2011-2015 | 710 | Wartość przedsięwzięcia: | 7576591 | 319436.76 | 4.2161 | 644769 | 761001 | 758468.45 | 99.6672 | Trwałość Projektu pn. "Budowa infr5astruktury KPT"-utrzymanie wybudowanych obiektów Inkubatora i Centrum Technologicznego.
| Cel: | Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych,wynajmu powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej
[5 empty] | - środki własne miasta | 7576591 | 319436.76 | 4.2161 | 644769 | 761001 | 758468.45 | 99.6672
71095
5 | Przedsięwzięcie:BiznesStarter |  | (13): Projekt jest realizowany od 01.07.2012 do 31.01.2014r.Głównym celem Projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej, przeprowadzenie konkursu na najlepszy pomysł na biznes spin off/out
[5 empty] | Wartość przedsięwzięcia: | 321498 | 109800 | 34.1526 |  | 109800 | 96614.49 | 87.9913
|  |  | 2012 - 2014 | 730 | - środki własne miasta | 32149 | 81138 | 252.3811 | 0 | 28662 | 69263.54 | 241.6563
| Cel:Rozwój postaw i kompetencji biznesowych w środowisku akademickim |  |  |  | - środki inne | 289349 | 28662 | 9.9057 | 0 | 81138 | 27350.95 | 33.7092
4. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
[5 empty] | - środki własne miasta | 224806703 | 46431234.3 | 20.6538 | 25771665 | 25060980 | 21725341.27 | 86.6899
1.
| Przedsięwzięcie: | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu | 2012 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 224806703 | 46431234.3 | 20.6538 | 25771665 | 25060980 | 21725341.27 | 86.6899 | Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o.,energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, dozorowanie budynków, administrowanie nieruchomości, zakup oleju opałowego do kotłowni, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za emisję gazów.
| Cel: | Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce |  |  | - środki własne miasta | 224806703 | 46431234.3 | 20.6538 | 25771665 | 25060980 | 21725341.27 | 86.6899
700
|  |  |  | 70004 | - środki własne miasta | 222422526 | 45985909.07 | 20.675 | 25514665 | 24565561 | 21486924.15 | 87.4677
700
|  |  |  | 70005 | - środki własne miasta | 2384177 | 445325.23 | 18.6784 | 257000 | 495419 | 238417.12 | 48.1243
5. | Miejski Zarząd Dróg
[5 empty] | - środki własne miasta | 304748910 | 65940776.16 | 21.6377 | 28945500 | 29145500 | 26629372.75 | 91.367
1. |  |  | (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg, - wykonuje się konserwację oświetlenia ulicznego
| Przedsięwzięcie: | Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego | 2011-2014 | 600 | Wartość przedsięwzięcia: | 10557360 | 5743614.24 | 54.4039 | 2850000 | 2850000 | 2846255.36 | 99.8686
| Cel: | Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | (5): - środki własne miasta; (12): -
|  |  |  | 60015 | - środki własne miasta | 1262803 | 1262802.5 | 100 | 750000 | 750000 | 750000 | 100
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 9294557 | 4480811.74 | 48.209 | 2100000 | 2100000 | 2096255.36 | 99.8217
2. |  |  | (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych
| Przedsięwzięcie: | Bieżące utrzymanie dróg | 2011-2014 | 600 | Wartość przedsięwzięcia: | 100742476 | 19327224.58 | 19.1848 | 7195500 | 7035500 | 5582249.55 | 79.344
| Cel: | Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta | (5): - środki własne miasta; (8): -
|  |  |  | 60015 | - środki własne miasta | 53340000 | 10584531.07 | 19.8435 | 4500000 | 4340000 | 3584531.07 | 82.5929
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 47402476 | 8742693.51 | 18.4435 | 2695500 | 2695500 | 1997718.48 | 74.1131
3. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy,
| Przedsięwzięcie: | Oczyszczanie miasta | 2011-2014 | 90003 | Wartość przedsięwzięcia: | 102716166 | 19816164.75 | 19.2922 | 8100000 | 8100000 | 8000000 | 98.7654
| Cel: | Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej | bar: (8); (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 102716166 | 19816164.75 | 19.2922 | 8100000 | 8100000 | 8000000 | 98.7654
4. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania labolatoryne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
| Przedsięwzięcie: | Oczyszczanie wód deszczowych | 2011-2014 | 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 23345916 | 4977985.43 | 21.3227 | 2900000 | 2900000 | 2196070.03 | 75.7266
| Cel: | Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych | bar: (8); (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 23345916 | 4977985.43 | 21.3227 | 2900000 | 2900000 | 2196070.03 | 75.7266
5. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, - zakup energii elektrycznej do sygnalizacji śiwtlnych na terenie Miasta Kielce, - zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych
| Przedsięwzięcie: | Oświetlenie uliczne | 2011-2014 | 90015 | Wartość przedsięwzięcia: | 50789547 | 12498908.04 | 24.6092 | 6150000 | 6510000 | 6503364.45 | 99.8981
| Cel: | Oświetlenie ulic na terenie Miasta | bar: (8); (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 50789547 | 12498908.04 | 24.6092 | 6150000 | 6510000 | 6503364.45 | 99.8981
6. |  |  | (4): 600; (13): Wykonano badania trwałości projektu dotyczące inwestycji: Most Herbski
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektów realizowanych w udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) | 2011-2015 | 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 250000 | 2829 | 1.1316 | 50000 | 50000 | 2829 | 5.658
| Cel: | Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE | bar: (8); (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 250000 | 2829 | 1.1316 | 50000 | 50000 | 2829 | 5.658
7. |  |  | (4): 600; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: utrzymanie i konserwację zieleni mieskiej: w tym: kwietniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie zieleni miejskiej | 2011-2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 16347445 | 3574050.12 | 21.8631 | 1700000 | 1700000 | 1498604.36 | 88.1532
| Cel: | Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta |  | 60015 | - środki własne miasta | 2499556 | 636556.8 | 25.4668 | 200000 | 200000 | 200000 | 100
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 13847889 | 2937493.32 | 21.2126 | 1500000 | 1500000 | 1298604.36 | 86.5736
6. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |  |  |  | Wartość przedsięwzięcia: | 565694011 | 136739075.16 | 24.1719 | 74734331 | 77043455 | 75965479.07 | 13.584
[5 empty] | - środki własne miasta | 565690411 | 136739075.16 | 24.1719 | 74734331 | 77040575 | 75963719.63 | 13.584
[5 empty] | - środki inne | 3600 |  |  |  | 2880 | 1759.44
1. |  |  | (13): Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach" zostały wydatkowane na remonty i konserwację maszyn, urządzeń oraz sprzętu znajdujących się na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR, zakup kabiny ochronnej do ciągnika rolniczego, zorganizowano wiele imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji zima w mieście, wiosenną edycję Czwartków Lekkoatletycznych, VIII Rodzinną Majówkę Rowerową.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach | 2011-2014 | 926 92604 | Wartość przedsięwzięcia: | 65415700 | 8142000 | 12.4466 | 8142000 | 8142000 | 8142000 | 100
| Cel: | Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi |  |  | - środki własne miasta | 65415700 | 8142000 | 12.4466 | 8142000 | 8142000 | 8142000 | 100
2. | bar: (12)
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 162042756 | 40919102 | 25.252 | 20141859 | 20556835 | 20284335 | 98.6744 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" (Zadania Gminy i Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
| Cel: | Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej |  | 921 | - środki własne miasta | 162042756 | 40919102 | 25.252 | 20141859 | 20556835 | 20284335 | 98.6744
|  |  |  | 92106 | - środki własne miasta | 18035800 | 4598200 | 25.4948 | 2239600 | 2297200 | 2297200 | 100
|  |  |  | 92109 | - środki własne miasta | 31115864 | 8222466 | 26.4253 | 3814983 | 4086483 | 4082983 | 99.9144
|  |  |  | 92110 | - środki własne miasta | 7895400 | 2028600 | 25.6934 | 977800 | 1013800 | 1013800 | 100
|  |  |  | 92113 | - środki własne miasta | 33316112 | 8177712 | 24.5458 | 4146400 | 4136812 | 3876812 | 93.715
|  |  |  | 92114 | - środki własne miasta | 14456876 | 3647876 | 25.2328 | 1800000 | 1829876 | 1820876 | 99.5082
|  |  |  | 92116 | - środki własne miasta | 34886016 | 8594294 | 24.6354 | 4290399 | 4290399 | 4290399 | 100
|  |  |  | 92118 | - środki własne miasta | 22886016 | 5649954 | 24.6874 | 2872677 | 2902265 | 2902265 | 100
[8 empty] | - |  |  |  | -
3. | bar: (8); (12)
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 203732287 | 59717818.58 | 29.3119 | 28538452 | 30440671 | 30243363.96 | 99.3518 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
[5 empty] | -środki wlasne miasta | 203732287 | 59717818.58 | 29.3119 | 28538452 | 30440671 | 30243363.96 | 99.3518
| Cel: | Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. |  | 801 |  | 158996482 | 48324443.43 | 30.3934 | 20732155 | 24400502 | 24267272.79 | 99.454
|  |  |  | 80120 | - środki własne miasta | 28803337 | 7906650.36 | 27.4505 | 3948440 | 4045830 | 4011531.42 | 99.1522
|  |  |  | 80123 | - środki własne miasta | 7775762 | 1787766.03 | 22.9915 | 905680 | 782391 | 774816.03 | 99.0318
|  |  |  | 80130 | - środki własne miasta | 122417383 | 38630027.04 | 31.556 | 15878035 | 19572281 | 19480925.34 | 99.5332
|  |  |  | 854 |  | 44735805 | 11393375.15 | 25.4681 | 7806297 | 6040169 | 5976091.17 | 98.9391
|  |  |  | 85402 | - środki własne miasta | 15325111 | 3214110.76 | 20.9728 | 1871576 | 1451711 | 1451710.78 | 100
|  |  |  | 85415 | - środki własne miasta | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 100
|  |  |  | 85419 | - środki własne miasta | 29410342 | 8179264.39 | 27.8108 | 5934721 | 4588106 | 4524028.39 | 98.6034
4.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 92245630 | 22333377.55 | 24.2108 | 11461548 | 12054607 | 12026459.92 | 99.7665 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
[5 empty] | - środki własne miasta | 92245630 | 22333377.55 | 24.2108 | 11461548 | 12054607 | 12026459.92 | 99.7665
| Cel: | Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. |  | 801 | - środki własne miasta | 92245420 | 22333167.55 | 24.2106 | 11461548 | 12054397 | 12026249.92 | 99.7665
|  |  |  | 80101 | - środki własne miasta | 18672005 | 5133816.95 | 27.4947 | 2528516 | 2732400 | 2729812.5 | 99.9053
|  |  |  | 80103 | - środki własne miasta | 969796 | 366795.18 | 37.8219 | 241894 | 193279 | 193278.54 | 99.9998
|  |  |  | 80104 | - środki własne miasta | 30104257 | 6698422.57 | 22.2507 | 3162386 | 3708928 | 3703293.71 | 99.8481
|  |  |  | 80105 | - środki własne miasta | 6059877 | 1180415.79 | 19.4792 | 784255 | 787944 | 787943.56 | 99.9999
|  |  |  | 80106 | - środki własne miasta | 1592680 | 146720.01 | 9.2121 | 230370 | 109444 | 109207.81 | 99.7842
|  |  |  | 80110 | - środki własne miasta | 34846805 | 8806997.05 | 25.2735 | 4514127 | 4522402 | 4502713.8 | 99.5647
|  |  |  | 854 |  | 210 | 210 | 100 | 0 | 210 | 210 | 100
|  |  |  | 85415 | - środki własne miasta | 210 | 210 | 100 | 0 | 210 | 210 | 100
Wartość przedsięwzięcia:
| Przedsięwzięcie: | "Gminowo"
| Cel: | Projekt mający na celu zapoznanie z działaniem Gmin | 2012-2013 | 801 80120 |  | 3600 | 1761 | 48.9167 | 0 | 2880 | 1759.44 | 61.0917
5. |  |  |  |  | - środki własne inne | 3600 | 1761 | 48.9167 | 0 | 2880 | 1759.44 | 61.0917
|  |  | 2011-2018 | 851 85195 |  |  |  | - |  |  |  | -
| Przedsięwzięcie: | Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych |  |  | Wartość przedsięwzięcia: | 1034886 | 232844.95 | 22.4996 | 133000 | 133000 | 110958.82 | 83.4277 | Pokrycie kosztów zawartego porozumienia na usługi transportowe oraz ubezpieczenie trzech samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce
6. | Cel: | Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych |  |  | - środki własne miasta | 1034886 | 232844.95 | 22.4996 | 133000 | 133000 | 110958.82 | 83.4277
7. | bar: (8); (12)
| Przedsięwzięcie: | Profilaktyka i Promocja zdrowia | 2011-2018 | 851 85149 | Wartość przedsięwzięcia: | 22960852 | 4747776 | 20.6777 | 2995000 | 2539990 | 2340014 | 92.1269 | Przedsięwzięcie to obejmuje pokrycie kosztów związanych z realizacją trzechh programów profilaktyki zdrowotnej
| Cel: | Poprawa zdrowia mieszkańców miasta |  |  | - środki własne miasta | 22960852 | 4747776 | 20.6777 | 2995000 | 2539990 | 2340014 | 92.1269
8. | bar: (8); (12)
| Przedsięwzięcie: | Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe | 2011-2018 | 926 92605 | Wartość przedsięwzięcia: | 3195940 | 393350 | 12.3078 | 400000 | 401000 | 394699.48 | 98.4288 | Wypłacono stypendia sportowe dla 127 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia 42 to osoby pełnoletnie a 85 poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 267 zł. a dla niepełnoletniej 255 zł.
| Cel: | Motywowanie zawodników do osiagania wysokich wyników sportowych. |  |  | - środki własne miasta | 3195940 | 393350 | 12.3078 | 400000 | 401000 | 394699.48 | 98.4288
9. | bar: (8); (12)
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe | 2011-2016 | 921 92195 | Wartość przedsięwzięcia: | 15062360 | 252806.08 | 1.6784 | 2922472 | 2772472 | 2421888.45 | 87.3548 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
| Cel: | Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc |  |  | - środki własne miasta | 15062360 | 252806.08 | 1.6784 | 2922472 | 2772472 | 2421888.45 | 87.3548
7. | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
[5 empty] | - środki własne miasta | 13156756 | 2637478 | 20.0466 | 1600000 | 1600000 | 1325022.3 | 13.584
1. |  |  | (13): Zakupiono 58.255 szt. Druków komunikacjynjych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki.
| Przedsięwzięcie: | Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp.. Dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy | 2011-2018 | 750 75095 | Wartość przedsięwzięcia: | 13156756 | 2637478 | 20.0466 | 1600000 | 1600000 | 1325022.3 | 82.8139
| Cel: | Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców |  |  | - środki własne miasta | 13156756 | 2637478 | 20.0466 | 1600000 | 1600000 | 1325022.3 | 82.8139
8. | WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH
[5 empty] | - środki własne miasta | 2412577 | 557853.1 | 23.1227 | 559000 | 429691 | 379918.85 | 13.584
1. |  |  | (13): Przedsięwzięcie objemuje: dostawę wody i energii oraz ścieków do 9 szt. szaletów miejskich, dostawę energii do 5 szt. skrzynek energetycznych wykorzystywanych w czasie imprez oraz dostawę wody do ok.. 85 szt. zdroi ulicznych wraz z pitnikami i fontanny na Placu Artystów.
| Przedsięwzięcie: | Dostawy wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce | 2011-2018 | 900 | Wartość przedsięwzięcia: | 1788577 | 334513.01 | 18.7027 | 225000 | 205691 | 156578.76 | 76.1233
| Cel: | Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta. |  |  | - środki własne miasta | 1788577 | 334513.01 | 18.7027 | 225000 | 205691 | 156578.76 | 76.1233
|  |  |  | 90003 | - środki własne miasta | 893988 | 160004.72 | 17.8979 | 115000 | 95691 | 79815.05 | 83.4092
|  |  |  | 90095 | - środki własne miasta | 894589 | 174508.29 | 19.5071 | 110000 | 110000 | 76763.71 | 69.7852
2.
| Przedsięwzięcie | Przeprowadzenie badań procesu spalania na zawartość dioksyn | (5): Wartość przedsięwzięcia:
| Cel: | Uzyskanie informacji czy w paleniskach domowych spalane są tworzywa sztuczne | (3): 2011-2012; (4): 900
|  |  |  | 90095 | - środki własne miasta | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0
3
| Przedsięwzięcie: | Program usuwania i unieszkodliwania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest | 2012-2014 | 900 | Wartość przedsięwzięcia: | 624000 | 223340.09 | 35.7917 | 224000 | 224000 | 223340.09 | 99.7054
| Cel: | Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów |  |  | - środki własne miasta | 624000 | 223340.09 | 35.7917 | 224000 | 224000 | 223340.09 | 99.7054
90019
9. | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
[5 empty] | - środki własne miasta | 252000 | 42000 | 18.17 | 30000 | 30000 | 30000 | 12.65
1.
| Przedsięwzięcie: | Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komend e Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce | 2011- 2018 | 754 75411 | Wartość przedsięwzięcia: | 252000 | 42000 | 18.17 | 30000 | 30000 | 30000 | 12.65 | Środki przeznaczono w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałychw wyniku zbierania plam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na ternie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
| Cel: | Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 252000 | 42000 | 18.17 | 30000 | 30000 | 30000 | 12.65
10. | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
[5 empty] | - środki własne miasta | 527279274 | 67281743.51 | 12.7602 | 61915454 | 67631194 | 67213743.51 | 99.3828
1. | Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" | 2011-2015 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 240000 | 48000 | 20 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | Wydatki dotyczą podatku od środkiów transportowych
| Cel: | Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autobusami do sprzedaży biletów |  |  | - środki własne miasta | 240000 | 48000 | 20 | 48000 | 48000 | 48000 | 100
2. | Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" | 2012-2016 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 100000 | 20000 | 20 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Dotyczy zakupu energii elektrycznej
| Cel: | Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej |  |  | - środki własne miasta | 100000 | 20000 | 20 | 20000 | 20000 | 20000 | 100
3. | Przedsięwzięcie: | Zakup usług przewozu pasazerów srodkami komunikacji miejskiej | 2011-2018 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 526939274 | 67213743.51 | 12.7555 | 61847454 | 67563194 | 67145743.51 | 99.3821 | Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
| Cel: | Zapewnienie dobrej jakosci komunikacji |  |  | - środki własne miasta | 526939274 | 67213743.51 | 12.7555 | 61847454 | 67563194 | 67145743.51 | 99.3821
miejskiej
11 | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
[5 empty] | - środki własne miasta | 69000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
1. |  |  |  |  | Wartość przedsięwzięcia: | 69000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
[5 empty] | - środki własne miasta | [7 empty] | Lączna kwota 69 000 zł przeznaczona jest na regulowanie stanu prawnego nieruchomści w celu uzyskania tytułu własności przez Gminę Kielce.
[6 empty] | 69000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
II. | Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: |  |  |  |  | 283764978 | 110233406 | 38.8467 | 71381694 | 62978673 | 37372256.3 | 59.3411
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 256595420 | 100600930 | 39.2061 | 57705224 | 51366164 | 31889872.7 | 62.0834
| - kredyty, pożyczki i obligacje |  |  |  |  | 275250 | 1705094 | 619.471 | 0 | 1429844 | 1429844 | 100
| - środki inne |  |  |  |  | 26894308 | 7927382 | 29.4761 | 13676470 | 10182665 | 4052539.6 | 39.7984
1. | Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta |  |  |  |  | 9682928 | 1422756 | 14.6934 | 40000 | 50300 | 49657.78 | 98.7232
[5 empty] | - środki własne miasta | 9682928 | 1422756 | 14.6934 | 40000 | 50300 | 49657.78 | 98.7232
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do | 2010 2014 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 901500 | 332137 | 36.8427 | 0 | 0 | 0 | - | Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 2013r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach 2011-2012.
|  | obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej |  |  | - środki własne miasta | 901500 | 332137 | 36.8427 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Przedsięwzięcie: | Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych | 2011 2013 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 435962 | 395384 | 90.6923 | 40000 | 40000 | 39421.5 | 98.5537 | Zrealizowane wydatki poniesiono na wykonanie instalacji klimatyzacji (montaż klimatyzatorów o wyższych parametrach technicznych) w pomieszczeniu serwerowni w budynku UM przy Rynek 1 oraz w pomieszczeniu technicznym w budynku UM przy ul. Strycharskiej 6.
|  | w budynkach Urzędu Miasta |  |  | - środki własne miasta | 435962 | 395384 | 90.6923 | 40000 | 40000 | 39421.5 | 98.5537
| Cel: | Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.).
3. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy | 2008 2015 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 6495300 | 695235 | 10.7037 | 0 | 10300 | 10236.28 | 99.3814 | W ramach wydatków poniesiono opłaty za przesadzenie drzew z dziedzińca nieruchomości przy Rynek 1
|  | ul. Rynek 1 |  |  | - środki własne miasta | 6495300 | 695235 | 10.7037 | 0 | 10300 | 10236.28 | 99.3814
| Cel: | Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | Urzędu Miasta) |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Przedsięwzięcie: | Wyd. maj. - trwałość projektu "e-Świętokszyskie - budowa sieci | 2014 2018 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 1850166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja wydatków rozpocznie się w 2014r..
|  | światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" |  |  | - środki własne miasta | 1850166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokszyskie - budowa sieci |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Geopark Kielce |  |  |  |  | 16194153 | 12093337 | 74.6772 | 2342518 | 2524849 | 2436097.59 | 96.4849
[5 empty] | - środki własne miasta | 16194153 | 12093337 | 74.6772 | 2342518 | 2524849 | 2436097.59 | 96.4849
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
5. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby | 2007 2013 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 2363154 | 2288883 | 96.8571 | 540762 | 540762 | 514343.21 | 95.1145 | Wykonano: oświetlenie ścieżek turystycznych w Rezerwacie Ślichowice, kolejne odcinki ścieżki turystycznej wraz z punktami widokowymi w Rezerwacie Wietrznia, zabezpieczenie fragmentu skarp w Parku Kadzielnia
|  | turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń |  |  | - środki własne miasta | 2363154 | 2288883 | 96.8571 | 540762 | 540762 | 514343.21 | 95.1145
|  | techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | Rezerwacie Wietrznia |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny
|  |  |  | 710 71095 | - środki własne miasta | 2038455 | 1964184 | 96.3565 | 485762 | 485762 | 459343.21 | 94.5614
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 324699 | 324699 | 100 | 55000 | 55000 | 55000 | 100
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
6. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze | 2011 2012 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 463500 | 461322 | 99.5301 | 0 | 425370 | 423192 | 99.488 | Wykonano: ekrany akustyczne w Amfiteatrze Kadzielnia, ogrodzenie Amfiteatru Kadzielnia, monitoring w rejonie wybudowanych ekranów.
|  | Kadzielnia |  |  | - środki własne miasta | 463500 | 461322 | 99.5301 | 0 | 425370 | 423192 | 99.488
| Cel: | Zabezpieczenie okolicznych mieszkańców przed uciążliwością |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | akustyczną w trakcie imprez masowych w Amfiteatrze Kadzielnia |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
7. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Ogród botaniczny | 2005 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 9540839 | 6094303 | 63.876 | 1203320 | 992781 | 981857.67 | 98.8997 | Wykonano: kolejne odcinki przyłącza wodociągowego i instalacji wody do podlewania, kanał sanitarny do budynku zielonej szkoły. Zlecono wykonanie kolejnych odcinków ścieżek - zakończenie w kwietniu 2013r. Wykonano nasadzenia drzew wraz z pracami przygotowawczymi.
| Cel: | Edukacyjno-rekreacyjny |  |  | - środki własne miasta | 9540839 | 6094303 | 63.876 | 1203320 | 992781 | 981857.67 | 98.8997
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 710 71095 | - środki własne miasta | 9258100 | 5813837 | 62.7973 | 1068320 | 857781 | 849131.46 | 98.9916
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 282739 | 280466 | 99.1961 | 135000 | 135000 | 132726.21 | 98.3157
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń | 2004 2013 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 3720879 | 3167341 | 85.1235 | 598436 | 565936 | 516704.71 | 91.3009 | Zakończono prace zabezpieczające w jaskini Szczelina, wykonano oświetlenie jaskiń. Wykonano system monitoringu teemperatury i wilgotności powietrza.
| Cel: | Promowanie obiektów geologicznych Miasta |  |  | - środki własne miasta | 3720879 | 3167341 | 85.1235 | 598436 | 565936 | 516704.71 | 91.3009
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 710 71095 | - środki własne miasta | 3670879 | 3157501 | 86.0148 | 548436 | 515936 | 506864.71 | 98.2418
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 50000 | 9840 | 19.68 | 50000 | 50000 | 9840 | 19.68
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
9. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Opracowanie dokumentacji projektowej do Centrum | 2011 2012 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 105781 | 81488 | 77.0346 | 0 | 0 | 0 | - | Dokumentacja przekazana do MZD w celu realizacji inwestycji
|  | Geoedukacji |  |  | - środki własne miasta | 105781 | 81488 | 77.0346 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wykonanie drogi dojazdowej do nowopowstałego Centrum |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | Geoedukacji |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |  |  |  |  | 23635752 | 3953457 | 16.7266 | 1603473 | 1663473 | 943237.81 | 56.7029
[5 empty] | - środki własne miasta | 16635752 | 3953457 | 23.7648 | 1603473 | 1663473 | 943237.81 | 56.7029
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10. | Przedsięwzięcie: | Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła | 2009 2013 | 852 85202 | Wartość przedsięwzięcia: | 718135 | 171772 | 23.9192 | 0 | 0 | 0 | - | Ze względu na brak środków finansowych realizacja inwestycji została przesunięta na kolejne lata
|  | II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu |  |  | - środki własne miasta | 718135 | 171772 | 23.9192 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Opiekuńczo-Leczniczego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Stworzenie odpowiednich warunków pielęgnacyjno-medyczno- |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
rehabilitacyjnych dla osób obłożnie chorych (DPS JP II)
11. | Przedsięwzięcie: | Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska | 2008 2015 | 853 85311 | Wartość przedsięwzięcia: | 14732009 | 732009 | 4.9688 | 0 | 0 | 0 | - | Ze względu na brak środków finansowych realizacja inwestycji została przesunięta na kolejne lata
| Cel: | Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób |  |  | - środki własne miasta | 7732009 | 732009 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | -
|  | niepełnosprawnych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12. | Przedsięwzięcie: | Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych | 2010 2012 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 3288192 | 2578757 | 78.4248 | 1603473 | 1603473 | 894037.81 | 55.7563 | w ramach zadania wykonano: Strefa Białogon o pow. 2535 m² na której zamontowano urządzenia i sprzęt służący do zabawy i rekreacji, wykonano alejki, ławki, oświetlenie, system monitoringu. Strefa Łazy - postawiono budynek (kontener) o pow. 29,54 m² służący do wypoczynku osób przebywających na placu zabaw, wykonano przyłącza i inst. sanitarne i elektryczne. Strefa Seminaryjska - wykonano projekt budowlany. Strefa Ślichowice o pow. 3030,50 m² na której zamontowano urządzenia i sprzęt służący do zabawy i rekreacji, wykonano alejki, ławki, dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Strefa Wikaryjska o pow. 1266 m² na której zamontowano urządzenia i sprzęt służący do zabawy i rekreacji, wykonano alejki, ławki, zamontowano system monitoringu
|  | stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 3288192 | 2578757 | 78.4248 | 1603473 | 1603473 | 894037.81 | 55.7563
| Cel: | Urządzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
13. | Przedsięwzięcie: | Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II | 2011 2014 | 852 85202 | Wartość przedsięwzięcia: | 1422416 | 421719 | 29.6481 | 0 | 0 | 0 | - | Ze względu na brak środków finansowych realizacja inwestycji została przesunięta na kolejne lata
|  | ul. Jagiellońska 76 |  |  | - środki własne miasta | 1422416 | 421719 | 29.6481 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | utrzymania odpowiedniej temeratury w pomieszczeniach z jednoczes- |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
nym wprowadzeniem oszczędności w opłatach za energię cieplną
14. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa(adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach | 2012 2013 | 852 85220 | Wartość przedsięwzięcia: | 825000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy szwajcarskich
|  | z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania |  |  | - środki własne miasta | 825000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
|  | chronione) dla osób niepełnosprawnych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
15. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej | 2012 2013 | 852 85220 | Wartość przedsięwzięcia: | 2650000 | 49200 | 1.8566 | 0 | 50000 | 49200 | 98.4 | wykonano projekt budowlany, złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy szwajcarskich
|  | im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem |  |  | - środki własne miasta | 2650000 | 49200 | 1.8566 | 0 | 50000 | 49200 | 98.4
|  | na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | starszych i niepełnosprawnych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
4. | Miejski Zarząd Dróg |  |  |  |  | 97797963 | 38800157 | 39.6738 | 37133568 | 37212396 | 17873916.53 | 48.0322
[5 empty] | - środki własne miasta | 78094225 | 29233949 | 37.4342 | 23607098 | 25899887 | 12391532.93 | 47.844
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 275250 | 1705094 | 619.471 | 0 | 1429844 | 1429844 | 100
[5 empty] | - środki inne | 19428488 | 7861114 | 40.4618 | 13526470 | 9882665 | 4052539.6 | 41.0065
16. | Przedsięwzięcie: | Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrze- | 2011 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1710163 | 617587 | 36.1128 | 2000000 | 1644500 | 551923.74 | 33.5618 | W tym roku zapłacono za wycinkę drzew. Pozostałe wydatki przeniesione na rok 2013 r. Realizacja planowana w 2013 r.
|  | by obsługi komunikacyjnej Starowstwa Powiatowego w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 1710163 | 617587 | 36.1128 | 2000000 | 1644500 | 551923.74 | 33.5618
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
17. | Przedsięwzięcie: | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. | 2012 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1842300 | 1220340 | 66.24 | 0 | 1461152 | 1220339.24 | 83.519 | Wszystkie prace budowlane zostały zakończone w roku 2012. W przyszłym roku zostanie uregulowana decyzja wywłaszczeniowa.
|  | Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 1842300 | 1220340 | 66.24 | 0 | 1461152 | 1220339.24 | 83.519
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
18. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów | 2010 2015 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 610866 | 47211 | 7.7285 | 100000 | 110124 | 2468.37 | 2.2414 | Prace projektowe wstrzymane. Rozważanie rozszerzenia tematu o dodatkowe elementy wynikające z wykonanego opracowania ochrony środowiska z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej Wisły.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 610866 | 47211 | 7.7285 | 100000 | 110124 | 2468.37 | 2.2414
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
19. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) | 2009 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 3202687 | 148872 | 4.6483 | 16200 | 18020 | 16704.25 | 92.6984 | Dokumentacja zakończona. Nie wystąpiono o ZRID - brak środków na odszkodowania.
|  | wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury |  |  | - środki własne miasta | 3202687 | 148872 | 4.6483 | 16200 | 18020 | 16704.25 | 92.6984
|  | technicznej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
20. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji nr 70 | 2007 2016 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 3686149 | 3440468 | 93.335 | 332800 | 286620 | 40938.58 | 14.2832 | Pierwszy etap inwestycji zakończony. Z uwagi na brak środków na odszkodowania za wywłaszczenia oraz realizację zadanie wyłączone z projektu planu budżetu.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 3686149 | 3440468 | 93.335 | 332800 | 286620 | 40938.58 | 14.2832
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
21. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 2009 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 2005020 | 394477 | 19.6745 | 1609400 | 1612012 | 1468.29 | 0.091084 | Decyzja na realizację inwestycji drogowej jest prawomocna. W roku 2012 zostały poniesione jedynie koszty związane w wykupem gruntów.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 2005020 | 394477 | 19.6745 | 1609400 | 1612012 | 1468.29 | 0.091084
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
22. | Przedsięwzięcie: | Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej | 2012 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1614800 | 39367 | 2.4379 | 0 | 46374 | 39366.55 | 84.8893 | Etap odbioru dokumentacji projektowej. W bieżacym roku zostały zapłacone wynagrodzenia inspektorów pracujących nad przygotowaniem inwestycji do realizacji
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 1614800 | 39367 | 2.4379 | 0 | 46374 | 39366.55 | 84.8893
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
23. | Przedsięwzięcie: | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne: "Budowa kanału deszczowego | 2012 2013 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 280000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Przetarg rozstrzygnięty. Inwestycja została rozpoczęta, płatności będą realizowane w roku 2013.
|  | w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 280000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
24. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku | 2009 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1360217 | 1248208 | 91.7654 | 1784746 | 1231390 | 1119380.11 | 90.9038 | Inwestycja zakończona. Wykonano: jezdnię o szer 6 m, długości 426 m z betonu asfaltowego o gr 5 + 7 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego gr 20 cm i stabilizacji piasku cementem o gr 15 cm, chodniki obustronne o szer. 2 m z kostki betonowej o gr 8 cm, krawężniki obustronne betonowe. Kanalizacja deszczowa z rur polietylenowych, wodociąg z rur żeliwnych, oświetlenie słupy 6 szt, linia kablowa NN, kabel telekomunikacyjny.
|  | od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej |  |  | - środki własne miasta | 1360217 | 1248208 | 91.7654 | 1784746 | 1231390 | 1119380.11 | 90.9038
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
25. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej | 2009 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 8672915 | 5555651 | 64.0575 | 315500 | 589274 | 15427.31 | 2.618 | Jest decyzja ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) ostateczna. Zlecone operaty szacunkowe gruntów (do odszkodowania).Odszkodowania 2013r. Inwestycja zgłoszona o dofinansowanie z NPPDL tzw. ,,schetynówek".
|  | do ul. Łódzkiej w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 6630447 | 3513183 | 52.9856 | 315500 | 589274 | 15427.31 | 2.618
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 2042468 | 2042468 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
26. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kiel- | 2007 2015 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 11119796 | 4263349 | 38.3402 | 2978182 | 3821980 | 965532.27 | 25.2626 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest gotowa dla poszczególnych ulic. Na budowę oczyszczalni wód deszczowych, ulic: Tobruckiej, Narwickiej, Helskiej, Studziankowskiej, Domki, Łopianowej są prawomocne decyzje ZRID. Dla ul. Oksywskiej jest w opracowaniu aktualizacja zagospodarowania terenu i aktualizacja map podziałowych (protesty mieszkańców) termin zakończenia prac 31.01.2013r, Po zaktualizowaniu dokumentacji zostanie złozony wniosek o wydanie decyzji ZRID na ul. Oksywską. 21 listopada została podpisana umowa z wykonawcą na na realizację oczyszczalni wód deszczowych. Termin realizacji OWD do 19.07.2013r. Płatność w br na dokumentację projektową (częściowa płatność) i odszkodowania za przejęte grunty.
|  | cach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Nar- |  |  | - środki własne miasta | 11119796 | 4263349 | 38.3402 | 2978182 | 3821980 | 965532.27 | 25.2626
|  | wicka, Torbucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
27. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa ulic usparniajacych powiązania komunikacyjne w rejonie | 2010 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1560758 | 1507954 | 96.6168 | 2000000 | 1443476 | 1390671.39 | 96.3418 | Inwestycja zakończona. Wykonano: Jezdnię i skrzyżowanie o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie stablizowanej mechanicznie. Z kostki brukowej betonowej wykonano chodniki oraz zjazdy indywidualne, krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem. Oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie uliczne słupy 21 szt., zbudowano sygnalizację świetlną wyposażoną w kamery detekcji pojazdów.
|  | osiedla Bocianek |  |  | - środki własne miasta | 1560758 | 1507954 | 96.6168 | 2000000 | 1443476 | 1390671.39 | 96.3418
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
28. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej | 2010 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 16301918 | 528435 | 3.2416 | 9489500 | 9529500 | 493266.31 | 5.1762 | Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową lipiec 2013 r.
|  | w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 5819918 | 97934 | 1.6827 | 4744750 | 4784750 | 62765.83 | 1.3118
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 10482000 | 430501 | 4.1071 | 4744750 | 4744750 | 430500.48 | 9.0732
29. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego | 2011 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 7022877 | 5500359 | 78.3206 | 4207020 | 5194115 | 3671595.41 | 70.6876 | Inwestycja zakończona. Brak odbioru technicznego ze względu na liczne uchybienia Wykonawcy. W roku 2013 zostanie inwestycja przywrócona do realizacji i z pieniędzy ubezpieczyciela Wykonawca wyłoniony w przetargu wykona naprawy niezbędne do odbioru inwestycji. Poprzedni Wykonawca został postawiony w stan upadłości i została rozwiązana z Nim umowa o współpracy.
|  | skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową |  |  | - środki własne miasta | 118857 | 112214 | 94.4109 | 0 | 56200 | 49556.29 | 88.1785
|  | i Niską w Kielcach |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 6904020 | 5388145 | 78.0436 | 4207020 | 5137915 | 3622039.12 | 70.4963
30. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grun- | 2007 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 3486407 | 1403245 | 40.249 | 224800 | 248000 | 18237.49 | 7.3538 | W bieżącym roku przewidziano jedynie płatność końcową za dokumentację. Roboty budowlano-montażowe przewidziane do realizacji w istniejącym pasie drogowym zostały zgłoszone. Zakres skrzyżowania ulic Malików i Piekoszowskiej wymaga uzyskania decyzji ZRiD-owskiej. Realizacja planowana po 2014 roku w miarę pozyskania środków finansowych.
|  | waldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - |  |  | - środki własne miasta | 3486407 | 1403245 | 40.249 | 224800 | 248000 | 18237.49 | 7.3538
|  | dokumentacja |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
31. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej | 2009 2017 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1308780 | 593324 | 45.3341 | 269720 | 442999 | 339442.16 | 76.6237 | Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru. Wystąpienie o ZRID będzie możliwe po zapewnieniu środków na odszkodowania.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 1308780 | 593324 | 45.3341 | 269720 | 442999 | 339442.16 | 76.6237
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
32. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta | 2008 2017 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 8280518 | 1531680 | 18.4974 | 115000 | 173900 | 168561.38 | 96.9301 | Planowany termin realizacji inwestycji uzależniony od uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji. Dokumentacja projektowa przygotowana. Brak wystąpienia o ZRID (możliwy po zapewnieniu środków na odszkodowania). W roku 2012 zaplanowano jedynie płatność końcową za dokumentację.
|  | Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżo- |  |  | - środki własne miasta | 8005268 | 1256430 | 15.695 | 115000 | 173900 | 168561.38 | 96.9301
|  | wań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 275250 | 275250 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
33. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie | 2006 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 7014491 | 4492556 | 64.0468 | 4918500 | 2933940 | 2702004.48 | 92.0947 | Etap II - Z uwagi na protesty mieszkańców dotyczące budowy ekranów akustycznych oraz brak możliwości rezygnacji z ekranów ujętych w decyzji środowiskowej i decyzji ZRID wstrzymano rozpoczęcie inwestycji w założonej wersji. W roku 2012 zrealizowano wykupy gruntów niezbędne do realizacji inwestycji
|  | Orląt Lwowskich) w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 7014491 | 4492556 | 64.0468 | 4918500 | 2933940 | 2702004.48 | 92.0947
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
34. | Przedsięwzięcie: | Ul. Daleszycka | 2012 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 2924600 | 2200 | 0.075224 | 0 | 4200 | 2200 | 52.381 | Wydano Decyzję ZRID od której wpłynęło odwołanie do Wojewody Świetokrzyskiego. Procedura przetargowa na realizację zostala unieważniona do czasu rozstrzygniecia odwołania.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 2924600 | 2200 | 0.075224 | 0 | 4200 | 2200 | 52.381
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
35. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji | 2010 2015 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1345589 | 124583 | 9.2586 | 49200 | 91306 | 5499.41 | 6.0231 | W roku 2012 tylko płatność końcowa za dokumentację projektową.
|  | deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy |  |  | - środki własne miasta | 1345589 | 124583 | 9.2586 | 49200 | 91306 | 5499.41 | 6.0231
|  | gruntów |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
36. | Przedsięwzięcie: | Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kiel- | 2008 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1354111 | 457388 | 33.7777 | 500000 | 508100 | 25176.8 | 4.9551 | Dokumentacja projektowa uaktualniona. Wycofanio wniosek o ZRID ze względu na brak środków finansowych na odszkodowania za przejęte grunty.
|  | cach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego |  |  | - środki własne miasta | 1354111 | 457388 | 33.7777 | 500000 | 508100 | 25176.8 | 4.9551
|  | Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i wykupy gruntów |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
37. | Przedsięwzięcie: | Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) - dokumentacja | 2010 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1763925 | 104428 | 5.9202 | 25200 | 19624 | 18326.2 | 93.3867 | Zakończono prace projektowe. W roku 2012 jedynie płatność końcowa za dokumentację. Nie wystąpiono z wnioskiem o ZRID - brak środków na odszkodowania.
|  | i wykupy gruntów |  |  | - środki własne miasta | 1763925 | 104428 | 5.9202 | 25200 | 19624 | 18326.2 | 93.3867
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
38. | Przedsięwzięcie: | Ul. Rzepichy | 2010 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 578877 | 577523 | 99.7661 | 768000 | 507801 | 506446.11 | 99.7332 | Inwestycja zakończona. Wykonano drogę gminną klasy L, jezdnia o szer. 5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,25 m, nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej , nawierzchnia chodników z kostki betonowej czerwonej. Zbudowano kanał deszczowy, z rur PEHD, studzienki kanalizacyjne, odwodnienie liniowe, wpusty deszczowe z z rur żelbetowych.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 578877 | 577523 | 99.7661 | 768000 | 507801 | 506446.11 | 99.7332
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
39. | Przedsięwzięcie: | Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej | 2010 2015 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 3352378 | 214576 | 6.4007 | 47800 | 114689 | 1086.32 | 0.94719 | Prace projektowe zawieszone (biuro projektowe w likwidacji).
|  | do ul. Przegrody) |  |  | - środki własne miasta | 3352378 | 214576 | 6.4007 | 47800 | 114689 | 1086.32 | 0.94719
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
40. | Przedsięwzięcie: | Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-Maja w Kielcach | 2009 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 5397821 | 4786376 | 88.6724 | 5382000 | 5169300 | 4557854.36 | 88.1716 | Trwają roboty budowlane I etapu inwestycji, dotyczącego modernizacji waiduktu PKP - Planowane zakończenie I połowa stycznia 2013 r. II etap inwestycji dotyczący przebudowy skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Jagiellońskiej na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 5397821 | 3356532 | 62.1831 | 807300 | 3739456 | 3128010.36 | 83.6488
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 1429844 | - | 0 | 1429844 | 1429844 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 4574700 | 0 | 0 | -
5. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |  |  |  |  | 8062259 | 8061189 | 99.9867 | 6773965 | 6967933 | 6966861.68 | 99.9846
[5 empty] | - środki własne miasta | 8062259 | 8061189 | 99.9867 | 6773965 | 6967933 | 6966861.68 | 99.9846
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
41. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji | 2011 2012 | 921 92113 | Wartość przedsięwzięcia: | 3918821 | 3918297 | 99.9866 | 3823109 | 3823109 | 3822584.08 | 99.9863 | Środki przeznaczone zostały na zadanie pn. termomodernizacja budynku KCK wraz z wymianą instalacji, w tym m. in.: wymiana stolarki okiennej, remont pokrycia stropodachów, wymiana okładziny pudła scenicznego, wymiana ścianek aluminiowych wewn., nadzór inwestorski, remont instalacji c. o. i c. w. u., demontaże i roboty wewn., docieplenie ścian zewn. budynku, wymiana fasad aluminiowych,.
| Cel: | Poprawa energochłonności budynku |  |  | - środki własne miasta | 3918821 | 3918297 | 99.9866 | 3823109 | 3823109 | 3822584.08 | 99.9863
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
42. | Przedsięwzięcie: | Wieloletnie przedsiewziecie inwestycyjne na wyposazenie jednostki budżetowej | 2011 2012 | 921 92195 | Wartość przedsięwzięcia: | 4143438 | 4142892 | 99.9868 | 2950856 | 3144824 | 3144277.6 | 99.9826 | Wykonanie ekspozycji stałej Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (projekt wykonawczy, prace instalacyjne, posadzki, instalacje elektryczne, niskoprądowe, system sterowania, system zabezpieczający, odtwarzacze multimedialne, playery, szafa serwerowa, klimatyzacja, monitory, projektory, oświetlenie, itp.), zakup wyposażenia studia ceramicznego (meble i urządzenia niezbędne do funkcjonowania DCK), zakup książek i albumów do czytelni DCK, itp.
|  | "Wzgórze Zamkowe" |  |  | - środki własne miasta | 4143438 | 4142892 | 99.9868 | 2950856 | 3144824 | 3144277.6 | 99.9826
| Cel: | Wyposażenie jednostki budżetowej na działalność statutową |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
6. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji |  |  |  |  | 32729183 | 28746065 | 87.8301 | 3708000 | 3188000 | 2832881.04 | 88.8608
[5 empty] | - środki własne miasta | 32729183 | 28746065 | 87.8301 | 3708000 | 3188000 | 2832881.04 | 88.8608
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
43. | Przedsięwzięcie: | Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów | 2006 2014 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 24632607 | 22653474 | 91.9654 | 1708000 | 1188000 | 836866.04 | 70.4433 | W latach 2006-2012 (do 31.12.2012r.) wykupiono 580 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska (w roku 2012 - ok. 15 ha.). Jednocześnie trwa postępowanie wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym. Plan wykupów nieruchomości 2012 roku nie został wykonany w 100 % na skutek odwołań osób fizycznych od decyzji Starosty Kieleckiego dot. wysokości przyznanych kwot odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. Do wywłaszczenia pozostaje ok. 50 ha
| Cel: | Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności |  |  | - środki własne miasta | 24632607 | 22653474 | 91.9654 | 1708000 | 1188000 | 836866.04 | 70.4433
|  | Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | infrastruktury lotniczej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
44. | Przedsięwzięcie: | Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II | 2011 2014 | 700 70005 | Wartość przedsięwzięcia: | 8096576 | 6092591 | 75.249 | 2000000 | 2000000 | 1996015 | 99.8008 | Miasto Kielce wypłaca odszkodowania za odjętą uczestnikom scalenia powierznię gruntów niezbędną do wydzielenia nowych dróg i poszerzenie dróg istniejących. Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 roku do 31.12.2012 wynosi 6,9737 ha. Przewiduje się jeszcze wypłatę odszkodowań za grunty o pow. 3,3856 ha.
| Cel: | Rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 8096576 | 6092591 | 75.249 | 2000000 | 2000000 | 1996015 | 99.8008
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
7. | Wydział Inwestycji |  |  |  |  | 93096389 | 15968914 | 17.1531 | 18950170 | 10991722 | 6108423.87 | 55.5729
[5 empty] | - środki własne miasta | 92630569 | 15902646 | 17.1678 | 18800170 | 10691722 | 6108423.87 | 57.1323
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 465820 | 66268 | 14.2261 | 150000 | 300000 | 0 | 0
45. | Przedsięwzięcie: | Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 | 2012 2013 | 853 85305 | Wartość przedsięwzięcia: | 858007 | 53076 | 6.186 | 0 | 58007 | 53075.58 | 91.4986 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa adaptacji pomieszczeń wykonana. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I kwartale 2013r. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby dostosowania ciągu pieszego do wymogów drogi pożarowej przy Żłobku Samorządowym N r 15 w Kielcach - 29.03.2013r.
|  | z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc z dostoso- |  |  | - środki własne miasta | 858007 | 53076 | 6.186 | 0 | 58007 | 53075.58 | 91.4986
|  | waniem obiektu do obowiązujących przepisów |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
w
46. | Przedsięwzięcie: | Budowa budynków mieszkalnych "Zlota Jesień" przy ul. Kazimierza | 2011 2015 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4542475 | 127820 | 2.8139 | 2099000 | 534100 | 119444.02 | 22.3636 | Realizowany jest I Etap inwestycji, którego przedmiotem jest wykonanie budynku wielorodzinnego z lokalem pracy administracyjnej, czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o łącznej pow. użytkowej budynku ok. 759,84 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami: wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej; drenażem; wykonaniem zagospodarowania terenu. W toku postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy zadania.
|  | Wielkiego w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 4542475 | 127820 | 2.8139 | 2099000 | 534100 | 119444.02 | 22.3636
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
47. | Przedsięwzięcie: | Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa | 2008 2016 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: | 23355293 | 355293 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | - | Dokumentacja opracowana. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowaw- |  |  | - środki własne miasta | 23355293 | 355293 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | -
|  | czych w mieście |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
48. | Przedsięwzięcie: | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta | 2008 2012 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4024693 | 4024614 | 99.998 | 0 | 38130 | 38050.44 | 99.7913 | Wykonano podziały geodezyjne działek. Zadanie zakończone.
|  | w kierunku Cedzyny |  |  | - środki własne miasta | 4024693 | 4024614 | 99.998 | 0 | 38130 | 38050.44 | 99.7913
| Cel: | Poprawa sprawności systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | dostępności komunikacji zbiorowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
49. | Przedsięwzięcie: | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach | 2008 2015 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2759750 | 206197 | 7.4716 | 2950000 | 475936 | 22382.63 | 4.7029 | Dokumentacja na 9 kondygnacyjny budynek z 36 mieszkaniami przygotowania do przetargu. Pozwolenie na budowę ważne do maja 2015r.
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 2759750 | 206197 | 7.4716 | 2950000 | 475936 | 22382.63 | 4.7029
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
50. | Przedsięwzięcie: | Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ulicy | 2012 2013 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2009460 | 9020 | 0.44888 | 500000 | 509460 | 9019.49 | 1.7704 | Apartamenty Solna Sp z o.o. nie dostarczyła pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej
|  | Sienkiewicza do ulicy Solnej |  |  | - środki własne miasta | 2009460 | 9020 | 0.44888 | 500000 | 509460 | 9019.49 | 1.7704
| Cel: | Poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
51. | Przedsięwzięcie: | Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleskandrówka i ul. Dobromyśl | 2009 2016 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 5258673 | 2437053 | 46.3435 | 30000 | 133910 | 130789.04 | 97.6694 | Przebudowano drogę do przepompowni ścieków o długości 256,60 m i szer. 3,00 m, wykonano prace polegające na usunięciu usterek powstałych w wyniku kradziezy
|  | wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego |  |  | - środki własne miasta | 5192405 | 2370785 | 45.6587 | 30000 | 133910 | 130789.04 | 97.6694
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 66268 | 66268 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
52. | Przedsięwzięcie: | Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie | 2009 2015 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2322356 | 12055 | 0.51908 | 150000 | 12804 | 12054.79 | 94.1486 | Monitorowanie prac projektowych
|  | wraz z kanałem tłocznym |  |  | - środki własne miasta | 2222804 | 12055 | 0.54233 | 0 | 12804 | 12054.79 | 94.1486
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 99552 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | -
53. | Przedsięwzięcie: | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 | 2010 2012 | 801 80110 | Wartość przedsięwzięcia: | 7819889 | 7736703 | 98.9362 | 5222400 | 5500109 | 5416922.65 | 98.4876 | Budynek przystosowany pod potrzeby Gimnazjum, Przedszkola, Biblioteki, Świetlicy Środowiskowej. Zakres rzeczowy robót związanych z modernizacją budynku obejmował zarówno roboty zewnętrzne m.in. instalacja kanalizacji deszczowej, docieplanie ścian, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, wymiana pokrycia dachowego, jak i wewnętrzne m.in. wymurowanie i montaż ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja wodociągową, kanalizacyjna, przeciwpożarowa. Boisko do piłki siatkowej i tenisa.
|  | ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu |  |  | - środki własne miasta | 7819889 | 7736703 | 98.9362 | 5222400 | 5500109 | 5416922.65 | 98.4876
| Cel: | Zwiększenie dostępności do nauki, kultury i sportu |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
54. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne | 2011 2012 | 921 92109 | Wartość przedsięwzięcia: | 1797745 | 18975 | 1.0555 | 2898770 | 1778770 | 0 | 0 | Odstąpiono od realizacji zadania
|  | dla Ośrodka Mysli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej |  |  | - środki własne miasta | 1797745 | 18975 | 1.0555 | 2898770 | 1778770 | 0 | 0
|  | Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodzieła Artystycznego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rewitalizacja śródmieścia Kielc |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
55. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu | 2012 2013 | 921 92110 | Wartość przedsięwzięcia: | 6533216 | 155288 | 2.3769 | 4000000 | 417085 | 155287.81 | 37.2317 | Na powyższym zadaniu zostały wykonane m.in. następujące zakresy robót: dezynfekcje i odgrzybianie powierzchni, obicie tynków w pomieszczeniach piwnic, rozbiórki ścian w pomieszczeniach piwnic - zrealizowano 50%, rozbiórki ścian, obicie tynków w pomieszczeniach parteru - zrealizowano w 40%,rozbiórki stropu nad parterem - zrealizowano w 70% , rozbiórki w pomieszczeniach poddasza, demontaż instalacji wewnętrznych budynku - zrealizowano-100%.
|  | jego użytkowania |  |  | - środki własne miasta | 6533216 | 155288 | 2.3769 | 4000000 | 417085 | 155287.81 | 37.2317
| Cel: | Rozwój bazy dla upowszechniania kultury |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
56. | Przedsięwzięcie: | Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych | 2008 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4498737 | 498580 | 11.0827 | 1000000 | 1004236 | 4078.17 | 0.4061 | Trwają działania zmierząjące do pozyskania środków pozabudżetowych. Przeprowadzono rozmowy ws. porozumienia z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach warunkującego pozyskanie dofinansowania.
|  | i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja |  |  | - środki własne miasta | 4498737 | 498580 | 11.0827 | 1000000 | 1004236 | 4078.17 | 0.4061
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
57. | Przedsięwzięcie: | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - | 2012 2013 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 616745 | 14398 | 2.3345 | 0 | 316745 | 14397.93 | 4.5456 | Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o dł. ok 7 km w trakcie opracowania. Zgodnie z umową termin wykonania wrzesiń 2013r.
|  | dokumentacja + realizacja |  |  | - środki własne miasta | 316745 | 14398 | 4.5456 | 0 | 16745 | 14397.93 | 85.9835
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0
58. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach | 2009 2016 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 6522342 | 22342 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | - | Dokumentacja opracowana. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 6522342 | 22342 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
59. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej | 2011 2017 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 9329038 | 249530 | 2.6748 | 100000 | 212430 | 132921.32 | 62.5718 | zadanie na etapie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca prac projektowych w zwłoce - umowny termin minął w grudniu 2012r.
|  | w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 9329038 | 249530 | 2.6748 | 100000 | 212430 | 132921.32 | 62.5718
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | samorządowej Kielc |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
60. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach | 2011 2015 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 10847970 | 47970 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | - | Jest pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 10847970 | 47970 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Wydział Środowiska i Usług Komunalnych |  |  |  |  | 356600 | 356600 | 100 | 350000 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta | 356600 | 356600 | 100 | 350000 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
61. | Przedsięwzięcie: | Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu | 2011 2014 | 900 90019 | Wartość przedsięwzięcia: | 356600 | 356600 | 100 | 350000 | 0 | 0 | - | Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/443/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zniesienia uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, zadanie zostało przeniesione z przedsięwzięć majątkowych do bieżących.
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu |  |  | - środki własne miasta | 356600 | 356600 | 100 | 350000 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
9. | Wydział Zarządzania Kryzysowego |  |  |  |  | 2209751 | 830931 | 37.6029 | 480000 | 380000 | 161180 | 42.4158
[5 empty] | - środki własne miasta | 2209751 | 830931 | 37.6029 | 480000 | 380000 | 161180 | 42.4158
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
62. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu | 2011 2015 | 754 75495 | Wartość przedsięwzięcia: | 1665593 | 626773 | 37.6306 | 300000 | 300000 | 161180 | 53.7267 | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano m.in. integracji systemu monitoringu osiedla Dalnia i Ślichowice z systemem monitoringu wizyjnego Miasta Kielce, wykonano demontaż i przeniesienie kamer wraz z montażem w nowe miejsca oraz budowę nowych przyłączy energetycznych. Ponadto środki finansowe w wysokości 79.900 zł przeznaczone na „Rozbudowę kablowej sieci światłowodowej, od budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 do Centrum Monitoringu Miejskiego przy ul. Ściegiennego 8 (Stadionu) poprzez Budynek Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa, na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Kielce”, obejmującą sporządzenie projektów technicznych, dostarczenie niezbędnych materiałów, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczych zostały zaklasyfikowane jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 z terminem realizacji do 30.06.2013r.
|  | monitoringu wizyjnego Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 1665593 | 626773 | 37.6306 | 300000 | 300000 | 161180 | 53.7267
| Cel: | Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
63. | Przedsięwzięcie: | Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do | 2007 2012 | 754 75414 | Wartość przedsięwzięcia: | 173667 | 173667 | 100 | 100000 | 0 | 0 | - | Plan nie został zrealizowany, gdyż zaplanowane środki zostaly przesunięte na inne zadanie inwestycyjne.
|  | sterowania syrenami elektornicznymi |  |  | - środki własne miasta | 173667 | 173667 | 100 | 100000 | 0 | 0 | -
| Cel: | Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowiązujących |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | standardów |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
64. | Przedsięwzięcie: | Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu | 2011 2015 | 754 75495 | Wartość przedsięwzięcia: | 370491 | 30491 | 8.2299 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | Plan w kwocie 80.000 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce” nie został zrealizowany, środki zostały zwrócone jako oszczędności do budżetu miasta.
|  | wizyjnego Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 370491 | 30491 | 8.2299 | 80000 | 80000 | 0 | 0
| Cel: | Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Note on F195: zoiium: tego nie maja oni
Note on F208: zoiium: tego nie mieli a u nas jest

## Arkusz1
291408588 | 247170521.64
58479839 | 38134418.96
149857742 | 136722909.26
62984803 | 58600803.04
#REF! | #REF!
29735 | 29119.02
4060306 | 3934899.55
#REF! | #REF!

## Arkusz2
Kwota
Przedsięwzięcia majątkowe w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań | #REF!
Miejski Zarząd Dróg | 17873916.53
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Geopark Kielce | 2436097.59
#REF! | #REF!
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 6966861.68
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 943237.81
Wydział Inwestycji | 6108423.87
Wydział Zarządzania Kryzysowego | 161180
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta | 49657.78
Wydział Środowiska i Usług Komunalnych | 0
#REF! | #REF!