## przedsiewziecia pozostale
Miasto Kielce | [12 empty] | Tabela Nr 4
Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań
w zł
Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia |  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |  |  |  | Rok 2013
[5 empty] | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 30.06.2013 r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2013 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
A | Ogółem przedsięwzięcia: |  |  |  |  | 2059743461 | 411458262.98 | 19.9762 | 244869828 | 271064537 | 110650613.63 | 40.8208
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 2028046544 | 399365770.08 | 19.6921 | 233424965 | 260845302 | 108045559.31 | 41.4213
| - kredyty, pożyczki i obligacje |  | (6): 9885251; (7): 2686994; (9): 7255407; (10): 4455407; (11): 1257149.03
| - środki inne |  |  |  |  | 21811666 | 9405498.9 | 43.1214 | 4189456 | 5763828 | 1347905.29 | 23.3856
I. | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: |  |  |  |  | 1704192623 | 325156819.98 | 19.0798 | 197415409 | 216194411 | 103141303.09 | 47.7077
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 1703395307 | 324651270.08 | 19.0591 | 196866236 | 215565432 | 102790490.19 | 47.6841
| - środki inne |  |  |  |  | 797316 | 505549.9 | 63.4065 | 549173 | 628979 | 350812.9 | 55.775
1. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW |  |  |  |  | 177557710 | 57141169.07 | 32.1817 | 21538471 | 21538471 | 11155260 | 51.7923
[5 empty] | - środki własne miasta | 177557710 | 57141169.07 | 32.1817 | 21538471 | 21538471 | 11155260 | 51.7923
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 177557710 | 57141169.07 | 32.1817 | 21538471 | 21538471 | 11155260 | 51.7923 | Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o.,energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, dozorowanie budynków, administrowanie nieruchomości, zakup oleju opałowego do kotłowni, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za emisję gazów.
| Cel:Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce |  |  |  | - środki własne miasta | 177557710 | 57141169.07 | 32.1817 | 21538471 | 21538471 | 11155260 | 51.7923
700
|  |  |  | 70004 | - środki własne miasta | 175915130 | 57060012.41 | 32.4361 | 21271471 | 21271471 | 11074103.34 | 52.0608
700
|  |  |  | 70005 |  | 1642580 | 81156.66 | 4.9408 | 267000 | 267000 | 81156.66 | 30.3958
[5 empty] | - środki własne miasta | 1642580 | 81156.66 |  | 267000 | 267000 | 81156.66 | 30.3958
-
[6 empty] | 6027608 | 185907.18 | 3.0843 | 98000 | 98000 | 41809.36 | 42.6626
2. | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE |  |  |  | - środki własne miasta | 6027608 | 185907.18 | 3.0843 | 98000 | 98000 | 41809.36 | 42.6626
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości | 2011-2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 732098 | 185907.18 | 25.3938 | 98000 | 98000 | 41809.36 | 42.6626
| Cel: | Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku |  |  | - środki własne miasta | 732098 | 185907.18 | 25.3938 | 98000 | 98000 | 41809.36 | 42.6626
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 700 70095 |  | 164604 | 29023.6 | 17.6324 | 24000 | 24000 | 8419.3 | 35.0804 | Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48 za okres grudzień 2012r. - maj/czerwiec 2013 r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu ( do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych ( stacjonarnej sieci telefonicznej), 5/ ubezpieczenia majątku.
[5 empty] | - środki własne miasta | 164604 | 29023.6 | 17.6324 | 24000 | 24000 | 8419.3 | 35.0804
|  |  |  | 710 71015 |  | 345650 | 103262.71 | 29.8749 | 44000 | 44000 | 21613.14 | 49.1208 | Wydatki dotyczą opłat za I - sze półrocze 2013r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
[5 empty] | - środki własne miasta | 345650 | 103262.71 | 29.8749 | 44000 | 44000 | 21613.14 | 49.1208
|  |  |  | 750 75075 |  | 221844 | 53620.87 | 24.1705 | 30000 | 30000 | 11776.92 | 39.2564 | Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum - za okres XII.2012r. - maj 2013r., 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod w/w monitory ekranowe za okres I - VI.2013r..
[5 empty] | - środki własne miasta | 221844 | 53620.87 | 24.1705 | 30000 | 30000 | 11776.92 | 39.2564
2. | Przedsięwzięcie: | WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" | 2014-2018 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 5045510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | Realizacja wydatków rozpocznie się w 2014r.
| Cel: | Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" |  |  | - środki własne miasta | 5045510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
3. | Przedsięwzięcie: | WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 2014-2018 | 720 72095 | Wartość przedsięwzięcia: | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | Realizacja wydatków rozpocznie się w 2014r.
| Cel: | Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" |  |  | - środki własne miasta | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
3. | Wydział Środowiska i Usług Komunalnych |  |  |  |  | 139294838 | 780714.98 | 0.56048 | 951000 | 13714400 | 222860.98 | 1.625
[5 empty] | - środki własne miasta | 139294838 | 780714.98 | 0.56048 | 951000 | 13714400 | 222860.98 | 1.625
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. | 2013-2018 | 900 90002 | Wartość przedsięwzięcia: | 134394624 | 32514.72 | 0 | 0 | 12818400 | 32514.72 | 0.25366 | Przedsięwzięcie obejmuje: kamapnię informacyjną dotyczącą nowego systemu, wykonanie opracowań niezbędnych do wdrażania nowego systemu, rozbudowę , funkcjonowanie i serwisowanie systemów informatycznych oraz koszty administracyjne.
| Cel: | Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy. |  |  | - środki własne miasta | 134394624 | 32514.72 | 0 | 0 | 12818400 | 32514.72 | 0.25366
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Przedsięwzięcie: | Utrzymanie szaletów miesjkich. | 2013-2018 | 900 90003 | Wartość przedsięwzięcia: | 2313523 | 97790.49 | 4.1 | 385000 | 330000 | 97790.49 | 29.6335 | Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie i obsługę 10 szt. ogólnodostępnych szaletów na terenie miasta. W szczególności wykonywanie zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz konserwacji obiektów oraz ich wyposażenia.
| Cel: | Utrzymanie czystości i porządku na teremie miasta. |  |  | - środki własne miasta | 2313523 | 97790.49 | 4.1 | 385000 | 330000 | 97790.49 | 29.6335
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. |  |  | (13): Uchwałą Nr XVI/292/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25.10.2007 roku przyjęty został „Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest”, którego głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie. Przedsięwziecie obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację odpadów.
| Przedsięwzięcie: | Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu | 2011-2014 | 900 90019 | Wartość przedsięwzięcia: | 923340 | 250914.13 | 27.1746 | 350000 | 350000 | 27574.13 | 7.8783
| Cel: | przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu |  |  | - środki własne miasta | 923340 | 250914.13 | 27.1746 | 350000 | 350000 | 27574.13 | 7.8783
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Przedsięwzięcie: | Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce. | (3): 2011-2018; (4): 900 90003; (13): Przedsięwzięcie obejmuje: dostawę wody i energii oraz odbiór ścieków do 10 szt. szaletów miejskich, dostawę energii do 5 szt. skrzynek energetycznych wykorzystywanych w czasie imprez (np. Święto Kielc) oraz dostawę wody do ok. 85 szt. zdroi ulicznych wraz z pitnikami i fonatnny na Placu Artystów. Wykorzystanie środków finansowych jest uzależnione od rzeczywistego zużycia wody i energii w danym okresie (wskazanie liczników).
[5 empty] | Wartość przedsięwzięcia: | 1663351 | 399495.64 | 24.0175 | 216000 | 216000 | 64981.64 | 30.0841
[5 empty] | - środki własne miasta | 750601 | 208762.94 | 27.8128 | 96000 | 96000 | 48757.94 | 50.7895
| Cel: | Utrzymnaie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta. |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
900 90095
[5 empty] | - środki własne miasta | 912750 | 190732.7 | 20.8965 | 120000 | 120000 | 16223.7 | 13.5198
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa |  |  |  |  | 252000 | 80005.39 | 31.7 | 30000 | 30000 | 8005.39 | 26.7
[5 empty] | - środki własne miasta | 252000 | 80005.39 | 31.7 | 30000 | 30000 | 8005.39 | 26.7
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komend e Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce | 2011- 2018 | 754 75411 | Wartość przedsięwzięcia: | 252000 | 80005.39 | 31.74 | 30000 | 30000 | 8005.39 | 26.68 | Środki przeznaczono w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałychw wyniku zbierania plam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na ternie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
| Cel: | Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 252000 | 80005.39 | 31.7 | 30000 | 30000 | 8005.39 | 26.7
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
[6 empty] | 69000 | 1000 | 1.4493 | 68000 | 68000 | 0 | 0
5. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji |  |  |  | - środki własne miasta | 69000 | 1000 | 1.4493 | 68000 | 68000 | 0 | 0
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Regulacja stanu prawnego nieruchomości |  |  | Wartość przedsięwzięcia: | 69000 | 1000 | 1.4493 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | Trwają szczegółowe prace związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w celu uzyskania wpisu do ksiąg wieczystych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br roku.
| Cel: Uzyskanie tytułu własności przez Gminę Kielce |  |  |  | - środki własne miasta | 69000 | 1000 | 1.4493 | 68 000 | 68000 | 0
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
6. | Geopark Kielce |  |  |  |  | 4943642 | 1102204.86 | 22.2954 | 693000 | 693000 | 307569.45 | 44.3823
[5 empty] | - środki własne miasta | 4943642 | 1102204.86 | 22.2954 | 693000 | 693000 | 307569.45 | 44.3823
[5 empty] | - środki inne |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. |  |  | (13): W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatówprzyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, usługi dostepu do sieci internet, za telefony stacjonarne,opłaty za czynsz, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwatach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe.
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce | 2011-2018 | 710 | Wartość przedsięwzięcia: | 3515392 | 646747.72 | 18.3976 | 473000 | 473000 | 140360.34 | 29.6745
| Cel: | Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 3515392 | 646747.72 | 18.3976 | 473000 | 473000 | 140360.34 | 29.6745
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
71095
2. |  |  | (4): 710 71095
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia | 2011-2015 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 519450 | 245776.14 | 40 | 90000 | 90000 | 86327.41 | 95.9193 | W ramach utrzymania trwłości projektu dokonano przeglądu ruchomego zdaszenia sceny, zapłacono za energie elektryczną i częsciowo za pozostałe usługi.
| Cel: | Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą |  |  | - środki własne miasta | 519450 | 245776.14 | 40 | 90000 | 90000 | 86327.41 | 95.9
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
3 |  |  | 2012-2017 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 908800 | 209681 | 23 | 130000 | 130000 | 80881.7 | 62 | W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za I półrocze 2013r dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne,usługi odprowadzenia ścieków.
| Przedsięwzięcie : Utrzymanie trwałosci projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: Propagowanie edukacji i turystyki gologicznej regionu | Utrzymanie trwałosci projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" |  |  | - środki własne miasta | 908800 | 209681 | 23 | 130000 | 130000 | 80881.7 | 62
| Cel: | Propagowanie edukacji i turystyki gologicznej regionu | (5): - środki inne
7. | Wydział Komunikacji Działalności Gospodarczej
[5 empty] | - środki własne miasta | 8149422 | 1934208 | 23.7343 | 1137400 | 1137400 | 609185.51 | 53.5595
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Zakup dowodów stalych, pozwoleń czsowych itp.. Dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy. | 2011-2017 | 750 75095 | Wartość przedsięwzięcia: | 8149422 | 1934208 | 23.7343 | 1137400 | 1137400 | 609185.51 | 53.5595 | Zakupiono 120 332 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
| Cel: | Weryfikacja ilości i własności pojazd ów oraz weryfikacja uprawnień kierowców. |  |  | - środki własne miasta | 8149422 | 1934208 | 23.7343 | 1137400 | 1137400 | 609185.51 | 53.5595
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
8. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  | 16621605 | 2206409.22 | 13.2743 | 2896448 | 2977053 | 1408664.22 | 47.3174
[5 empty] | - środki własne miasta | 15827261 | 1703796.32 | 10.7649 | 2347635 | 2349285 | 1059027.32 | 45.0787
[5 empty] | - środki inne | 794344 | 502612.9 | 63.274 | 548813 | 627768 | 349636.9 | 55.6952
1.
| Przedsięwzięcie: BIZNESSTARTER |  | 2012-2014 | 730 73006 | Wartość przedsięwzięcia: | 382300 | 158310.09 | 41.4099 | 264900 | 272085 | 61695.09 | 22.6749 | Przeprowadzono I edycję konkursu na najlepszy biznes plan. Wyłoniono laureatów, nagrody zostaną wypłacone w m-cu VII .Zorganizowano Galę Biznesu.
| Cel:Rozwój postaw i kompetencji biznesowych w środowisku akademickim od poziomu edukacji do etapu podjęcia działalności gospodarczej i wejścia na rynek w formie przedsiębiorstw typu spin off/out |  |  |  | - środki własne miasta | 11037 | 864.94 | 7.8367 | 9387 | 11037 | 864.94 | 7.8367
[5 empty] | - środki inne | 371263 | 157445.15 | 42.408 | 255513 | 261048 | 60830.15 | 23.3023
2.
| Przedsięwzięcie: | Design-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy(Iiedycja) | 2012-2013 | 730 73006 | Wartość przedsięwzięcia: | 470181 | 374625.13 | 79.6768 | 340400 | 413820 | 318264.13 | 76.9088 | Zorganizowano wyjazd studentów wyższych uczelnina warsztaty w zakresie nwzornictwa, wyposażono bibliotekę Designu.
| Cel:Głównym celem projektu jest upowszechnianie i doskonalenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego (design) |  |  |  | - środki własne miasta | 47100 | 29457.38 | 62.5422 | 47100 | 47100 | 29457.38 | 62.5422
[5 empty] | - środki inne | 423081 | 345167.75 | 81.5843 | 293300 | 366720 | 288806.75 | 78.754
3.
| Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny |  | 2012-2017 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 15769124 | 1673474 | 10.6123 | 2291148 | 2291148 | 1028705 | 44.8991 | Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowyych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne.
| Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych |  |  |  | - środki własne miasta | 15769124 | 1673474 | 10.6123 | 2291148 | 2291148 | 1028705 | 44.8991
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
9. | Miejski Zarząd Dróg |  |  |  |  | 184211127 | 59551772.38 | 32.328 | 23271080 | 26086180 | 14056225.38 | 53.8838
[5 empty] | - środki własne miasta | 184211127 | 59551772.38 | 32.328 | 23271080 | 26086180 | 14056225.38 | 53.8838
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. |  |  | (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg,
| Przedsięwzięcie: | Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego | 2011-2014 | 600 | Wartość przedsięwzięcia: | 12817000 | 6721972.39 | 52.4458 | 2500000 | 2500000 | 1214972.39 | 48.5989
| Cel: | Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | (5): - środki własne miasta; (12): -
-
-
|  |  |  | 60015 | - środki własne miasta | 2150000 | 1501634.08 | 69.8434 | 750000 | 750000 | 101634.08 | 13.5512
-
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 10667000 | 5220338.31 | 48.9391 | 1750000 | 1750000 | 1113338.31 | 63.6193
-
2. |  |  | (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych
| Przedsięwzięcie: | Bieżące utrzymanie dróg | 2011-2014 | 600 | Wartość przedsięwzięcia: | 44958100 | 17563794.05 | 39.067 | 3950000 | 4115100 | 1720794.05 | 41.8166
| Cel: | Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta | (5): - środki własne miasta; (8): -
|  |  |  | 60015 | - środki własne miasta | 36760000 | 10360819.25 | 28.185 | 2760000 | 2760000 | 1360819.25 | 49.305
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 8198100 | 7202974.8 | 87.8615 | 1190000 | 1355100 | 359974.8 | 26.5644
3. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy,
| Przedsięwzięcie: | Oczyszczanie miasta | 2011-2014 | 90003 | Wartość przedsięwzięcia: | 56150000 | 18532966.83 | 33.0062 | 7000000 | 9350000 | 6732966.83 | 72.0103
| Cel: | Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej | bar: (8); (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 56150000 | 18532966.83 | 33.0062 | 7000000 | 9350000 | 6732966.83 | 72.0103
4. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania labolatoryne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
| Przedsięwzięcie: | Oczyszczanie wód deszczowych | 2011-2014 | 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 18116480 | 5294275.02 | 29.2235 | 2211080 | 2511080 | 744275.02 | 29.6396
| Cel: | Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych | bar: (8); (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 17816480 | 5270351.52 | 29.5813 | 2211080 | 2211080 | 720351.52 | 32.5792
|  |  |  | 90019 | - środki własne miasta | 300000 | 23923.5 |  | 0 | 300000 | 23923.5
5. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych
| Przedsięwzięcie: | Oświetlenie uliczne | 2011-2014 | 90015 | Wartość przedsięwzięcia: | 44259547 | 9444242.98 | 21.3383 | 6600000 | 6600000 | 3448695.98 | 52.253
| Cel: | Oświetlenie ulic na terenie Miasta | bar: (8); (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 44259547 | 9444242.98 | 21.3383 | 6600000 | 6600000 | 3448695.98 | 52.253
6. |  |  | (4): 600; (13): W roku 2013 nie będzie realizowana żadna analiza trwałości projektu w ramach zakończonych projektów współfinansowanych ze środków UE.
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektów realizowanych w udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) | 2011-2015 | 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 210000 | 100000 | 47.619 | 10000 | 10000 | 0 | 0
| Cel: | Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE | bar: (8); (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 210000 | 100000 | 47.619 | 10000 | 10000 | 0 | 0
7. |  |  | (4): 600; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: utrzymanie i konserwację zieleni mieskiej: w tym: kwietniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie zieleni miejskiej | 2011-2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 7700000 | 1894521.11 | 24.6042 | 1000000 | 1000000 | 194521.11 | 19.4521
| Cel: | Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta |  | 60015 | - środki własne miasta | 800000 | 493705.69 | 61.7132 | 500000 | 500000 | 193705.69 | 38.7411
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 6900000 | 1400815.42 | 20.3017 | 500000 | 500000 | 815.42 | 0.16308
10. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |  | (6): 665817539; (7): 167454884.59; (9): 73837210; (10): 76811053; (11): 39723869.33
[5 empty] | - środki własne miasta | 665814567 | 167451947.59 | 158.8947 | 73836850 | 76809842 | 39722693.33 | 0.51716
[5 empty] | - środki inne | 2972 | 2937 |  | 360 | 1211 | 1176
1.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach | 2011-2014 | 926 92604 | Wartość przedsięwzięcia: | 66189600 | 6250000 | 12.47 | 8437000 | 8437000 | 6250000 | 100 | Środki wykorzystano m.in. na przebudowę central wentylacyjnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego, przebudowa kanalizacji sanitarnej hotelu i hali sportowej przy ul. Ściegiennego.. Zorganizowano wiele imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: gry i zabawy na śniegu, narciarskie zawody zjazdowe w ramach akcji zima w mieście, jesienną edycję Czwarków Lekkoatletycznych, Rodzinną Majówkę Rowerową, turniej halowej piłki noznej i wiele innych.
| Cel: | Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi |  |  | - środki własne miasta | 66189600 | 6250000 | 12.47 | 8437000 | 8437000 | 6250000 | 74.0785
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 147973098 | 50600868 | 34.196 | 18421314 | 18914614 | 9748954 | 51.5419 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorzadowych instytucji kultury" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
| Cel: | Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej |  |  | - środki własne miasta | 147973098 | 50600868 | 34.196 | 18421314 | 18914614 | 9748954 | 51.5419
|  |  |  | 921 92106 | - środki własne miasta | 18464400 | 5702748 | 30.8851 | 2320300 | 2322300 | 1162148 | 50.043
|  |  |  | 921 92109 | - środki własne miasta | 24650466 | 9706466 | 39.3764 | 2868000 | 2888000 | 1484000 | 51.385
|  |  |  | 921 92110 | - środki własne miasta | 6391600 | 2486602 | 38.9042 | 710000 | 813000 | 458002 | 56.3348
|  |  |  | 921 92113 | - środki własne miasta | 32245712 | 10366712 | 32.1491 | 3978000 | 4178000 | 2189000 | 52.3935
|  |  |  | 921 92114 | - środki własne miasta | 14734176 | 4684176 | 31.7912 | 1830000 | 1936300 | 1036300 | 53.5196
|  |  |  | 921 92116 | - środki własne miasta | 30506758 | 10678664 | 35.0043 | 4168744 | 4168744 | 2084370 | 50
|  |  |  | 921 92118 | - środki własne miasta | 20979986 | 6975500 | 33.2484 | 2546270 | 2608270 | 1335134 | 51.1885
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  |  | (13): Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 324007318 | 74518541.89 | 22.999 | 30476988 | 32640680 | 14800723.31 | 45.3444
| Cel: | Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. |  |  | - środki własne miasta | 324007318 | 74518541.89 | 22.999 | 30476988 | 32640680 | 14800723.31 | 45.3444
|  |  |  | 801 80120 | - środki własne miasta | 31398902 | 10198538.88 | 32.4806 | 3948440 | 3948440 | 2291888.52 | 58.0454
|  |  |  | 801 80123 | - środki własne miasta | 7155589 | 2061458.11 | 28.8091 | 905680 | 905680 | 273692.08 | 30.2195
|  |  |  | 801 80130 | - środki własne miasta | 227797514 | 47542850.41 | 20.8707 | 18412630 | 20576322 | 8912823.37 | 43.3159
|  |  |  | 854 85402 | - środki własne miasta | 14597509 | 4023971.54 | 27.5662 | 1871576 | 1871576 | 809860.78 | 43.2716
|  |  |  | 854 85419 | - środki własne miasta | 43057804 | 10691722.95 | 24.8311 | 5338662 | 5338662 | 2512458.56 | 47.0616
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4. |  |  | (13): Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 91201646 | 28810210.57 | 31.5896 | 11461548 | 11427548 | 6477043.02 | 56.6792
| Cel: | Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. |  |  | - środki własne miasta | 91201646 | 28810210.57 | 31.5896 | 11461548 | 11427548 | 6477043.02 | 56.6792
|  |  |  | 801 80101 | - środki własne miasta | 20316782 | 6606992.94 | 32.5199 | 2528516 | 2528516 | 1473175.99 | 58.2625
|  |  |  | 801 80103 | - środki własne miasta | 1817663 | 452581.9 | 24.8991 | 241894 | 241894 | 85786.72 | 35.4646
|  |  |  | 801 80104 | - środki własne miasta | 25847943 | 8755420.92 | 33.8728 | 3162386 | 3129786 | 2056998.35 | 65.7233
|  |  |  | 801 80105 | - środki własne miasta | 5830096 | 1651894.53 | 28.3339 | 784255 | 784255 | 471478.74 | 60.118
|  |  |  | 801 80106 | - środki własne miasta | 1520701 | 218397.45 | 14.3616 | 230370 | 228970 | 71677.44 | 31.3043
|  |  |  | 801 80110 | - środki własne miasta | 35868461 | 11124922.83 | 31.0159 | 4514127 | 4514127 | 2317925.78 | 51.3483
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.
| Przedsięwzięcie: | Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych | 2011-2018 | 851 85195 | Wartość przedsięwzięcia: | 955000 | 166374.91 | 17.4215 | 140000 | 130000 | 44488.78 | 34.2221 | Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem
| Cel: | Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych |  |  | - środki własne miasta | 955000 | 166374.91 | 17.4215 | 140000 | 130000 | 44488.78 | 34.2221
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0
6.
| Przedsięwzięcie: | Profilaktyka i Promocja zdrowia | 2011-2018 | 851 85149 | Wartość przedsięwzięcia: | 18432507 | 3299346 | 17.8996 | 2580000 | 2930000 | 1120684 | 38.2486 | Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
| Cel: | Poprawa zdrowia mieszkańców miasta |  |  | - środki własne miasta | 18432507 | 3299346 | 17.8996 | 2580000 | 2930000 | 1120684 | 38.2486
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0
7.
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe | 2011-2016 | 921 92195 | Wartość przedsięwzięcia: | 17055398 | 3806606.22 | 22.3191 | 2320000 | 2330000 | 1280800.22 | 54.97 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
| Cel: | Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc |  |  | - środki własne miasta | 17055398 | 3806606.22 | 22.3191 | 2320000 | 2330000 | 1280800.22 | 54.97
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.
| Przedsięwzięcie: | "Gminowo" | 2012-2013 | 801 80120 | Wartość przedsięwzięcia: | 2972 | 2937 | 98.8223 | 360 | 1211 | 1176 | 97.1098 | Projekt mający na celu zapoznanie młodzieży z prowadzeniem samorządów gminnych, wyborów samorządowych
| Cel: | Projekt mający na celu zapoznanie z działaniem Gmin |  |  | - środki inne | 2972 | 2937 | 98.8223 | 360 | 1211 | 1176 | 97.1098
11. | WYDZIAŁ BUDŻETU |  |  |  | - środki własne miasta | 4762984 | 0 | 0 | 1000800 | 1000800 | 889309.16
1.
| Przedsięwzięcie: | Spłata zonbowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) | 2013-2017 | 851 85195 | Wartość przedsięwzięcia: | 4327600 | 0 | 12.47 | 1000800 | 1000800 | 889309.16 | 100 | Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej
| Cel: | Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej |  |  | - środki własne miasta | 4327600 | 0 | 12.47 | 1000800 | 1000800 | 889309.16 | 100
12. | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH |  |  |  |  | 496485148 | 34718544.31 | 6.9929 | 71894000 | 72040054 | 34718544.31 | 48.1934
[5 empty] | - środki własne miasta | 496485148 | 34718544.31 | 6.9929 | 71894000 | 72040054 | 34718544.31 | 48.1934
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" | 2011-2015 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 192000 | 48000 | 25 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | Wydatki dotyczą podatku od środkiów transportowych
| Cel: | Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autobusami do sprzedaży biletów |  |  | - środki własne miasta | 192000 | 48000 | 25 | 48000 | 48000 | 48000 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" | 2012-2016 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 100000 | 10000 | 10 | 20000 | 20000 | 10000 | 50 | Dotyczy zakupu energii elektrycznej
2. | Cel: | Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej |  |  | - środki własne miasta | 100000 | 10000 | 10 | 20000 | 20000 | 10000 | 50
[8 empty] | - |  |  |  | -
3. | Przedsięwzięcie: | Zakup usług przewozu pasazerów srodkami komunikacji miejskiej | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 496193148 | 34660544.31 | 6.9853 | 71826000 | 71972054 | 34660544.31 | 48.1583 | Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
| Cel: | Zapewnienie dobrej jakosci komunikacji |  |  | - środki własne miasta | 496193148 | 34660544.31 | 6.9853 | 71826000 | 71972054 | 34660544.31 | 48.1583
|  | miejskiej | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
II. | Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: |  |  |  |  | 355550838 | 86301443 | 24.2726 | 47454419 | 54870126 | 7509310.54 | 13.6856
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 324651237 | 74714500 | 23.0138 | 36558729 | 45279870 | 5255069.12 | 11.6058
| - kredyty, pożyczki i obligacje |  |  |  |  | 9885251 | 2686994 | 27.1818 | 7255407 | 4455407 | 1257149.03 | 28.2163
| - środki inne |  |  |  |  | 21014350 | 8899949 | 42.3518 | 3640283 | 5134849 | 997092.39 | 19.4181
1. | Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta |  |  |  |  | 10390286 | 1422755 | 13.6931 | 40000 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | - środki własne miasta | 10390286 | 1422755 | 13.6931 | 40000 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do | 2010 2014 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 901500 | 332137 | 36.8427 | 0 | 0 | 0 | - | Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 2014r.
|  | obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej |  |  | - środki własne miasta | 901500 | 332137 | 36.8427 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Przedsięwzięcie: | Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych | 2011 2013 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 435384 | 395384 | 90.8127 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.
|  | w budynkach Urzędu Miasta |  |  | - środki własne miasta | 435384 | 395384 | 90.8127 | 40000 | 40000 | 0 | 0
| Cel: | Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.).
3. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy | 2008 2015 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 6495236 | 695234 | 10.7038 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja zadania przesunięta na lata 2014 - 2015.
|  | ul. Rynek 1 |  |  | - środki własne miasta | 6495236 | 695234 | 10.7038 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | Urzędu Miasta) |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Przedsięwzięcie: | Wyd. maj. - trwałość projektu "e-Świętokszyskie - budowa sieci | 2014 2018 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 2558166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja wydatków rozpocznie się w 2018r.
|  | światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" |  |  | - środki własne miasta | 2558166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokszyskie - budowa sieci |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Geopark Kielce |  |  |  |  | 15462033 | 11471152 | 74.1892 | 1970100 | 1970100 | 245322.4 | 12.4523
[5 empty] | - środki własne miasta | 15462033 | 11471152 | 74.1892 | 1970100 | 1970100 | 245322.4 | 12.4523
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
5. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby | 2007 2013 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2038455 | 1966036 | 96.4474 | 47853 | 47853 | 1851.15 | 3.8684 | Wykonano i zamontowano tablice informacyjne na terenie Rezerwatu Wietrznia.
|  | turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń |  |  | - środki własne miasta | 2038455 | 1966036 | 96.4474 | 47853 | 47853 | 1851.15 | 3.8684
|  | techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | Rezerwacie Wietrznia |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny
6. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Ogród botaniczny | 2005 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 9718566 | 6313482 | 64.9631 | 1393647 | 1393647 | 219178.75 | 15.727 | Wykonano fragment ścieżek i schodów, trwa przygotowanie terenu pod kolekcję roślin chronionych pod wykonanie ciągów komunikacyjnych, pod budowę odcinków instalacji wodnej, wykonano dokumentację przebudowy budynku przy ulicy Jagiellońskiej. Przygotowano teren pod kolekcję roślin chronionych i działu Biologii i Ekologii roślin.
| Cel: | Edukacyjno-rekreacyjny |  |  | - środki własne miasta | 9718566 | 6313482 | 64.9631 | 1393647 | 1393647 | 219178.75 | 15.727
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 710 71095 | - środki własne miasta | 9258100 | 6033016 | 65.1647 | 1213647 | 1213647 | 219178.75 | 18.0595
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 460466 | 280466 | 60.9092 | 180000 | 180000 | 0 | 0
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
7. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń | 2004 2013 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 3680719 | 3167341 | 86.0522 | 504307 | 504307 | 0 | 0 | Przygotowano postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji przestrzennej w podziemnej trasie turystycznej
| Cel: | Promowanie obiektów geologicznych Miasta |  |  | - środki własne miasta | 3680719 | 3167341 | 86.0522 | 504307 | 504307 | 0 | 0
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 710 71095 | - środki własne miasta | 3670879 | 3157501 | 86.0148 | 504307 | 504307 | 0 | 0
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 9840 | 9840 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Opracowanie projektu drogi dojazdowej do Centrum Geoedukacji | 2011 2013 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 24293 | 24293 | 100 | 24293 | 24293 | 24292.5 | 99.9979 | Zakończono procedurę związaną z dokumentacją projektową dojazdu do Centrum Geoedukacji.
|  | Geoedukacji |  |  | - środki własne miasta | 24293 | 24293 | 100 | 24293 | 24293 | 24292.5 | 99.9979
| Cel: | Wykonanie drogi dojazdowej do nowopowstałego Centrum |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | Geoedukacji |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |  |  |  |  | 21233860 | 1334979 | 6.287 | 3425800 | 2863400 | 11230 | 0.39219
[5 empty] | - środki własne miasta | 13233860 | 1334979 | 10.0876 | 3425800 | 2863400 | 11230 | 0.39219
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9. | Przedsięwzięcie: | Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska | 2008 2015 | 853 85311 | Wartość przedsięwzięcia: | 16750659 | 750659 | 4.4814 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja zadania w latach 2014-2015.
| Cel: | Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób |  |  | - środki własne miasta | 8750659 | 750659 | 8.5783 | 0 | 0 | 0 | -
|  | niepełnosprawnych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10. | Przedsięwzięcie: | Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II | 2011 2014 | 852 85202 | Wartość przedsięwzięcia: | 1570601 | 523890 | 33.356 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja zadania zostanie zakończona w 2014 roku.
|  | ul. Jagiellońska 76 |  |  | - środki własne miasta | 1570601 | 523890 | 33.356 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Termomodernizacja obiektu, oszczędności w zużyciu energii cieplnej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
11. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa(adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach | 2012 2013 | 852 85220 | Wartość przedsięwzięcia: | 825000 | 10492 | 1.2718 | 825000 | 825000 | 10492 | 1.2718 | Przeszacowano kosztorys, podpisano umowę na dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dokonano rozbiórki budynku gospodarczego.
|  | z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania |  |  | - środki własne miasta | 825000 | 10492 | 1.2718 | 825000 | 825000 | 10492 | 1.2718
|  | chronione) dla osób niepełnosprawnych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
12. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej | 2012 2013 | 852 85220 | Wartość przedsięwzięcia: | 2087600 | 49938 | 2.3921 | 2600800 | 2038400 | 738 | 0.036205 | Przeszacowano kosztorys, podpisano umowę na dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
|  | im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem |  |  | - środki własne miasta | 2087600 | 49938 | 2.3921 | 2600800 | 2038400 | 738 | 0.036205
|  | na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | starszych i niepełnosprawnych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
4. | Miejski Zarząd Dróg |  |  |  |  | 184324062 | 37194844 | 20.179 | 28267467 | 27335773 | 5820731.86 | 21.2935
[5 empty] | - środki własne miasta | 165824013 | 25607901 | 15.4428 | 17471329 | 18145069 | 3566490.44 | 19.6554
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 5885251 | 2686994 | 45.6564 | 7255407 | 4455407 | 1257149.03 | 28.2163
[5 empty] | - środki inne | 12614798 | 8899949 | 70.5517 | 3540731 | 4735297 | 997092.39 | 21.0566
13. | Przedsięwzięcie: | Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - | 2011 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 522819 | 42486 | 8.1263 | 390088 | 489761 | 9427.19 | 1.9249 | Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę - początek lipca 2013 r. Realizacja zadania w 2014 r.
|  | Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy |  |  | - środki własne miasta | 504432 | 24099 | 4.7775 | 340088 | 489761 | 9427.19 | 1.9249
|  | Al. Tysiąclecia PP) |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji |  |  | - środki inne | 18387 | 18387 | 100 | 50000 | 0 | 0 | -
14. | Przedsięwzięcie: | Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, | 2011 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1718393 | 645915 | 37.5883 | 1100806 | 600806 | 28327.91 | 4.715 | Przetarg na realizację robót - sierpień br. po zakończeniu inwetycji przez WFOŚ. Wycinka drzew zakończona.
|  | na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego |  |  | - środki własne miasta | 1718393 | 645915 | 37.5883 | 1100806 | 600806 | 28327.91 | 4.715
|  | w Kielcach |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
15. | Przedsięwzięcie: | Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie | 2012 2018 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 59820341 | 62332 | 0.1042 | 240000 | 240300 | 14376.75 | 5.9828 | Dokumentacja w trakcie opracowania.
|  | ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej |  |  | - środki własne miasta | 59820341 | 38977 | 0.065157 | 240000 | 240300 | 14376.75 | 5.9828
|  | z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji |  |  | - środki inne | 0 | 23355 | - | 0 | 0 | 0 | -
16. | Przedsięwzięcie: | Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem | 2012 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 2039046 | 79254 | 3.8868 | 98400 | 98402 | 13609.95 | 13.831 | Dokumentacja w trakcie odbioru.
|  | przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli |  |  | - środki własne miasta | 2039046 | 79254 | 3.8868 | 98400 | 98402 | 13609.95 | 13.831
|  | manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
17. | Przedsięwzięcie: | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową | 2012 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1295400 | 1288148 | 99.4402 | 381148 | 75060 | 67807.09 | 90.3372 | Inwestycja zakończona.
|  | ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 1295400 | 1288148 | 99.4402 | 381148 | 75060 | 67807.09 | 90.3372
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
18. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania | 2009 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 12461100 | 6248290 | 50.1424 | 7772000 | 6905449 | 692637.8 | 10.0303 | Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia koniec sierpnia 2013 r.
|  | z ul. Skrajną do ul. Łódzkiej |  |  | - środki własne miasta | 4419029 | 3542581 | 80.1665 | 672000 | 905846 | 29397.05 | 3.2453
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 3000000 | 663241 | 22.108 | 5000000 | 3000000 | 663240.75 | 22.108
[5 empty] | - środki inne | 5042071 | 2042468 | 40.5085 | 2100000 | 2999603 | 0 | 0
19. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. | 2007 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 3384067 | 1412029 | 41.7258 | 893400 | 380822 | 8783.79 | 2.3065 | Dokumentacja odebrana. Planowane wystąpienie o ZRID.
|  | Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) |  |  | - środki własne miasta | 3384067 | 1412029 | 41.7258 | 893400 | 380822 | 8783.79 | 2.3065
|  | w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
20. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej | 2009 2017 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 31196324 | 658025 | 2.1093 | 103000 | 103000 | 64700.36 | 62.8159 | Dokumentacja zakończona.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 31196324 | 658025 | 2.1093 | 103000 | 103000 | 64700.36 | 62.8159
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
21. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji | 2010 2015 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 2259280 | 128471 | 5.6864 | 94500 | 106420 | 3887.31 | 3.6528 | Dokumentacja w trakcie opracowania.
|  | deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, |  |  | - środki własne miasta | 2259280 | 128471 | 5.6864 | 94500 | 106420 | 3887.31 | 3.6528
|  | wykupy gruntów oraz OWD |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | (5): - środki inne; (8): -; (9): 0; (10): 0; (11): 0; (12): -
22. | Przedsięwzięcie: | Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym | 2013 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1000000 | 124 | 0.0124 | 300000 | 300000 | 123.75 | 0.04125 | Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacj projektowej.
|  | drogi krajowej Nr 74 do al. Solidarności w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 1000000 | 124 | 0.0124 | 300000 | 300000 | 123.75 | 0.04125
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
23. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach | 2012 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1890600 | 636796 | 33.6822 | 3163400 | 1888400 | 634594.79 | 33.6049 | Inwestycja w tracie realizacji. Zakończenie lipiec 2013 r.
| Cel: | Poprawa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 435193 | 42887 | 9.8547 | 907993 | 432993 | 40686.51 | 9.3966
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 1455407 | 593909 | 40.8071 | 2255407 | 1455407 | 593908.28 | 40.807
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
24. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 2009 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 7446920 | 407692 | 5.4746 | 629400 | 652443 | 13214.23 | 2.0253 | Dokumentacja gotowa. Jest ZRID. Trwa procedura odszkodowawcza.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 7446920 | 407692 | 5.4746 | 629400 | 652443 | 13214.23 | 2.0253
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
25. | Przedsięwzięcie: | Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej | 2012 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1654800 | 84402 | 5.1004 | 1608426 | 1615433 | 45034.97 | 2.7878 | Przetarg na realizację robót - roztrzygnięty. Prace mają się zacząć jeszcze w czerwcu. Kładka zamknięta będzie dla pieszych. Dobudowana będzie pochylnia dla pieszych. Planowany termin realizacji do 30 XI br.
| Cel: | Poprawa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 1654800 | 84402 | 5.1004 | 1608426 | 1615433 | 45034.97 | 2.7878
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
26. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku | 2009 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1716384 | 1252572 | 72.9774 | 0 | 11176 | 4364 | 39.048 | Uzyskano ZRID /2 etap/.
|  | od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej |  |  | - środki własne miasta | 1716384 | 1252572 | 72.9774 | 0 | 11176 | 4364 | 39.048
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
27. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej | 2010 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 6947934 | 3096865 | 44.5725 | 6788751 | 6419499 | 2568428.58 | 40.0098 | Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia koniec lipca 2013 r.
|  | w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 4995954 | 1669271 | 33.4125 | 5398020 | 4898020 | 1571336.19 | 32.081
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 1951980 | 1427594 | 73.1357 | 1390731 | 1521479 | 997092.39 | 65.5344
28. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego | 2011 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 5714574 | 5500359 | 96.2514 | 0 | 214215 | 0 | 0 | Po kolejnym przetargu wykonawca (jedyna oferta) zrezygnował z podpisania umowy twierdząc, że źle skalkulował roboty. Tymczasowo odłożono prace - nawierzchnia do obserawcji.
|  | skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową |  |  | - środki własne miasta | 112214 | 112214 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
|  | i Niską w Kielcach |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 5602360 | 5388145 | 96.1763 | 0 | 214215 | 0 | 0
29. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego | 2006 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 4645800 | 4496090 | 96.7775 | 87000 | 153244 | 3533.85 | 2.306 | Inwestycja zakończona i rozliczona. Dodatkowo w ramach zadania zostanie zrealizowane oświetlenie uliczne.
|  | (obecnie ul. Orląt Lwowskich) w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 4645800 | 4496090 | 96.7775 | 87000 | 153244 | 3533.85 | 2.306
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
30. | Przedsięwzięcie: | Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska | 2008 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 13458711 | 457388 | 3.3985 | 0 | 476923 | 0 | 0 | Przygotowywane wystąpienie o ZRID.
|  | w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu |  |  | - środki własne miasta | 13458711 | 457388 | 3.3985 | 0 | 476923 | 0 | 0
|  | komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
31. | Przedsięwzięcie: | Wiadukt nad trenami PKP w ciągu ul. 1-Maja w Kielcach | 2009 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 5531828 | 5431822 | 98.1922 | 527148 | 745452 | 645445.6 | 86.5845 | Inwestycja zakończona.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 4101984 | 4001978 | 97.562 | 527148 | 745452 | 645445.6 | 86.5845
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 1429844 | 1429844 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
32. | Przedsięwzięcie: | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne pn.:"Budowa kanału deszczowego | 2012 2013 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 280000 | 137200 | 49 | 270000 | 280000 | 137200 | 49 | Inwestycja zakończona.
|  | w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach" |  |  | - środki własne miasta | 280000 | 137200 | 49 | 270000 | 280000 | 137200 | 49
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
33. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka | 2007 2015 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 19339741 | 5128584 | 26.5184 | 3820000 | 5578968 | 865233.94 | 15.5089 | Trwa realizacja inwestycji w zakresie budowy OWD. 26.06. rozstrzygnięto przetarg na realizację kanału desczowego w ul. Domki i Łopianowa. Planowany termin zakończenia prac grudzień 2013 r.
|  | w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziamkowska, |  |  | - środki własne miasta | 19339741 | 5128584 | 26.5184 | 3820000 | 5578968 | 865233.94 | 15.5089
|  | Narwicka, Torbucka, Helska i Oksywska) wraz z budową |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
deszczowych
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  | 900 90001 | - środki własne miasta | 18789741 | 4688437 | 24.9521 | 3820000 | 5028968 | 425087.17 | 8.4528
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 550000 | 440147 | 80.0267 | 0 | 550000 | 440146.77 | 80.0267
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
6. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji |  |  |  |  | 34282064 | 29588381 | 86.3086 | 3628000 | 3628000 | 842316.25 | 23.2171
[5 empty] | - środki własne miasta | 34282064 | 29588381 | 86.3086 | 3628000 | 3628000 | 842316.25 | 23.2171
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
34. | Przedsięwzięcie: | Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów | 2006 2014 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 25189473 | 22825290 | 90.6144 | 1628000 | 1628000 | 171816.25 | 10.5538 | Do 30 czerwca br. wykupiono 577,5204 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska. Realizacja planu w II półroczu 2013 roku. Do wywłaszczenia jest ok. 50 ha gruntów.
| Cel: | Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności |  |  | - środki własne miasta | 25189473 | 22825290 | 90.6144 | 1628000 | 1628000 | 171816.25 | 10.5538
|  | Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | infrastruktury lotniczej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
35. | Przedsięwzięcie: | Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II | 2011 2014 | 700 70005 | Wartość przedsięwzięcia: | 9092591 | 6763091 | 74.3802 | 2000000 | 2000000 | 670500 | 33.525 | Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 roku do 30.06.2013 wynosi 7.7785 ha. Przewiduje się jeszcze wypłatę odszkodowań za grunty o pow. ok. 2,8 ha.
| Cel: | Rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 9092591 | 6763091 | 74.3802 | 2000000 | 2000000 | 670500 | 33.525
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
7. | Wydział Inwestycji |  |  |  |  | 84161760 | 4634592 | 5.5068 | 9523052 | 18262853 | 561744.03 | 3.0759
[5 empty] | - środki własne miasta | 79762208 | 4634592 | 5.8105 | 9423500 | 17863301 | 561744.03 | 3.1447
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 399552 | 0 | 0 | 99552 | 399552 | 0 | 0
36. | Przedsięwzięcie: | Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ulicy | 2012 2013 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 2779617 | 9020 | 0.32451 | 1500000 | 2770597 | 0 | 0 | Inwestycja na etepie wyboru wykonawcy i inspektora nadzoru. Termin złożenia ofert na wybór wykonawcy ustalono na 5 lipca br.
|  | Sienkiewicza do ulicy Solnej |  |  | - środki własne miasta | 2779617 | 9020 | 0.32451 | 1500000 | 2770597 | 0 | 0
| Cel: | Poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 600 60095 | - środki własne miasta | 1779617 | 9020 | 0.50685 | 1500000 | 1770597 | 0 | 0
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
37. | Przedsięwzięcie: | Budowa budynków mieszkalnych "Zlota Jesień" przy ul. Kazimierza | 2011 2015 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4827846 | 567351 | 11.7516 | 2700000 | 2700000 | 439504.6 | 16.2779 | Realizowany jest I etap inwestycji, którego przedmiotem jestwykonanie budynku wielorodzinnego z lokalem pracy administracyjnej. Termin rewlizacji 31.10.2013
|  | Wielkiego w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 4827846 | 567351 | 11.7516 | 2700000 | 2700000 | 439504.6 | 16.2779
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
38. | Przedsięwzięcie: | Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa | 2008 2016 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: | 23355293 | 355293 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | - | Dokumentacja opracowana. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowaw- |  |  | - środki własne miasta | 23355293 | 355293 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | -
|  | czych w mieście |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
39. | Przedsięwzięcie: | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach | 2008 2015 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2645967 | 206197 | 7.7929 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja zadania przewidziana w latach późniejszych
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 2645967 | 206197 | 7.7929 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
40. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy | 2012 2013 | 801 80110 | Wartość przedsięwzięcia: | 5451770 | 36770 | 0.67446 | 0 | 5415000 | 0 | 0 | Roboty w toku. Termin umowny 15.10.2013r
|  | ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 2851770 | 36770 | 1.2894 | 0 | 5415000 | 0 | 0
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
41. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja Zespołu szkół Ogolnokształcących Nr 15 | 2013 2014 | 801 80110 | Wartość przedsięwzięcia: | 2804293 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie odbioru
|  | w Kielcach ul. Krzemionkowa 1 |  |  | - środki własne miasta | 2804293 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 0
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
42. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja IV Liceum Ogolnokształcącego im. H. Sawickiej | 2012 2013 | 801 80120 | Wartość przedsięwzięcia: | 2937276 | 64107 | 2.1825 | 0 | 2912799 | 39629.59 | 1.3605 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie odbioru
|  | w Kielcach ul. Radiowa 1 |  |  | - środki własne miasta | 1537276 | 64107 | 4.1702 | 0 | 2912799 | 39629.59 | 1.3605
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
43. | Przedsięwzięcie: | Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka samorządowego Nr 15 | 2012 2013 | 853 85305 | Wartość przedsięwzięcia: | 1158007 | 62876 | 5.4297 | 800000 | 1104931 | 9800 | 0.88693 | Roboty w toku. Termin umowny 14.08.2013r
|  | z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci |  |  | - środki własne miasta | 1158007 | 62876 | 5.4297 | 800000 | 1104931 | 9800 | 0.88693
|  | dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | obowiązujacych przepisów |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom
44. | Przedsięwzięcie: | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 650000 | 547 | 0.084154 | 5000 | 5000 | 546.17 | 10.9234 | Planuje się przekazać dokumentacje do realizacji zadania przez Wodociągi Kieleckie w ramach Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej w celu osiągnięcia efektu ekologicznego
[5 empty] | - środki własne miasta | 650000 | 547 | 0.084154 | 5000 | 5000 | 546.17 | 10.9234
| Cel: | Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
45. | Przedsięwzięcie: | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 1030000 | 888 | 0.086214 | 260000 | 250000 | 887.45 | 0.35498 | Planuje się przekazać dokumentacje do realizacji zadania przez Wodociągi Kieleckie w ramach Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej w celu osiągnięcia efektu ekologicznego
| Cel: | Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki własne miasta | 1030000 | 888 | 0.086214 | 260000 | 250000 | 887.45 | 0.35498
|  | mieszkańców |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
46. | Przedsięwzięcie: | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego | 2012 2013 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 1130487 | 65603 | 5.8031 | 2500000 | 1080000 | 15115.01 | 1.3995 | Zadanie do realizacji przekazano do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
| Cel: | Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki własne miasta | 1130487 | 65603 | 5.8031 | 2500000 | 1080000 | 15115.01 | 1.3995
|  | mieszkańców |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Trwają działania zmierząjące do pozyskania środków poza budżetowych. Przeprowadzono rozmowy ws. porozumienia z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach warunkującego pozyskanie dofinansowania.
47. | Przedsięwzięcie: | Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych | 2008 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2098580 | 498580 | 23.758 | 1000000 | 0 | 0 | -
|  | i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja |  |  | - środki własne miasta | 2098580 | 498580 | 23.758 | 1000000 | 0 | 0 | -
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
48. | Przedsięwzięcie: | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - | 2012 2013 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 616745 | 14398 | 2.3345 | 300000 | 602347 | 0 | 0 | Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o dł. ok 7 km w trakcie opracowania. Zgodnie z umową termin wykonania wrzesiń 2013r.
|  | dokumentacja + realizacja |  |  | - środki własne miasta | 316745 | 14398 | 4.5456 | 300000 | 302347 | 0 | 0
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0
49. | Przedsięwzięcie: | Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego | 2009 2016 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 5258673 | 2437743 | 46.3566 | 48500 | 51620 | 689.44 | 1.3356 | Projektant przekazał dokumentacje, która jest obecnie na etapie weryfikacji.
|  | z przyłączeniem do istniejącego kanału |  |  | - środki własne miasta | 5258673 | 2437743 | 46.3566 | 48500 | 51620 | 689.44 | 1.3356
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
50. | Przedsięwzięcie: | Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz | 2009 2015 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2321607 | 12055 | 0.51925 | 109552 | 109552 | 0 | 0 | Prace projektowe w toku. Termin umowy upłynął 15.03.2012
|  | z kanałem tłocznym |  |  | - środki własne miasta | 2222055 | 12055 | 0.54252 | 10000 | 10000 | 0 | 0
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 99552 | 0 | 0 | 99552 | 99552 | 0 | 0
51. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 470000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | Trwa procedura wyboru wykonawcy projektu
| Cel: | Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście |  |  | - środki własne miasta | 470000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
52. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach | 2011 2016 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 10847970 | 47970 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | - | Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 10847970 | 47970 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
53. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach | 2009 2016 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 6522342 | 22342 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | - | Dokumentacja została opracowana. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 6522342 | 22342 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
54. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej | 2011 2017 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 7255287 | 232852 | 3.2094 | 300000 | 1078007 | 55571.77 | 5.155 | Inwestycja na etapie przygotowania materiałów przetargowych
|  | w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 7255287 | 232852 | 3.2094 | 300000 | 1078007 | 55571.77 | 5.155
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Wydział Środowiska i Usług Komunalnych |  |  |  |  | 4600000 | 13838 | 0.30083 | 600000 | 600000 | 13837.5 | 2.3062
[5 empty] | - środki własne miasta | 4600000 | 13838 | 0.30083 | 600000 | 600000 | 13837.5 | 2.3062
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
55. | Przedsięwzięcie: | Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - | 2013 2016 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4600000 | 13838 | 0.30083 | 600000 | 600000 | 13837.5 | 2.3062 | Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rozbudowy cmentarza komunalnego o drogę dojazdową, przejścia między nową a starą częścią cmentarza, tymczasowe alejki i ogrodzenie.
|  | realizacja |  |  | - środki własne miasta | 4600000 | 13838 | 0.30083 | 600000 | 600000 | 13837.5 | 2.3062
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | w Cedzynie |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
9. | Wydział Zarządzania Kryzysowego |  |  |  |  | 1096773 | 640902 | 58.4352 | 0 | 170000 | 14128.5 | 8.3109
[5 empty] | - środki własne miasta | 1096773 | 640902 | 58.4352 | 0 | 170000 | 14128.5 | 8.3109
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
56. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu | 2011 2015 | 754 75495 | Wartość przedsięwzięcia: | 1096773 | 640902 | 58.4352 | 0 | 170000 | 14128.5 | 8.3109 | Wydatki poniesiono m.in. na wykonanie integracji 10 zewnętrznych kamer monitoringu stadionu przy ul. Ściegiennego z Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce, rekonfigurację macierzy MD 3000 i rekonfigurację systemu zapisu.
|  | monitoringu wizyjnego Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 1096773 | 640902 | 58.4352 | 0 | 170000 | 14128.5 | 8.3109
| Cel: | Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -