## SCHEMAT
HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW I UCHWALANIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
Termin | Zadanie | Realizacja zadania
do 31 stycznia | Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad WPI | Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej WPI
do 10 marca | Zgłaszanie do Wydziałów Merytorycznych wniosków inwestycyjnych do WPI. Wnioski składają uprawnione podmioty* | Wydziały Merytoryczne
do 31 marca | Wstępna ocena złożonych wniosków i ich hierarchizacja przez poszczególne Wydziały Merytoryczne. Aktualizacja zadań inwestycyjnych zamieszczonych w programie. Przekazanie dokumentów do Wydziału PS | Wydziały Merytoryczne
do 15 kwietnia | Formalna weryfikacja wniosków | Wydział PS
do 10 maja | Ocena merytoryczna wniosków, sporządzenie "wydziałowych" list zadań, które kwalifikują się do zamieszczenia w WPI i przekazanie zatwierdzonych list do Z-cy Prezydenta Miasta sprawującego nadzór nad inwestycjami | Komisja Koordynacyjna
do 31 maja | Opracowanie wstępnej wersji WPI; przekazanie dokumentu do akceptacji Prezydenta Miasta oraz do Skarbnika Miasta celem opracowania prognozy finansowania inwestycji | Z-ca Prezydenta Miasta, Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej WPI, Wydział PS
do 15 czerwca | Akceptacja wstępnej wersji WPI przez Prezydenta Miasta bądź przekazanie uwag Przewodniczącemu Komisji Koordynacyjnej WPI | Prezydent Miasta
do 15 czerwca | Opracowanie prognozy finansowania inwestycji, na podstawie wstępnej wersji WPI i przekazanie jej wraz z ewentualnymi uwagami do Wydziału PS | Skarbnik Miasta
do 10 lipca | Opracowanie ostatecznej wersji Projektu WPI, zaakceptowanej przez Prezydenta Miasta | Z-ca Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej WPI, Wydział PS
do 30 lipca | Zaopiniowanie Projektu WPI przez Komisje Rady Miejskiej | Komisje Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej WPI, Wydział PS
do 30 sierpnia | Opracowanie finalnej wersji WPI. Przedłożenie do decyzji Prezydenta Miasta wraz z projektem uchwały Rady Miasta | Wydział PS
do 7 września | Przekazanie do Wydziału Organizacyjnego projektu uchwały RM w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce | Wydział PS
w dniu odbycia się pierwszej po 15 września sesji RM | Uchwalenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego | Rada Miasta
* Podmioty uprawnione do składania wniosków określone w Rozdziale V Procedury.