## przedsiewziecia pozostale
Miasto Kielce | [12 empty] | Tabela Nr 3
Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań
w zł
Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia |  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |  |  |  | Rok 2011
[5 empty] | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2011 | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2011 | Wykonanie na dzień 31.12.2011 | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
A | Ogółem przedsięwzięcia: |  |  |  |  | 1105305711 | 295706915.23 | 26.7534 | 241956920 | 251814327 | 237934745.86 | 94.4882
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 1074082851 | 287655270.33 | 26.7815 | 238580886 | 240737257 | 230812090.27 | 95.8772
| - środki inne |  |  |  |  | 31222860 | 8051644.9 | 25.7877 | 3376034 | 11077070 | 7122655.59 | 64.3009
I. | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: |  |  |  |  | 778796944 | 198569676.23 | 25.497 | 188296015 | 201730858 | 198420574.35 | 98.3591
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 777782564 | 197942872.33 | 25.4496 | 188169981 | 201195280 | 197910943.14 | 98.3676
| - środki inne |  |  |  |  | 1014380 | 626803.9 | 61.7918 | 126034 | 535578 | 509631.21 | 95.1554
1. | Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta |  |  |  |  | 382100 | 67824.28 | 17.7504 | 140525 | 95525 | 67824.28 | 71.0016
[5 empty] | - środki własne miasta | 382100 | 67824.28 | 17.7504 | 140525 | 95525 | 67824.28 | 71.0016
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości | 2011 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 382100 | 67824.28 | 17.7504 | 140525 | 95525 | 67824.28 | 71.0016
| Cel: | Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości |  |  | - środki własne miasta | 382100 | 67824.28 | 17.7504 | 140525 | 95525 | 67824.28 | 71.0016
|  | i majątku |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48 za okres grudzień 2010r. - grudzień 2011 r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu ( do ogrzewania) i wody, 2/ wywozu śmieci, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych ( stacjonarnej sieci telefonicznej), 5/ innych związanych z utrzymaniem nieruchomości (zakup środków czystości, usług pralniczych, itp.).
|  |  |  | 700 70095 |  | 122100 | 9789.81 | 8.0179 | 30525 | 30525 | 9789.81 | 32.0714
[5 empty] | - środki własne miasta | 122100 | 9789.81 | 8.0179 | 30525 | 30525 | 9789.81 | 32.0714
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 710 71015 |  | 160000 | 39965.53 | 24.9785 | 40000 | 40000 | 39965.53 | 99.9138 | Wydatki dotyczą opłat za 2011r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
[5 empty] | - środki własne miasta | 160000 | 39965.53 | 24.9785 | 40000 | 40000 | 39965.53 | 99.9138
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 750 75075 |  | 100000 | 18068.94 | 18.0689 | 70000 | 25000 | 18068.94 | 72.2758 | Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum - za okres XII.2010r. - listopad 2011r, 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod w/w monitory ekranowe za okres IX -XII.2011r..
[5 empty] | - środki własne miasta | 100000 | 18068.94 | 18.0689 | 70000 | 25000 | 18068.94 | 72.2758
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
2. | Geopark Kielce |  |  |  |  | 969448 | 239502.07 | 24.705 | 223287 | 265987 | 239502.07 | 90.0428
[5 empty] | - środki własne miasta | 969448 | 239502.07 | 24.705 | 223287 | 265987 | 239502.07 | 90.0428
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających | 2011 2014 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 699448 | 152938.11 | 21.8655 | 133287 | 175987 | 152938.11 | 86.9031 | W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, usługi dostepu do sieci internet, za telefony komórkowe i stacjonarne,opłaty za czynsz, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwatach.
|  | w administracji Geopark Kielce |  |  | - środki własne miasta | 699448 | 152938.11 | 21.8655 | 133287 | 175987 | 152938.11 | 86.9031
| Cel: | Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
2.
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia | 2011 2013 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 270000 | 86563.96 | 32.0607 | 90000 | 90000 | 86563.96 | 96.1822 | W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano przeglądu ruchomego zadaszenia sceny, zapłacono za energie elektryczną i częsciowo za pozostałe usługi
| Cel: | Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu |  |  | - środki własne miasta | 270000 | 86563.96 | 32.0607 | 90000 | 90000 | 86563.96 | 96.1822
|  | w Polsce i za granicą | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
3. | Kielecki Park Technologiczny |  |  |  |  | 892980 | 466550.87 | 52.2465 | 140038 | 360978 | 336358.99 | 93.1799
[5 empty] | - środki własne miasta | 89298 | 46655.08 | 52.2465 | 14004 | 36098 | 33635.89 | 93.1794
[5 empty] | - środki inne | 803682 | 419895.79 | 52.2465 | 126034 | 324880 | 302723.1 | 93.18
1.
| Przedsięwzięcie: | KREATOR INNOWACYJNOŚCI | 2010 2011 | 730 73006 | Wartość przedsięwzięcia: | 277630 | 275443.12 | 99.2123 | 140038 | 147378 | 145251.24 | 98.5569 | Głównym zadaniem realizacji projektu była organizacja wiosennej edycji imprezy pn. Kieleckie Dni Przedsiebiorczości Akademickiej mającej na celu zwiększenie wiedzy studentów i kadry naukowej w tym zakresie. W związku z przygotowaniem imprezy poniesiono wydatki na promocję w mediach, materiały dla uczestników, wynagrodzenia prelegentów, wynajem sal konferencyjnych, catering, wynagrodzenie moderatora, wynagrodzenie specjalistów ds. obsługi technicznej KDPA, obsługę recepcyjną, druk certyfikatów dla uczestników warsztatów, opracowanie graficzne i druk gazetki informacyjno-promocyjnej, dystrybucję gazetki, plakatów, ulotek. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu zaangażowanego w realizacje projektu, obsługę prawna, przygotowanie treści na stronę internetową oraz rozmowy telefoniczne.Realizacja projektu zakończyła sie 30.06.2011r.
| Cel: | Zwiekszenie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, |  |  | - środki własne miasta | 27763 | 27544.31 | 99.2123 | 14004 | 14738 | 14525.12 | 98.5556
|  | transferu technologii, komercjalizacji badań naukowych oraz płynących |  |  | - środki inne | 249867 | 247898.81 | 99.2123 | 126034 | 132640 | 130726.12 | 98.5571
z niej korzyści, wśród studentów, kadry naukowej oraz przedsiębiorców,
rozwinięcie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami oraz
upowszechnienie dobrych praktyk dotyczacych przedsiębiorczości
akademickiej
2.
| Przedsięwzięcie: | AKADEMIA KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ | 2011 2012 | 730 73006 | Wartość przedsięwzięcia: | 293850 | 111133.34 | 37.8198 | 0 | 126000 | 111133.34 | 88.2011 | Organizacja kolejnej edycji Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej(edycja jesienna) o charakterze warsztatowo-szkoleniowym dla przedsiębiorców, studentów, pracowników naukowych.Organizacja Kooperacyjnej Giełdy Pracy
| Cel: | Upowszechnienie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy |  |  | - środki własne miasta | 29385 | 11113.33 | 37.8197 |  | 12600 | 11113.33 | 88.201
|  | w zakresie przedsiębiorczości akademickiej |  |  | - środki inne | 264465 | 100020.01 | 37.8198 |  | 113400 | 100020.01 | 88.2011
3.
| Przedsięwzięcie: | DESIGN-NOWY WYMIAR KOMERCJALIZACJI WIEDZY | 2011-2012 | 730 73006 | Wartość przedsięwzięcia: | 321500 | 79974.41 | 24.8754 | 0 | 87600 | 79974.41 | 91.295 | Głównym zadaniem Projektu jest rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego,stworzenie warunków do rozwoju designu w Kielcach.
| Cel: | Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie |  |  | - środki własne miasta | 32150 | 7997.44 | 24.8754 |  | 8760 | 7997.44 | 91.295
|  | wzornictwa oprzemysłowego i użytkowego (designu) |  |  | - środki inne | 289350 | 71976.97 | 24.8754 |  | 78840 | 71976.97 | 91.295
4. | Miejski Zarząd Budynków |  |  |  |  | 106128534 | 24705893.03 | 23.2792 | 25590942 | 25828534 | 24705893.03 | 95.6535
[5 empty] | - środki własne miasta | 105917836 | 24498984.92 | 23.1302 | 25590942 | 25617836 | 24498984.92 | 95.6325
[5 empty] | - środki inne | 210698 | 206908.11 | 98.2013 | 0 | 210698 | 206908.11 | 98.2013
1.
| Przedsięwzięcie: | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu | 2011 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 105917836 | 24498984.92 | 23.1302 | 25590942 | 25617836 | 24498984.92 | 95.6325 | W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zabezpieczenie dostaw wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, dozorowanie budynków, obsługę kotłowni i wymienników, zakup oleju opałowego do kotłowni, administrowanie nieruchomościami, opłaty czynszowe, opłaty na zaliczki na utrzymanie cz. wspólnych i ubezpieczenie, opłaty za emisję gazów
| Cel: | Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce |  |  | - środki własne miasta | 105917836 | 24498984.92 | 23.1302 | 25590942 | 25617836 | 24498984.92 | 95.6325
[5 empty] | - środki inne | 210698 | 206908.11 | 98.2013 | 0 | 210698 | 206908.11 | 98.2013
|  |  |  | 700 70004 |  | 105692942 | 24498984.92 | 23.1794 | 25590942 | 25392942 | 24498984.92 | 96.4795
[5 empty] | - środki własne miasta | 105692942 | 24498984.92 | 23.1794 | 25590942 | 25392942 | 24498984.92 | 96.4795
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 700 70005 |  | 435592 | 206908.11 | 47.5004 | 0 | 435592 | 206908.11 | 47.5004
[5 empty] | - środki własne miasta | 224894 |  | 0 | 0 | 224894 |  | 0
[5 empty] | - środki inne | 210698 | 206908.11 | 98.2013 |  | 210698 | 206908.11 | 98.2013
5. | Miejski Zarząd Dróg |  |  |  |  | 157591400 | 39311402.41 | 24.9451 | 38597000 | 39500400 | 39311402.41 | 99.5215
[5 empty] | - środki własne miasta | 157591400 | 39311402.41 | 24.9451 | 38597000 | 39500400 | 39311402.41 | 99.5215
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego | 2011 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 7789805 | 2897358.88 | 37.1942 | 1560000 | 2979805 | 2897358.88 | 97.2332 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: zakup energii do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego
| Cel: | Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  | - środki własne miasta | 7789805 | 2897358.88 | 37.1942 | 1560000 | 2979805 | 2897358.88 | 97.2332
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 600 60015 |  | 512805 | 512802.5 | 99.9995 | 650000 | 512805 | 512802.5 | 99.9995
[5 empty] | - środki własne miasta | 512805 | 512802.5 | 99.9995 | 650000 | 512805 | 512802.5 | 99.9995
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 600 60016 |  | 7277000 | 2384556.38 | 32.7684 | 910000 | 2467000 | 2384556.38 | 96.6581
[5 empty] | - środki własne miasta | 7277000 | 2384556.38 | 32.7684 | 910000 | 2467000 | 2384556.38 | 96.6581
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
2.
| Przedsięwzięcie: | Bieżące utrzymanie dróg | 2011 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 53747833 | 13744975.03 | 25.5731 | 13327000 | 13766833 | 13744975.03 | 99.8412 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się:remonty bitumiczne dróg, remonty niebitumiczne dróg, remonty przystanków, nadzorowanie obiektów mostowych i wiaduktów, remonty chodników i ścieżek rowerowych
| Cel: | Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta |  |  | - środki własne miasta | 53747833 | 13744975.03 | 25.5731 | 13327000 | 13766833 | 13744975.03 | 99.8412
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 600 60015 |  | 28000000 | 7000000 | 25 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 28000000 | 7000000 | 25 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 600 60016 |  | 25747833 | 6744975.03 | 26.1963 | 6327000 | 6766833 | 6744975.03 | 99.677
[5 empty] | - środki własne miasta | 25747833 | 6744975.03 | 26.1963 | 6327000 | 6766833 | 6744975.03 | 99.677
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
3.
| Przedsięwzięcie: | Oczyszczanie miasta | 2011 2014 | 900 90003 | Wartość przedsięwzięcia: | 52316167 | 11816164.75 | 22.5861 | 13100000 | 11816167 | 11816164.75 | 100 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: letnie utrzymanie dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg i chodników, opróżnianie koszy, zakup nowych koszy.
| Cel: | Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 52316167 | 11816164.75 | 22.5861 | 13100000 | 11816167 | 11816164.75 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
4.
| Przedsięwzięcie: | Oczyszczanie wód deszczowych | 2011 2014 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 11440000 | 2781915.4 | 24.3174 | 2800000 | 2800000 | 2781915.4 | 99.3541 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: konserwację kanalizacji deszczowej, konserwację podczyszczalni wód deszczowych, konserwację rowów komunalnych, badania labolatoryne ścieków, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
| Cel: | Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych |  |  | - środki własne miasta | 11440000 | 2781915.4 | 24.3174 | 2800000 | 2800000 | 2781915.4 | 99.3541
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
5.
| Przedsięwzięcie: | Oświetlenie uliczne | 2011 2014 | 900 90015 | Wartość przedsięwzięcia: | 24720400 | 5995543.59 | 24.2534 | 6060000 | 6000400 | 5995543.59 | 99.9191 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, zakup nowych opraw i słupów oświetleniowych
| Cel: | Oświetlenie ulic na terenie Miasta |  |  | - środki własne miasta | 24720400 | 5995543.59 | 24.2534 | 6060000 | 6000400 | 5995543.59 | 99.9191
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
6.
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektów realizowanych w udziałem środków UE (analiza | 2011 2015 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | - | Brak wykorzystania środków na dzień 31.12.2011r.
|  | osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) |  |  | - środki własne miasta | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | -
| Cel: | Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
w projektach UE
7.
[5 empty] | Wartość przedsięwzięcia: | 7377195 | 2075444.76 | 28.1333 | 1700000 | 2137195 | 2075444.76 | 97.1107 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: utrzymanie i konserwację zieleni mieskiej: w tym: kwietniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym
[5 empty] | - środki własne miasta | 7377195 | 2075444.76 | 28.1333 | 1700000 | 2137195 | 2075444.76 | 97.1107
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie zieleni miejskiej | 2011 2014 | 600 60015 |  | 1352195 | 436555.8 | 32.285 | 0 | 437195 | 436555.8 | 99.8538
| Cel: | Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta |  |  | - środki własne miasta | 1352195 | 436555.8 | 32.285 | 0 | 437195 | 436555.8 | 99.8538
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 600 |  | 6025000 | 1638888.96 | 27.2015 | 1700000 | 1700000 | 1638888.96 | 96.4052
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 6025000 | 1638888.96 | 27.2015 | 1700000 | 1700000 | 1638888.96 | 96.4052
- środki inne
6. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |  |  |  |  | 265065985 | 70808474.26 | 26.7135 | 63822786 | 71393092 | 70808474.26 | 99.1811
[5 empty] | - środki własne miasta | 265065985 | 70808474.26 | 26.7135 | 63822786 | 71393092 | 70808474.26 | 99.1811
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach | 2011 2014 | 926 92604 | Wartość przedsięwzięcia: | 29972400 | 7695600 | 25.6756 | 7425600 | 7695600 | 7695600 | 100 | W ramach w/w przedsięwzięcia zrealizowano następujące działania:1) doposażono stadion i halę sportową przy ul. Ściegiennego 8 w sprzęt i urządzenia, 2) zakupiono klimatyzator do centrum monitoringu przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, 3) dokonano adaptacji pomieszczeń sanitarnych na pomieszczenia biurowe na Krytej Pływalni przy ul. Jurajskiej w Kielcach, 4) opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkową dla ZOS przy ul. Szcecińskiej 1 w Kielcach, 5) dokonano adaptacji przestrzeni odnowy biologicznej stadionu piłkarskiego w Kielcach prezy ul. Ściegiennego 8, 6) rozebrano kontenery zaplecza socjalnego stadionu piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, 7) zamontowano elektoniczną tablicę wyników do gier zespołowych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1, 8) zorganizowano wiele imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: gry i zabawy na śniegu, narciarskie zawody zjazdowe w ramach akcji zima w mieście, turnieje piłki siatkowej, koszykówki, zawody pływackie w ramach akcji lato w mieście, wiosenną i jesienną edycję Czwarków Lekkoatletycznych, VII Rodzinną Majówkę Rowerową, turniej halowej piłki noznej, mikołajkowe zawody pływackie i wiele innych.
| Cel: | Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie |  |  | - środki własne miasta | 29972400 | 7695600 | 25.6756 | 7425600 | 7695600 | 7695600 | 100
|  | imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych oraz | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
administrowanie obiektami sportowymi
2.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicz- | 2011 2012 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 41455324 | 10307812.63 | 24.8649 | 10091800 | 10315324 | 10307812.63 | 99.9272 | Środki przeznaczone na realizację zadania: "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy)zostały zrealizowane w 99.9% i przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst
|  | nych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) |  |  | - środki własne miasta | 41455324 | 10307812.63 | 24.8649 | 10091800 | 10315324 | 10307812.63 | 99.9272
| Cel: | Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.
|  |  |  | 801 80101 |  | 9056111 | 2404004.45 | 26.5457 | 2146800 | 2408111 | 2404004.45 | 99.8295
[5 empty] | - środki własne miasta | 9056111 | 2404004.45 | 26.5457 | 2146800 | 2408111 | 2404004.45 | 99.8295
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 801 80103 |  | 467517 | 173516.64 | 37.1145 | 95000 | 173517 | 173516.64 | 99.9998
[5 empty] | - środki własne miasta | 467517 | 173516.64 | 37.1145 | 95000 | 173517 | 173516.64 | 99.9998
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 801 80104 |  | 14448612 | 2995128.86 | 20.7295 | 3500000 | 2997612 | 2995128.86 | 99.9172
[5 empty] | - środki własne miasta | 14448612 | 2995128.86 | 20.7295 | 3500000 | 2997612 | 2995128.86 | 99.9172
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 801 80105 |  | 392473 | 392472.23 | 99.9998 | 200000 | 392473 | 392472.23 | 99.9998
[5 empty] | - środki własne miasta | 392473 | 392472.23 | 99.9998 | 200000 | 392473 | 392472.23 | 99.9998
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 801 80106 |  | 37513 | 37512.2 | 99.9979 | 0 | 37513 | 37512.2 | 99.9979
[5 empty] | - środki własne miasta | 37513 | 37512.2 | 99.9979 | 0 | 37513 | 37512.2 | 99.9979
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 801 80110 |  | 17052203 | 4304283.25 | 25.2418 | 4150000 | 4305203 | 4304283.25 | 99.9786
[5 empty] | - środki własne miasta | 17052203 | 4304283.25 | 25.2418 | 4150000 | 4305203 | 4304283.25 | 99.9786
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 854 85415 |  | 895 | 895 | 100 | 0 | 895 | 895 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 895 | 895 | 100 | 0 | 895 | 895 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
3.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicz- | 2011 2012 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 99841419 | 29474806.62 | 29.5216 | 22690190 | 29491419 | 29474806.62 | 99.9437 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane w 99,9% na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
|  | nych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) |  |  | - środki własne miasta | 99841419 | 29474806.62 | 29.5216 | 22690190 | 29491419 | 29474806.62 | 99.9437
| Cel: | Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.
|  |  |  | 801 80120 |  | 14095119 | 3895118.94 | 27.6345 | 3300000 | 3895119 | 3895118.94 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 14095119 | 3895118.94 | 27.6345 | 3300000 | 3895119 | 3895118.94 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 801 80123 |  | 3962950 | 1012950 | 25.5605 | 950000 | 1012950 | 1012950 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 3962950 | 1012950 | 25.5605 | 950000 | 1012950 | 1012950 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 801 80130 |  | 60084714 | 19149101.7 | 31.8702 | 13240190 | 19165714 | 19149101.7 | 99.9133
[5 empty] | - środki własne miasta | 60084714 | 19149101.7 | 31.8702 | 13240190 | 19165714 | 19149101.7 | 99.9133
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 854 85402 |  | 7692400 | 1762399.98 | 22.9109 | 1900000 | 1762400 | 1762399.98 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 7692400 | 1762399.98 | 22.9109 | 1900000 | 1762400 | 1762399.98 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 854 85419 |  | 14006236 | 3655236 | 26.0972 | 3300000 | 3655236 | 3655236 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 14006236 | 3655236 | 26.0972 | 3300000 | 3655236 | 3655236 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
4. |  |  | (13): Pokrycie kosztów zawartego porozumienia na usługi transportowe oraz ubezpieczenie trzech samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce
| Przedsięwzięcie: | Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych | 2011 2014 | 851 85195 | Wartość przedsięwzięcia: | 458700 | 121886.13 | 26.5721 | 108000 | 125000 | 121886.13 | 97.5089
| Cel: | Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji |  |  | - środki własne miasta | 458700 | 121886.13 | 26.5721 | 108000 | 125000 | 121886.13 | 97.5089
|  | publicznych | (5): - środki inne; (8): -
5. |  |  | (13): Przedsięwzięcie to obejmuje pokrycie kosztów związanych z realizacją czterech programów profilaktyki zdrowotnej
| Przedsięwzięcie: | Profilaktyka i Promocja zdrowia | 2011 2014 | 851 85149 | Wartość przedsięwzięcia: | 11130312 | 2178662 | 19.5741 | 2759000 | 2602507 | 2178662 | 83.714
| Cel: | Poprawa zdrowia mieszkańców miasta |  |  | - środki własne miasta | 11130312 | 2178662 | 19.5741 | 2759000 | 2602507 | 2178662 | 83.714
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
6.
| Przedsięwzięcie: | Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki | 2011 2014 | 926 92605 | Wartość przedsięwzięcia: | 1595150 | 394939.88 | 24.7588 | 400000 | 395150 | 394939.88 | 99.9468 | Wypłacono stypendia sportowe dla 132 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia 53 to osoby pełnoletnie a 79 poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 329,24 zł. a dla niepełnoletniej 340,50 zł.
|  | sportowe |  |  | - środki własne miasta | 1595150 | 394939.88 | 24.7588 | 400000 | 395150 | 394939.88 | 99.9468
| Cel: | Motywowanie zawodników do osiagania wysokich wyników | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
sportowych
7.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 2011 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 80612680 | 20634767 | 25.5974 | 20348196 | 20768092 | 20634767 | 99.358 | Środki (dotacje podmiotowe) przeznaczone na bieżącą działalność instytucji: działalność wystawiennicza, wydawnicza i oświatowa, organizacja imprez, festiwali, konkursów, wydarzeń artystycznych oraz warsztatów tematycznych, spektakli, zapewnienie działalności bibliotek, koszty bieżące pozostałe (materiały biurowe, wyposażenie, energia, woda, usługi obce, ubezpieczenie, wynagrodzenia, czynsze, podatki, podróże służbowe)
| Cel: | Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu |  |  | - środki własne miasta | 80612680 | 20634767 | 25.5974 | 20348196 | 20768092 | 20634767 | 99.358
|  | do zróżnicowanej oferty kulturalnej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 921 92106 |  | 9019800 | 2301000 | 25.5105 | 2239600 | 2301000 | 2301000 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 9019800 | 2301000 | 25.5105 | 2239600 | 2301000 | 2301000 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 921 92109 |  | 15284432 | 4139483 | 27.083 | 4114983 | 4139483 | 4139483 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 15284432 | 4139483 | 27.083 | 4114983 | 4139483 | 4139483 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 921 92110 |  | 3948200 | 1014800 | 25.7029 | 977800 | 1014800 | 1014800 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 3948200 | 1014800 | 25.7029 | 977800 | 1014800 | 1014800 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 921 92113 |  | 16740100 | 4300900 | 25.6922 | 4146400 | 4300900 | 4300900 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 16740100 | 4300900 | 25.6922 | 4146400 | 4300900 | 4300900 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 921 92114 |  | 7227000 | 1827000 | 25.2802 | 1800000 | 1827000 | 1827000 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 7227000 | 1827000 | 25.2802 | 1800000 | 1827000 | 1827000 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 921 92116 |  | 17043092 | 4303895 | 25.253 | 4246399 | 4303895 | 4303895 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 17043092 | 4303895 | 25.253 | 4246399 | 4303895 | 4303895 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 921 92118 |  | 11350056 | 2747689 | 24.2086 | 2823014 | 2881014 | 2747689 | 95.3723
[5 empty] | - środki własne miasta | 11350056 | 2747689 | 24.2086 | 2823014 | 2881014 | 2747689 | 95.3723
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
7. | Wydział Gospodarki Komunalnej |  |  |  |  | 714600 | 177934.25 | 24.8998 | 162000 | 214000 | 177934.25 | 83.1468
[5 empty] | - środki własne miasta | 714600 | 177934.25 | 24.8998 | 162000 | 214000 | 177934.25 | 83.1468
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce | 2011 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 714600 | 177934.25 | 24.8998 | 162000 | 214000 | 177934.25 | 83.1468 | Przedsięwzięcie obejmuje: dostawę wody i energii oraz odbiór ścieków do szaletów miejskich, dostawę energii do 5 skrzynek energetycznych wykorzystywanych w czasie imprez(np. Święto Kielc) oraz dostawę wody do zdroi ulicznych wraz z pitnikami i fontanny na Placu Artystów. Wykorzystanie środków finansowych jest uzależnione od rzeczywistego zużycia wody i energii w danym okresie (wskazanie liczników).
| Cel: | Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości |  |  | - środki własne miasta | 714600 | 177934.25 | 24.8998 | 162000 | 214000 | 177934.25 | 83.1468
|  | wód na terenie miasta. |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90003 |  | 297400 | 80189.67 | 26.9636 | 60000 | 112000 | 80189.67 | 71.5979
[5 empty] | - środki własne miasta | 297400 | 80189.67 | 26.9636 | 60000 | 112000 | 80189.67 | 71.5979
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 900 90095 |  | 417200 | 97744.58 | 23.4287 | 102000 | 102000 | 97744.58 | 95.828
[5 empty] | - środki własne miasta | 417200 | 97744.58 | 23.4287 | 102000 | 102000 | 97744.58 | 95.828
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
8. | Wydział Ochrony Środowska |  |  |  |  | 1870000 | 436861.12 | 23.3616 | 600000 | 660000 | 436861.12 | 66.1911
[5 empty] | - środki własne miasta | 1870000 | 436861.12 | 23.3616 | 600000 | 660000 | 436861.12 | 66.1911
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Budowa Systemu informacji przestrzennej dla Miasta Kielce | 2011 2013 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 900000 | 353501.12 | 39.2779 | 400000 | 400000 | 353501.12 | 88.3753 | Powyższe środki zostały wykorzystanie na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem na potrzeby GIS-u kart procedur administracyjnych oraz procedur związanych z pozyskaniem danych GIS dla potrzeb monitorowania procesu inwestycyjnego i zarządzania miastem.
| Cel: | Wsparcie procesów podejmowania decyzji strategicznych |  |  | - środki własne miasta | 900000 | 353501.12 | 39.2779 | 400000 | 400000 | 353501.12 | 88.3753
|  | i indywidualnych w zarzadzaniu zrównoważonym rozwojem miasta |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
wraz z umożliwieniem włączenia społeczeństwa w te procesy
|  |  |  | 710 71095 |  | 650000 | 255519 | 39.3106 | 300000 | 300000 | 255519 | 85.173
[5 empty] | - środki własne miasta | 650000 | 255519 | 39.3106 | 300000 | 300000 | 255519 | 85.173
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 750 75023 |  | 250000 | 97982.12 | 39.1928 | 100000 | 100000 | 97982.12 | 97.9821
[5 empty] | - środki własne miasta | 250000 | 97982.12 | 39.1928 | 100000 | 100000 | 97982.12 | 97.9821
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
| Przedsięwzięcie: | Przeprowadzenie badań procesu spalania na zawartość dioksyn | (13): Ze względu na specyfike badań realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2012 rok
| Cel: | Przeprowadzenie pomiarów na zawartość rakotwórczych dioksyn w | (5): Wartość przedsięwzięcia:; (6): 260000; (7): 0; (9): 0; (10): 150000; (11): 0
|  | powietrzu | 2011 |  | - środki własne miasta | 260000 | 0 | - | 0 | 150000 | 0 | -
|  |  | -2012 |  | - środki inne
2.
| Przedsięwzięcie: | Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta kielce odpadów | 2011 2014 | 900 90019 | Wartość przedsięwzięcia: | 710000 | 83360 | 11.7408 | 200000 | 110000 | 83360 | 75.7818 | Zadanie w trakcie realizacji, przewidziane zakończenie w 2014r.
|  | zawierających azbest |  |  | - środki własne miasta | 710000 | 83360 | 11.7408 | 200000 | 110000 | 83360 | 75.7818
| Cel: | Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze środowiska | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
9. | Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta |  |  |  |  | 25562 | 18910 | 73.977 | 300000 | 6652 | 0 | 0
[5 empty] | - środki własne miasta | 25562 | 18910 | 73.977 | 300000 | 6652 | 0 | 0
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Doradztwo w procesie prywatyzacji spólki KORONA S.A. | 2010 2011 | 926 92695 | Wartość przedsięwzięcia: | 25562 | 18910 | 73.977 | 300000 | 6652 | 0 | 0 | Powyższe środki stanowiły wynagrodzenie dla doradcy prywatyzacyjnego w procesie prywatyzacji spółki KORONA S.A., a ich wypłata była uzależniona od doprowadzenia do zawarcia i wejścia w życie umowy sprzedaży 70% akcji spółki, na co doradca miał 32 tygodnie od momentu otrzymania zlecenia przystąpienia do prac związanych z procesem zbycia akcji. Okres ten upłynął 13 października i nie zakończył sie zawarciem umowy sprzedaży akcji, stąd zmiana w planie wydatków.
| Cel: | Prywatyzacja spółki KORONA S.A. |  |  | - środki własne miasta | 25562 | 18910 | 73.977 | 300000 | 6652 | 0 | 0
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
10. | Wydział Spraw Obywatelskich |  |  |  |  | 6530000 | 1312456.42 | 20.0989 | 1600000 | 1600000 | 1312456.42 | 82.0285
[5 empty] | - środki własne miasta | 6530000 | 1312456.42 | 20.0989 | 1600000 | 1600000 | 1312456.42 | 82.0285
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów | 2011 2014 | 750 75095 | Wartość przedsięwzięcia: | 6530000 | 1312456.42 | 20.0989 | 1600000 | 1600000 | 1312456.42 | 82.0285 | Zakupiono 76.944 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
|  | komunikacyjnych, praw jazdy |  |  | - środki własne miasta | 6530000 | 1312456.42 | 20.0989 | 1600000 | 1600000 | 1312456.42 | 82.0285
| Cel: | Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
kierowców
11. | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa |  |  |  |  | 132000 | 42000 | 31.8182 | 30000 | 42000 | 42000 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 132000 | 42000 | 31.8182 | 30000 | 42000 | 42000 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej | 2011 2014 | 754 75411 | Wartość przedsięwzięcia: | 132000 | 42000 | 31.8182 | 30000 | 42000 | 42000 | 100 | Środki przeznaczono w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania plam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działan ratowniczych KMPSP w Kielcach.
|  | Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta |  |  | - środki własne miasta | 132000 | 42000 | 31.8182 | 30000 | 42000 | 42000 | 100
|  | Kielce | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
| Cel: | Eleminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce
12. | Zarząd Transportu Miejskiego |  |  |  |  | 238494335 | 60981867.52 | 25.5695 | 57089437 | 61763690 | 60981867.52 | 98.7342
[5 empty] | - środki własne miasta | 238494335 | 60981867.52 | 25.5695 | 57089437 | 61763690 | 60981867.52 | 98.7342
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Zakup usług przewozu pasażerów śrdokami komunikacji miejskiej | 2011 2014 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 238494335 | 60981867.52 | 25.5695 | 57089437 | 61763690 | 60981867.52 | 98.7342 | Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
| Cel: | Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej |  |  | - środki własne miasta | 238494335 | 60981867.52 | 25.5695 | 57089437 | 61763690 | 60981867.52 | 98.7342
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
II. | Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: |  |  |  |  | 326508767 | 97137239 | 29.7503 | 53660905 | 50083469 | 39514171.51 | 78.8966
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 296300287 | 89712398 | 30.2775 | 50410905 | 39541977 | 32901147.13 | 83.2056
| - środki inne |  |  |  |  | 30208480 | 7424841 | 24.5787 | 3250000 | 10541492 | 6613024.38 | 62.7333
1. | Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta |  |  |  |  | 8216500 | 1446898 | 17.6097 | 710000 | 470000 | 429762 | 91.4387
[5 empty] | - środki własne miasta | 8216500 | 1446898 | 17.6097 | 710000 | 470000 | 429762 | 91.4387
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do | 2010 2012 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 901500 | 332138 | 36.8428 | 400000 | 0 | 0 | - | Zaplanowaną na 2011r. zabudowę przeciwpożarową 2 klatek schodowych w budynku Urzędu Miasta od strony ul. Rynek przeniesiono do realizacji na 2013r.
|  | obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej |  |  | - środki własne miasta | 901500 | 332138 | 36.8428 | 400000 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
-
2. | Przedsięwzięcie: | Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach | 2011 2013 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 460000 | 355962 | 77.383 | 120000 | 380000 | 355962 | 93.6742 | Zrealizowane wydatki poniesiono na wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych na IV piętrze i w rozdzielni głównej w budynku UM przy ul. Strycharskiej 6 oraz w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Rynek 1.
|  | Urzędu Miasta |  |  | - środki własne miasta | 460000 | 355962 | 77.383 | 120000 | 380000 | 355962 | 93.6742
| Cel: | Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.).
3. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 | 2008 2015 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 6485000 | 684998 | 10.5628 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja zadania przesunięta na okres po 2013r.
| Cel: | Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku |  |  | - środki własne miasta | 6485000 | 684998 | 10.5628 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Urzędu Miasta) |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne) | 2011 2013 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | - | Realizację zadania przeniesiono na 2012r.. Planowany jest zakup urządzeń aktywnych sieci komputerowej bardziej nowoczesnych (o szybkości transmisji 1000 Mb/s) w celu wymiany starych urządzeń (niektóre zakupione jeszcze w 2000 r.).
| Cel: | Zapewnienie funkcjonowania sieci komputerowej |  |  | - środki własne miasta | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
5. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatów w budynkach | 2011 2013 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 270000 | 73800 | 27.3333 | 90000 | 90000 | 73800 | 82 | Poniesione wydatki dotyczą rozbudowy zasilacza UPS EcoPower o dodatkowy moduł 40 kVA przystosowany do pracy równoległej z istniejącymi modułami 2 x 40 kVA wraz z nowymi bateriami akumulatorów o pojemności 28 Ah dostosowanymi do współpracy z wykorzystywanymi obecnie.
|  | Urzędu Miasta |  |  | - środki własne miasta | 270000 | 73800 | 27.3333 | 90000 | 90000 | 73800 | 82
| Cel: | Zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Geopark Kielce |  |  |  |  | 15449934 | 9120181 | 59.0305 | 2836878 | 2655403 | 2567570.66 | 96.6923
[5 empty] | - środki własne miasta | 15449934 | 9120181 | 59.0305 | 2836878 | 2655403 | 2567570.66 | 96.6923
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby | 2010 2012 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2038455 | 1504840 | 73.8226 | 618801 | 505646 | 457792.56 | 90.5362 | Wykonano i odebrano ścieżkę turystyczną w Rezrwacie Wietrznia (I etap), przeprowadzono modernizację Stacji Trafo przy Amfiteatrze Kadzielnia, wykonano projekt wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zlecono wykonanie oświetlenia ścieżek turystycznych w rezerwacie Ślichowice w Kielcach - termin zakończenia robót 16.04.2012r ., wykonano zabezpieczenie fragmentu skarpy przy jaskini Szczelina w Parku Kadzielnia.
|  | turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń |  |  | - środki własne miasta | 2038455 | 1504840 | 73.8226 | 618801 | 505646 | 457792.56 | 90.5362
|  | techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Rezerwacie Wietrznia
| Cel: | Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny
2. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Ogród botaniczny | 2005 2013 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 9258100 | 4964705 | 53.6255 | 1368038 | 1299718 | 1296609.59 | 99.7608 | Wykonano i odebrano I i II etap podbudowy ciągów komunikacyjnych, przeprowadzono nasadzenia drzew, wykonano kolejny fragment instalacji nawadniania a także przyłącza wodociągowego, uzupełniono ogrodzenie ogrodu.
| Cel: | Edukacyjno-rekreacyjny |  |  | - środki własne miasta | 9258100 | 4964705 | 53.6255 | 1368038 | 1299718 | 1296609.59 | 99.7608
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń | 2004 2013 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 3703379 | 2650636 | 71.5734 | 500039 | 500039 | 495731.75 | 99.1386 | Wykonano prace górnicze zabezpieczające na połączeniu jaskini Prochownia i Szczelina w Parku Kadzielnia
| Cel: | Promowanie obiektów geologicznych Miasta |  |  | - środki własne miasta | 3703379 | 2650636 | 71.5734 | 500039 | 500039 | 495731.75 | 99.1386
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby | 2010 2012 | 900 90019 | Wartość przedsięwzięcia: | 300000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 169698.14 | 84.8491 | Wykonano i odebrano przyrodniczo-geologiczną ścieżkę edukacyjną w Rezerwacie Wietrznia
|  | turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń |  |  | - środki własne miasta | 300000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 169698.14 | 84.8491
|  | techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Rezerwacie Wietrznia
| Cel: | Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny
5. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Ogród botaniczny | 2005 2013 | 900 90019 | Wartość przedsięwzięcia: | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 147738.62 | 98.4924 | Wykonano przygotowanie terenu oraz nasadzenia w ogrodzie.
| Cel: | Edukacyjno-rekreacyjny |  |  | - środki własne miasta | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 147738.62 | 98.4924
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |  |  |  |  | 23388508 | 3010218 | 12.8705 | 2060463 | 1028890 | 801132.68 | 77.8638
[5 empty] | - środki własne miasta | 16388508 | 3010218 | 18.3679 | 2060463 | 1028890 | 801132.68 | 77.8638
[5 empty] | - środki inne | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła | 2009 2013 | 852 85202 | Wartość przedsięwzięcia: | 3843135 | 171772 | 4.4696 | 0 | 0 | 0 | - | Zadanie nie było realizowane w 2011 rroku. Dalsze prace będą realizowane w 2013 roku.
|  | II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu |  |  | - środki własne miasta | 3843135 | 171772 | 4.4696 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Opiekuńczo-Leczniczego |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Stworzenie odpowiednich warunków pielęgnacyjno-medyczno-
rehabilitacyjnych dla osób obłożnie chorych (DPS JP II)
2. | Przedsięwzięcie: | Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska | 2008 2013 | 853 85311 | Wartość przedsięwzięcia: | 14732009 | 732009 | 4.9688 | 0 | 0 | 0 | - | Zadanie nie było realizowane w 2011 roku.Kolejne etapy prac będą realizowane w 2012 i 2013 roku .
| Cel: | Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób |  |  | - środki własne miasta | 7732009 | 732009 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | -
|  | niepełnosprawnych |  |  | - środki inne | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | Przedsięwzięcie: | Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych | 2010 2012 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 3288777 | 1684718 | 51.2263 | 1400000 | 505000 | 379414.35 | 75.1316 | W ramach zadania wykonano strefę rekreacji - Park Łazy wraz z oświetleniem, wykonano studzienkę wodomierzową w trefie rekreacji - Park Czarnów oraz roboty drogowe (alejki, dojazd) i system monitoringu, wykonano projekt budowlany strefy - Park Ślichowice.
|  | stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 3288777 | 1684718 | 51.2263 | 1400000 | 505000 | 379414.35 | 75.1316
| Cel: | Urządzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych
4. | Przedsięwzięcie: | Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II | 2011 2012 | 852 85202 | Wartość przedsięwzięcia: | 1524587 | 421719 | 27.6612 | 660463 | 523890 | 421718.33 | 80.4975 | W wydatek wliczona jest kwota 145 866 zł wydatku, który nie wygasł z dniem 31.12.2011r. i będzie zrealizowany w I kwartale 2012r.
|  | ul. Jagiellońska 76 |  |  | - środki własne miasta | 1524587 | 421719 | 27.6612 | 660463 | 523890 | 421718.33 | 80.4975
| Cel: | Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
utrzymania odpowiedniej temeratury w pomieszczeniach z jednoczes-
nym wprowadzeniem oszczędności w opłatach za energię cieplną
4. | Miejski Zarząd Dróg |  |  |  |  | 127499803 | 25575653 | 20.0594 | 33542215 | 22548363 | 14726999.02 | 65.3129
[5 empty] | - środki własne miasta | 108071315 | 21767080 | 20.1414 | 32792215 | 15656423 | 11663974.64 | 74.4996
[5 empty] | - środki inne | 19428488 | 3808573 | 19.603 | 750000 | 6891940 | 3063024.38 | 44.4436
1. | Przedsięwzięcie: | Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych | 2008 2011 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1994961 | 94961 | 4.76 | 1900000 | 6019 | 6019 | 100 | Umowa o prace projektowe została rozwiązana z dniem 11.10.2011r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie uwarunkowań środowiskowych i zmianę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Budowa tego układu komunikacyjnego zależna jest od ostatecznych decyzji GDDiK w sprawie obsługi komunikacyjnej Galerii Echo
|  | między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami |  |  | - środki własne miasta | 1994961 | 94961 | 4.76 | 1900000 | 6019 | 6019 | 100
|  | Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
2. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów | 2010 2011 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1000566 | 44742 | 4.4717 | 970000 | 40566 | 34741.25 | 85.6413 | Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia dokumentacji: marzec 2012r.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 1000566 | 44742 | 4.4717 | 970000 | 40566 | 34741.25 | 85.6413
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Parkowej w Kielcach | 2010 2011 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1431389 | 1389277 | 97.058 | 447000 | 1378685 | 1336572.06 | 96.9454 | Inwestycja zakończona. Wykonano: kanalizację deszczową - 300 mm, oświetlenie, linie kablową, telekomunikację, jezdnię asfaltową, 8 miejsc parkingowych. Długość 105 m, szerokość jezdni 5,5 m
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 1431389 | 1389277 | 97.058 | 447000 | 1378685 | 1336572.06 | 96.9454
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) | 2009 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 2530134 | 132167 | 5.2237 | 1020000 | 13134 | 12314 | 93.7567 | Prace projektowe zostały zakończone. Pozwolenie na budowę będzie można uzyskać po uregulowaniu stanu prawnego guntów. Realizacja inwestycji w latach następnych.
|  | wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury |  |  | - środki własne miasta | 2530134 | 132167 | 5.2237 | 1020000 | 13134 | 12314 | 93.7567
|  | technicznej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
5. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji nr 70 | 2007 2011 | 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 3536949 | 3399529 | 96.1147 | 1907000 | 1967410 | 1829989.6 | 93.0152 | Zakończono I etap inwestycji. W roku 2012 dokończenie dokumentacji projektowej etapu II wraz z wykupem gruntów niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 3536949 | 3399529 | 96.1147 | 1907000 | 1967410 | 1829989.6 | 93.0152
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
6. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 2009 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 5726396 | 393008 | 6.8631 | 1091000 | 84396 | 84083.6 | 99.6298 | Prace projektowe zostały zakończone. Decyzja ZRID prawomocna. W bieżącym roku zostaną poniesione jedynie koszty związane w wykupem gruntów.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 5726396 | 393008 | 6.8631 | 1091000 | 84396 | 84083.6 | 99.6298
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
7. | Przedsięwzięcie: | Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej | 2010 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1609756 | 9756 | 0.60605 | 100000 | 109756 | 9756 | 8.8888 | Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wstrzymany z uwagi na przesunięcie środków finansowych. Po uchwaleniu budżetu w 2012 r. zostanie zlecona inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 1609756 | 9756 | 0.60605 | 100000 | 109756 | 9756 | 8.8888
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Przedsięwzięcie: | Most w ciągu ul. Zielnej | 2011 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1609556 | 9556 | 0.5937 | 100000 | 9556 | 9556 | 100 | Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji nie wyłonił wykonawcy. Kwoty oferentów przekroczyły kwotę jaką zaplanowano. Kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wstrzymany z uwagi na przesunięcie środków finansowych
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 1609556 | 9556 | 0.5937 | 100000 | 9556 | 9556 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
9. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej w Kielcach (droga krajowa | 2009 2012 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 3511936 | 559296 | 15.9256 | 500000 | 11936 | 11936 | 100 | Koncepcja projektowa została zakończona. Czekamy na ustalenia dotyczące realizacji inwestycji, ponieważ częściowo jest ona w zarządzie GDDKiA
|  | nr 73) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bpa M. Jaworskiego |  |  | - środki własne miasta | 3511936 | 559296 | 15.9256 | 500000 | 11936 | 11936 | 100
|  | (Krasickiego) do granicy miasta - dokumentacja |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
10. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku | 2009 2011 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1914417 | 128827 | 6.7293 | 1835000 | 394671 | 63827 | 16.1722 | Prace projektowe zostały zakończone. Decyzja ZRID prawomocna. Trwają procedury ws odszkodowań. Inwestycja przygotowana do realizacji w latach następnych.
|  | od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej |  |  | - środki własne miasta | 1914417 | 128827 | 6.7293 | 1835000 | 394671 | 63827 | 16.1722
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
11. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej | 2009 2012 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 8664515 | 5540223 | 63.9415 | 3000000 | 3578242 | 3312867.2 | 92.5837 | Realizacja II etapu budowy zakończona Dla ostatniego etapu realizacji (odcinek od ul. Skrajnej do ul. Łódzkiej) jest wydana w listopadzie decyzja ZRID (nie jest jeszcze ostateczna)
|  | do ul. Łódzkiej w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 6622047 | 3497755 | 52.8198 | 3000000 | 2281322 | 2015947.2 | 88.3675
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 2042468 | 2042468 | 100 | 0 | 1296920 | 1296920 | 100
12. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka | 2007 2013 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 11089596 | 3297816 | 29.7379 | 3424593 | 2490467 | 1676868.52 | 67.3315 | Zakończono prace budowlane I etapu realizacji inwestycji (ul. Helska). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kolejnego etapu jest gotowa dla poszczególnych ulic. Na budowę oczyszczalni wód deszczowych, ul. Tobruckiej, ul. Narwickiej są prawomocne decyzje ZRID. Od decyzji ZRID dla ul. Studziankowskiej wpłynęło odwołanie. Decyzja została utrzymana w mocy i stała się ostateczna. Od decyzji ZRID dla ul. Monte Cassino wpłynęło odwołanie. Na budowę ulic: Domki, Łopianowej złożono nowe wnioski, ponieważ zaistniała konieczność dokonania dodatkowych podziałów geodezyjnych.
|  | w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studzian- |  |  | - środki własne miasta | 11089596 | 3297816 | 29.7379 | 3424593 | 2490467 | 1676868.52 | 67.3315
|  | kowska, Narwicka, Torbucka, Helska i Oksywska) wraz z budową |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód
deszczowych
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
13. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa ulic usparniajacych powiązania komunikacyjne w rejonie | 2010 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1687282 | 146935 | 8.7084 | 1020000 | 467282 | 146934.28 | 31.4445 | Dokumentacja projektowa opracowana. Decyzje administracyjne prawomocne. Terminy realizacji robót budowlanych: łącznika ul. Kasprowicza z Al. Solidarności - 30 kwietnia 2012 roku; skrzyżowanie ulic: Warszawskiej, Starej i Konopnickiej - 30 kwietnia 2012. Poszerzenie ul. Norwida - włączenie do ul. Warszwskiej wykonano w grudniu 2011 r.
|  | osiedla Bocianek |  |  | - środki własne miasta | 1687282 | 146935 | 8.7084 | 1020000 | 467282 | 146934.28 | 31.4445
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
14. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej | 2010 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 20999168 | 35168 | 0.16747 | 1500000 | 1535168 | 35168 | 2.2908 | Inwestycja przygotowywana zgodnie z porozumieniem z Church Land Development w sprawie współfinansowania inwestycji. Obecnie jest opracowywana dokumentacja projektowa na zlecenie Inwestora inwestycji niedrogowej. Po odbiorze dokumentacji będzie wystąpienie o ZRID
|  | w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 10517168 | 35168 | 0.33439 | 750000 | 785168 | 35168 | 4.479
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 10482000 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0
15. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego | 2011 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 6966677 | 1828762 | 26.2501 | 0 | 4907677 | 1828761.38 | 37.2633 | Inwestycja na etapie procedury przetargowej, na roboty budowlane. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na początku sierpnia 2011 r.
|  | skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową |  |  | - środki własne miasta | 62657 | 62657 | 100 | 0 | 62657 | 62657 | 100
|  | i Niską w Kielcach |  |  | - środki inne | 6904020 | 1766105 | 25.5808 | 0 | 4845020 | 1766104.38 | 36.452
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
16. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grun- | 2007 2011 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1385007 | 1385007 | 100 | 1633222 | 18229 | 18229 | 100 | Roboty budowlano-montażowe przewidziane do realizacji w istniejącym pasie drogowym zostały zgłoszone. Dokumentacja projektowa dla zadania w ramach ZRID w trakcie przygotowania materiałów do wniosku (podziały geodezyjne). Realizacja planowana po 2014 roku.
|  | waldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - |  |  | - środki własne miasta | 1385007 | 1385007 | 100 | 1633222 | 18229 | 18229 | 100
|  | dokumentacja |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
17. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej | 2010 2011 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 3185868 | 3057250 | 95.9629 | 2300000 | 3146279 | 3017660.74 | 95.9121 | Inwestycja zakończona. Wykonano: rozbiórkę budynków zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 20b i 20c, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej 516,13 m2, ułożono krawężniki.
|  | i Al. IX Wieków Kielc |  |  | - środki własne miasta | 3185868 | 3057250 | 95.9629 | 2300000 | 3146279 | 3017660.74 | 95.9121
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
18. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowej i Czachowskiego | 2010 2011 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 789665 | 768097 | 97.2687 | 1100000 | 732425 | 710856.18 | 97.0551 | Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych 1.155 m2, krawężniki, chodniki z kostki betonowej i wjazdy 880 m2, tereny zielone 1,100 m2., oświetlenie uliczne 5 szt., onakowanie pionowe i poziome, progi zwalniające 2 szt.
|  | w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 789665 | 768097 | 97.2687 | 1100000 | 732425 | 710856.18 | 97.0551
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
19. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej | 2009 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 9072430 | 253881 | 2.7984 | 1340000 | 210479 | 56199.43 | 26.7007 | Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania. Obecnie toczy się postępowanie ws wydania decyzji środowiskowej, wystąpiła konieczność sporządzania raportu środowiskowego. Planowany odbiór dokumentacji projektowej marzec/kwiecień 2012 r.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 9072430 | 253881 | 2.7984 | 1340000 | 210479 | 56199.43 | 26.7007
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
20. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie | 2006 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 7859911 | 1790551 | 22.7808 | 2000000 | 45769 | 17409 | 38.0367 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przygotowana. Zadanie posiada prawomocny ZRID. Ogłoszenie przetargu zostało wstrzymane, ponieważ inwestycja ma być realizowana w całości, a jej koszt (wg kosztorysów inwestorskich) wynosi 8 mln. zł. Planowana realizacja w latach 2012-2013. MZD wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do wojewody Świętokrzyskiego.
|  | Orląt Lwowskich) w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 7859911 | 1790551 | 22.7808 | 2000000 | 45769 | 17409 | 38.0367
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
21. | Przedsięwzięcie: | ul. Berberysowa w Kielcach | 2011 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 2001481 | 1481 | 0.073995 | 0 | 1481 | 1481 | 100 | W roku 2011 nie przewidziano wydatków poza tymi, które uwzględniają wynagrodzenia pracowników pracujących przy projektowaniu zadania
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 2001481 | 1481 | 0.073995 | 0 | 1481 | 1481 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
22. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji | 2010 2011 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1319289 | 119083 | 9.0263 | 1284400 | 119297 | 103490.5 | 86.7503 | Trwają prace projektowe. Planowany termin odbioru dokumentacji: marzec 2012 r.
|  | deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy |  |  | - środki własne miasta | 1319289 | 119083 | 9.0263 | 1284400 | 119297 | 103490.5 | 86.7503
|  | gruntów |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
23. | Przedsięwzięcie: | Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska | 2008 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 14853865 | 432211 | 2.9098 | 1000000 | 67865 | 32211 | 47.4633 | Dokumentacja opracowana na zlecenie GEOPARKU. Wystąpiono o ZRID. W trakcie postępowania wynikła rozbieżność w podziale geodezyjnym nieruchomości. Obecnie nowa dokumentacja podziałowa do wniosku o wydanie decyzji ZRID - w trakcie odbioru.
|  | w Kielcach - przebudowa i budoowa zewnętrznego układu |  |  | - środki własne miasta | 14853865 | 432211 | 2.9098 | 1000000 | 67865 | 32211 | 47.4633
|  | komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
24. | Przedsięwzięcie: | Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) | 2010 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 2579125 | 86101 | 3.3384 | 730000 | 93125 | 86101 | 92.4574 | Zakończono prace projektowe. Nie wystąpiono z wnioskiem o ZRID. Planowana realizacja zadania w 2014 roku.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 2579125 | 86101 | 3.3384 | 730000 | 93125 | 86101 | 92.4574
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
25. | Przedsięwzięcie: | ul. Rzepichy | 2010 2011 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 839453 | 71076 | 8.4669 | 830000 | 839453 | 71076 | 8.4669 | Prace projektowe zostały zakończone. Inwestycja zgłoszona do organu architektoniczno-budowlanego UM. Inwestycja przygotowana do przetargu na roboty budowlane. Realizacja w 2012 r.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 839453 | 71076 | 8.4669 | 830000 | 839453 | 71076 | 8.4669
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
26. | Przedsięwzięcie: | ul. Weterynaryjna w Kielcach | 2009 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 2260297 | 110297 | 4.8798 | 150000 | 2297 | 2297 | 100 | Wstrzymanie prac i przesunięcie środków finansowych na ul. Weterynaryjną w Kielcach wynika z jej bezpośredniego powiązania technologicznego z ul. Ściegiennego. Prace należy wstrzymać do momentu rozpoczęcia budowy ul. Ściegiennego. W chwili obecnej budowa odwodnienia wiązałaby się z koniecznością wykonania dodatkowych, kosztownych urządzeń przejmujących wody opadowe dla ul. Weterynaryjnej i byłaby niekorzystna pod względem finansowym
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 2260297 | 110297 | 4.8798 | 150000 | 2297 | 2297 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
27. | Przedsięwzięcie: | Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej | 2010 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 3350978 | 213489 | 6.3709 | 160000 | 98978 | 33488.83 | 33.8346 | Aktualnie trwają prace projektowe. Odbiór dokumentacji zostaje wstrzymany do czasu wykonania planu zagospodarowania przestrzenego terenu przez Biuro Planowania Przestrzennego. Przez liczne odwołania Mieszkańców ulicy trwają konsultacje społeczne.
|  | do ul. Przegrody) |  |  | - środki własne miasta | 3350978 | 213489 | 6.3709 | 160000 | 98978 | 33488.83 | 33.8346
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
28. | Przedsięwzięcie: | Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-Maja w Kielcach | 2009 2012 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 3429136 | 228521 | 6.6641 | 2200000 | 129136 | 128520.45 | 99.5233 | I etap inwestycji – przebudowa wiaduktu nad terenami PKP po przetargu. Termin realizacji do 30 września 2012r. Dla II etapu (przebudowa skrzyżowania ul. 1 go Maja z ul. Jagiellońską) jest przygotowywana dokumentacja projektowa.
|  | wraz z przebudową skrzyżowania ul. 1-Maja i ul. Jagiellońskiej |  |  | - środki własne miasta | 3429136 | 228521 | 6.6641 | 2200000 | 129136 | 128520.45 | 99.5233
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
29. | Przedsięwzięcie: | Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na | 2009 2012 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 300000 | 48585 | 16.195 | 0 | 48585 | 48585 | 100 | Zakończono prace projektowe. Decyzja o pozwoleniu na budowę drogi wewnętrznej wydana przez Prezydenta M Kielce jest prawomocna. Przetarg na roboty budowlane nie wyłonił wykonawcy- brak ofert. Ponowny przetarg w I kwartale 2012 r.
|  | potrzeby obsługi komunikacyjnej Starowstwa Powiatowego w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 300000 | 48585 | 16.195 | 0 | 48585 | 48585 | 100
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
5. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |  |  |  |  | 8212259 | 1194326 | 14.5432 | 0 | 1238294 | 1194324.74 | 96.4492
[5 empty] | - środki własne miasta | 8212259 | 1194326 | 14.5432 | 0 | 1238294 | 1194324.74 | 96.4492
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Modernizacja budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 23 | 2011 2012 | 801 80104 | Wartość przedsięwzięcia: | 300000 | 100000 | 33.3333 | 0 | 100000 | 100000 | 100 | W ramach modernizacji budynku wykonano: wymianę okien w całym budynku Przedszkola, modernizację dachu wraz z kominami, modernizację instalacji odgromowej
|  | ul. Fabryczna 6 |  |  | - środki własne miasta | 300000 | 100000 | 33.3333 | 0 | 100000 | 100000 | 100
| Cel: | Podniesienie standardu budynku. Podniesienie poziomu opieki |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
i wychowania nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji | 2011 2012 | 921 92113 | Wartość przedsięwzięcia: | 3918821 | 95712 | 2.4424 | 0 | 95712 | 95711.43 | 99.9994 | Środki wydatkowano m. in. na: nadzór inwestorski nad realizacja zadania, remont pokrycia i termoizolacja stropodachów.
| Cel: | Poprawa energochłonności budynku |  |  | - środki własne miasta | 3918821 | 95712 | 2.4424 | 0 | 95712 | 95711.43 | 99.9994
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Przedsięwzięcie: | Wieloletnie przedsiewziecie inwestycyjne na wyposazenie jednostki budżetowej "Wzgórze Zamkowe" | 2011 2012 | 921 92195 | Wartość przedsięwzięcia: | 3993438 | 998614 | 25.0064 | 0 | 1042582 | 998613.31 | 95.7827 | Środki wydatkowano m. in. na: zakup samochodu marki opel Vivaro Tour Cosmo, mebli biurowych, sprzętu komputerowego, kabiny lakierniczej, wyposażenia studia ceramicznego, drukarki ceramicznej, sprzętu fotograficznego, aparatów telefonicznych, rolet tekstylnych, sprzętu AGD, itp.
| Cel: | Wyposażenie jednostki budżetowej na działalność statutową |  |  | - środki własne miasta | 3993438 | 998614 | 25.0064 | 0 | 1042582 | 998613.31 | 95.7827
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
6. | Wydział Gospodarki Komunalnej |  |  |  |  | 17219539 | 6404987 | 37.196 | 3910000 | 1054552 | 787269.54 | 74.6544
[5 empty] | - środki własne miasta | 16989547 | 6338719 | 37.3095 | 3910000 | 955000 | 787269.54 | 82.4366
[5 empty] | - środki inne | 229992 | 66268 | 28.8132 | 0 | 99552 | 0 | 0
1. | Przedsięwzięcie: | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta | 2008 2011 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4072814 | 3937814 | 96.6853 | 770000 | 135000 | 128284.27 | 95.0254 | Zrealizowano etap C ścieżki rowerowej. Zawarto umawę na wykonanie opracowania geodezyjnego o podziale nieruchomości dla ścieżki od ul. Klonowej w kierunku Cedzyny - etap B i C. Środki niewygasające - 37 000zł
|  | w kierunku Cedzyny |  |  | - środki własne miasta | 4072814 | 3937814 | 96.6853 | 770000 | 135000 | 128284.27 | 95.0254
| Cel: | Poprawa sprawności systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
dostępności komunikacji zbiorowej
2. | Przedsięwzięcie: | Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleskandrówka i ul. Dobromyśl | 2008 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 5171613 | 1951613 | 33.1 | 2000000 | 420000 | 354650.24 | 0 | Wykonano kanał sanitarny grawitacyjny w ul. Aleksandrówka z włączeniem do ul. Zalesie. Uruchomiono przepompownie ścieków P1 przy ul. Grobla.
|  | wraz z przyłączeniem ok. 4 km do istniejącego kanału o średnicy |  |  | - środki własne miasta | 5105345 | 1885345 | 32.1 | 2000000 | 420000 | 354650.24 | 0
|  | 800 mm + realizacja |  |  | - środki inne | 66268 | 66268 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb
mieszkańców
3. | Przedsięwzięcie: | Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie | 2009 2012 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2459552 | 0 | 0 | 140000 | 99552 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania projektu przedłużono do 15 marca 2012 r.
|  | wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m + realizacja |  |  | - środki własne miasta | 2295828 | 0 | 2.6 | 140000 | 0 | 0 | 0
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki inne | 163724 | 0 | 2.6 | 0 | 99552 | 0 | -
mieszkańców
4. | Przedsięwzięcie: | Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki | 2009 2012 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 926840 | 26840 | 2.3 | 500000 | 300000 | 298554.03 | 0.1 | Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał Ø 400 mm o dł.300,9 m z rur kamionkowych.
|  | do ul. Wrzosowej-etap II |  |  | - środki własne miasta | 926840 | 26840 | 2.3 | 500000 | 300000 | 298554.03 | 0.1
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
mieszkańców
5. | Przedsięwzięcie: | Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych | 2008 2013 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4588720 | 488720 | 9.8 | 500000 | 100000 | 5781 | 0.4 | Zrealizowano pierwszy etap inwestycji- kanał ulgi pod ul. Solną. Kolejny etap do realizacji w 2012 r łącznie z promenadą Solna.
|  | i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja |  |  | - środki własne miasta | 4588720 | 488720 | 9.8 | 500000 | 100000 | 5781 | 0.4
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
mieszkańców
7. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji |  |  |  |  | 36853343 | 25913183 | 70.3143 | 1708000 | 5788016 | 4463855.01 | 77.1224
[5 empty] | - środki własne miasta | 36853343 | 25913183 | 70.3143 | 1708000 | 5788016 | 4463855.01 | 77.1224
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów | 2006 2013 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 25673327 | 21816607 | 84.9777 | 1708000 | 1608000 | 367279.21 | 22.8407 | W latach 2006-2011 (do 31.12.2011) wykupiono 561 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska. W 2011 roku niskie wykonanie wykupów spowodowane było uchyleniem planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chmielnik oraz brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Morawica, przeznaczającego grunty pod lotnisko, uniemożliwiając tym samym wykupy gruntów. Trwają postępowania wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
| Cel: | Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności |  |  | - środki własne miasta | 25673327 | 21816607 | 84.9777 | 1708000 | 1608000 | 367279.21 | 22.8407
|  | Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
infrastruktury lotniczej
2. | Przedsięwzięcie: | Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II | 2011 2013 | 700 70005 | Wartość przedsięwzięcia: | 11180016 | 4096576 | 36.642 | 0 | 4180016 | 4096575.8 | 98.0038 | W 2011 roku wykupiono 4,98 ha gruntów. Pozostało do wykupu ok.5 ha.
| Cel: | Rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 11180016 | 4096576 | 36.642 | 0 | 4180016 | 4096575.8 | 98.0038
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Wydział Mieszkalnictwa |  |  |  |  | 271997 | 176403 | 64.8548 | 100000 | 95594 | 1282.77 | 1.3419
[5 empty] | - środki własne miasta | 271997 | 176403 | 64.8548 | 100000 | 95594 | 1282.77 | 1.3419
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz | 2010 2011 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 271997 | 176403 | 64.8548 | 100000 | 95594 | 1282.77 | 1.3419 | W zawiązku z przjęciem przez Wydział Inwestycji etapu projektowania zadania pn. Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach środki finansowe w wyskości 94.311, 23 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania nie zostały wykorzystane.
|  | i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne |  |  | - środki własne miasta | 271997 | 176403 | 64.8548 | 100000 | 95594 | 1282.77 | 1.3419
| Cel: | Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
samorządowej Kielc
9. | Wydział Ochrony Środowiska |  |  |  |  | 300000 | 250000 | 83.3333 | 200000 | 250000 | 250000 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 300000 | 250000 | 83.3333 | 200000 | 250000 | 250000 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Wykonanie badań geofizycznych - wdrożenie monitoringu sejsmiczne- | 2010 2011 | 900 90019 | Wartość przedsięwzięcia: | 300000 | 250000 | 83.3333 | 200000 | 250000 | 250000 | 100 | Zakup stacji sejsmicznych do pomiaru drgań ośrodka skalnego i ciągłe monitorowanie drgań - zadanie zrealizowane
|  | go Kielc i obszarów przyległych |  |  | - środki własne miasta | 300000 | 250000 | 83.3333 | 200000 | 250000 | 250000 | 100
| Cel: | Zbadanie naturalnej sejsmiczności podłoża tektonicznego miasta |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Kielce i obszarów przyległych
10. | Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta |  |  |  |  | 5860468 | 5855130 | 99.9089 | 0 | 1421000 | 1415661.04 | 99.6243
[5 empty] | - środki własne miasta | 5860468 | 5855130 | 99.9089 | 0 | 1421000 | 1415661.04 | 99.6243
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe | 2006 2011 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 5860468 | 5855130 | 99.9089 | 0 | 1421000 | 1415661.04 | 99.6243 | Wypłata wynagrodzenia za sporządzenie uzupełnień do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, zwrot części kar umownych naliczonych uprzednio przez miasto Kielce z tytułu nieterminowego dostarczenia dokumentacji projektowej
| Cel: | Przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej na potrzeby budowy |  |  | - środki własne miasta | 5860468 | 5855130 | 99.9089 | 0 | 1421000 | 1415661.04 | 99.6243
|  | Regionalnego Portu Lotniczego Kielce |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
11. | Wydział Realizacji Inwestycji |  |  |  |  | 80743458 | 17810211 | 22.0578 | 8113349 | 12854066 | 12380230.63 | 96.3137
[5 empty] | - środki własne miasta | 77193458 | 14260211 | 18.4733 | 5613349 | 9304066 | 8830230.63 | 94.9072
[5 empty] | - środki inne | 3550000 | 3550000 | 100 | 2500000 | 3550000 | 3550000 | 100
1. | Przedsięwzięcie: | Budowa budynków mieszkalnych "Zlota Jesień" przy ul. Kazimierza | 2011 2013 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4108253 | 8375 | 0.20386 | 0 | 9253 | 8374.77 | 90.5087 | Wykonano mapy do celów projektowych, badania geologiczne. Kontynuacja zadania w latach następnych
|  | Wielkiego w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 4108253 | 8375 | 0.20386 | 0 | 9253 | 8374.77 | 90.5087
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Przedsięwzięcie: | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesień" | 2010 2011 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 1789493 | 1750714 | 97.833 | 3177400 | 1718721 | 1679941.6 | 97.7437 | Zadanie zrealizowano. Wybudowano budynek o 3 kondygnacjach, 18 mieszkaniach
|  | u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej |  |  | - środki własne miasta | 1789493 | 1750714 | 97.833 | 3177400 | 1718721 | 1679941.6 | 97.7437
| Cel: | Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Gminy, poprawa estetyki miasta
3. | Przedsięwzięcie: | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach | 2008-2013 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 7694857 | 194857 | 2.5323 | 300000 | 154027 | 154027 | 100 | Dokumentacja w trakcie opracowania. Budynek 9 kondygnacyjny, 36 mieszkań
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 7694857 | 194857 | 2.5323 | 300000 | 154027 | 154027 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach | 2011 2015 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 10447970 | 47970 | 0.45913 | 0 | 47970 | 47970 | 100 | Opracowano koncepcję architektoniczną. Realizacja zadania przesunieta na lata następne
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 10447970 | 47970 | 0.45913 | 0 | 47970 | 47970 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
5. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach | 2011 2015 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 6482000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Realizacja zadania przeniesiona na lata następne
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 6482000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
6. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej | 2011 2013 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 3460427 | 110427 | 3.1911 | 750000 | 110427 | 110427 | 100 | W trakcie wykonania dokumentacji projektowej - 5 budynków mieszkalnych, ogółem 36 mieszkań socjalnych, droga wewnetrzna, sieć wodociągowo-kanalizacyjna, plac zabaw, chodniki
|  | w Kielcach |  |  | - środki własne miasta | 3460427 | 110427 | 3.1911 | 750000 | 110427 | 110427 | 100
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
samorządowej Kielc
7. | Przedsięwzięcie: | Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa | 2008 2015 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: | 17655293 | 355293 | 2.0124 | 459039 | 164416 | 164415.58 | 99.9997 | Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
| Cel: | Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowaw- |  |  | - środki własne miasta | 17655293 | 355293 | 2.0124 | 459039 | 164416 | 164415.58 | 99.9997
|  | czych w mieście |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Przedsięwzięcie: | Budowa budynku na potrzeby przedszkola - Piekoszowska II | 2008 2011 | 801 80104 | Wartość przedsięwzięcia: | 4409322 | 4409062 | 99.9941 | 70327 | 2522400 | 2522140.19 | 99.9897 | Wybudowano budynek dwukondygnacyjny, czterosegmentowy o łącznej powierzchni netto 2.343,64m2 w tym przedszkole 1.002,18m2, 4 oddziałowe na ok.. 100 dzieci. Przedszkole z odrębnym węzłem żywieniowo- gospodarczym, w pełni wyposazone.
| Cel: | Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom |  |  | - środki własne miasta | 4409322 | 4409062 | 99.9941 | 70327 | 2522400 | 2522140.19 | 99.9897
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
9. | Przedsięwzięcie: | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 | 2010 2012 | 801 80110 | Wartość przedsięwzięcia: | 7978433 | 2319780 | 29.0756 | 0 | 2078740 | 1651730.19 | 79.4582 | Zadanie w trakcie realizacji. Modernizacja i przystosowanie budynku na potrzeby gimnazjum, przedszkola , biblioteki miejskiej, świetlicy środowiskowej. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie boiska do siatkówki, bieżnię, skocznię, plac zabaw dla dzieci, drogę wewnętrzną i parking.
|  | ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu |  |  | - środki własne miasta | 7978433 | 2319780 | 29.0756 | 0 | 2078740 | 1651730.19 | 79.4582
| Cel: | Zwiększenie dostępności do nauki, kultury i sportu |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
10. | Przedsięwzięcie: | Budowa budynku na potrzeby żłobka - Piekoszowska II | 2008 2011 | 853 85305 | Wartość przedsięwzięcia: | 5798120 | 5793213 | 99.9154 | 93223 | 3296852 | 3291944.79 | 99.8512 | Żlobek czterooddzialowy o pow. netto 1.341,4m2 wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem ternu
| Cel: | Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom |  |  | - środki własne miasta | 4748120 | 4743213 | 99.8967 | 93223 | 2246852 | 2241944.79 | 99.7816
[5 empty] | - środki inne | 1050000 | 1050000 |  | 0 | 1050000 | 1050000 | 100
11. | Przedsięwzięcie: | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej | 2010 2011 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2801545 | 2801545 | 100 | 3263360 | 2730285 | 2730284.51 | 100 | Zrealizowano kanał sanitarny z rur PCV o średnicy 400mm - 241,3m; o średnicy 315mm - 361,5m z odcinkami bocznymi o łącznej długości 205,97m
| Cel: | Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców |  |  | - środki własne miasta | 301545 | 301545 | 100 | 763360 | 230285 | 230284.51 | 99.9998
|  | Gminy, poprawa estetyki miasta |  |  | - środki inne | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100
12. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne | 2011 2013 | 921 92109 | Wartość przedsięwzięcia: | 8117745 | 18975 | 0.23375 | 0 | 18975 | 18975 | 100 | Kontynuacja zadania w latach 2012-2013. Opracowano materiały do ogloszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej.
|  | dla Ośrodka Mysli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej |  |  | - środki własne miasta | 8117745 | 18975 | 0.23375 | 0 | 18975 | 18975 | 100
|  | Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodzieła Artystycznego |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rewitalizacja śródmieścia Kielc
12. | Wydział Zarządzania Kryzysowego |  |  |  |  | 2492958 | 380049 | 15.2449 | 480000 | 679291 | 496083.42 | 73.0296
[5 empty] | - środki własne miasta | 2492958 | 380049 | 15.2449 | 480000 | 679291 | 496083.42 | 73.0296
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu | 2011 2015 | 754 75495 | Wartość przedsięwzięcia: | 1799291 | 175891 | 9.7756 | 300000 | 599291 | 465592.62 | 77.6906 | Dostawa i wdrożenie do systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce 23 kamer cyfrowych IP, zakup sprzętu, mebli biurowych wraz z montażem stanowiące niezbędne wyposażenie MCMW, a także dostawę i wdrożenie do systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce 23 kamer cyfrowych IP
|  | monitoringu wizyjnego Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 1799291 | 175891 | 9.7756 | 300000 | 599291 | 465592.62 | 77.6906
| Cel: | Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Przedsięwzięcie: | Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do | 2007 2012 | 754 75414 | Wartość przedsięwzięcia: | 273667 | 173667 | 63.4592 | 100000 | 0 | 0 | - | Plan nie został zrealizowany, gdyż oferty jakie były złożone na w/w zadanie przekroczyły zabezpieczone środki finansowe.
|  | sterowania syrenami elektornicznymi |  |  | - środki własne miasta | 273667 | 173667 | 63.4592 | 100000 | 0 | 0 | -
| Cel: | Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowiązujących |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
standardów
3. | Przedsięwzięcie: | Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu | 2011 2015 | 754 75495 | Wartość przedsięwzięcia: | 420000 | 30491 | 7.2598 | 80000 | 80000 | 30490.8 | 38.1135 | Środki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Nashuatec MP 2000, zakup 2 kpl komputerów wraz z oprogramowaniem, 2 niszczarek Kobra stanowiących niezbędne wyposażenie MCMW, wykonanie pętli połączeniowej DVI do ściany wizyjnej.
|  | wizyjnego Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 420000 | 30491 | 7.2598 | 80000 | 80000 | 30490.8 | 38.1135
| Cel: | Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -