## przedsiewziecia pozostale
Miasto Kielce | [12 empty] | Tabela Nr 3
Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań
w zł
Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia |  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |  |  |  | Rok 2013
[5 empty] | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2013 r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2013 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
A | Ogółem przedsięwzięcia: |  |  |  |  | 2175292769.4 | 576113057.82 | 26.4844 | 244869828 | 256939446 | 245394361.94 | 95.5067
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 2146224199.4 | 556011365.68 | 25.9065 | 233424965 | 246161378 | 234834061.84 | 95.3984
| - kredyty, pożyczki i obligacje |  | (6): 8489694; (7): 8488081; (9): 7255407; (10): 6784600; (11): 6782985.6
| - środki inne |  |  |  |  | 20578876 | 11613611.14 | 56.4346 | 4189456 | 3993468 | 3777314.5 | 94.5873
I. | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: |  |  |  |  | 1768886917.4 | 458200098.82 | 25.9033 | 197415409 | 216892055 | 211498988.83 | 97.5135
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 1767896605.4 | 457519523.68 | 25.8793 | 196866236 | 216070080 | 210751854.28 | 97.5387
| - środki inne |  |  |  |  | 990312 | 680575.14 | 68.7233 | 549173 | 821975 | 747134.55 | 90.895
1. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW |  |  |  |  | 177750706 | 66914840.3 | 37.6453 | 21538471 | 21731467 | 20928931.23 | 96.307
[5 empty] | - środki własne miasta | 177557710 | 66739815.06 | 37.5877 | 21538471 | 21538471 | 20753905.99 | 96.3574
[5 empty] | - środki inne | 192996 | 175025.24 | 90.6885 | 0 | 192996 | 175025.24 | 90.6885
1.
| Przedsięwzięcie: | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 177750706 | 66914840.3 | 37.6453 | 21538471 | 21731467 | 20928931.23 | 96.307 | Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o.,energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, dozorowanie budynków, administrowanie nieruchomości, zakup oleju opałowego do kotłowni, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za emisję gazów.
| Cel:Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce |  |  |  | - środki własne miasta | 177557710 | 66739815.06 | 37.5877 | 21538471 | 21538471 | 20753905.99 | 96.3574
[5 empty] | - środki inne | 192996 | 175025.24 |  | 0 | 192996 | 175025.24
700
|  |  |  | 70004 | - środki własne miasta | 175915130 | 66739815.06 | 37.9386 | 21271471 | 21271471 | 20753905.99 | 97.5669
700
|  |  |  | 70005 |  | 1835576 | 175025.24 | 9.5352 | 267000 | 459996 | 175025.24 | 38.0493
[5 empty] | - środki własne miasta | 1642580 | 0 |  | 267000 | 267000 | 0 | 0
[5 empty] | - środki inne | 192996 | 175025.24 |  | 0 | 192996 | 175025.24 | 90.6885
[6 empty] | 6027608 | 223039.3 | 3.7003 | 98000 | 98000 | 78941.48 | 80.5525
2. | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE |  |  |  | - środki własne miasta | 6027608 | 223039.3 | 3.7003 | 98000 | 98000 | 78941.48 | 80.5525
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości | 2011-2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 732098 | 223039.3 | 30.4658 | 98000 | 98000 | 78941.48 | 80.5525
| Cel: | Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku |  |  | - środki własne miasta | 732098 | 223039.3 | 30.4658 | 98000 | 98000 | 78941.48 | 80.5525
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 700 70095 |  | 164604 | 32435.59 | 19.7052 | 24000 | 24000 | 11831.29 | 49.297 | Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu ( do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych ( stacjonarnej sieci telefonicznej), 5/ ubezpieczenia majątku.
[5 empty] | - środki własne miasta | 164604 | 32435.59 | 19.7052 | 24000 | 24000 | 11831.29 | 49.297
|  |  |  | 710 71015 |  | 345650 | 124875.85 | 36.1278 | 44000 | 44000 | 43226.28 | 98.2415 | Wydatki dotyczą opłat z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
[5 empty] | - środki własne miasta | 345650 | 124875.85 | 36.1278 | 44000 | 44000 | 43226.28 | 98.2415
|  |  |  | 750 75075 |  | 221844 | 65727.86 | 29.628 | 30000 | 30000 | 23883.91 | 79.613 | Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum - za okres XII.2012r. - maj 2013r., 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod w/w monitory ekranowe za okres I - VI.2013r..
[5 empty] | - środki własne miasta | 221844 | 65727.86 | 29.628 | 30000 | 30000 | 23883.91 | 79.613
2. | Przedsięwzięcie: | WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" | 2014-2018 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 5045510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja wydatków rozpocznie się w 2014r.
| Cel: | Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" |  |  | - środki własne miasta | 5045510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
3. | Przedsięwzięcie: | WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 2014-2018 | 720 72095 | Wartość przedsięwzięcia: | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja wydatków rozpocznie się w 2014r.
| Cel: | Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" |  |  | - środki własne miasta | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
3. | Wydział Środowiska |  |  |  |  | 132702861.46 | 11126637.46 | 8.3846 | 350000 | 350000 | 179994.88 | 51.4271
[5 empty] | - środki własne miasta | 132702861.46 | 11126637.46 | 8.3846 | 350000 | 350000 | 179994.88 | 51.4271
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. |  |  | (13): Uchwałą Nr XVI/292/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25.10.2007 roku przyjęty został „Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest”, którego głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie. Przedsięwziecie obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację odpadów.
| Przedsięwzięcie: | Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu | 2011-2014 | 900 90019 | Wartość przedsięwzięcia: | 708823 | 250914.13 | 35.3987 | 350000 | 350000 | 179994.88 | 51.4271
| Cel: | przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu |  |  | - środki własne miasta | 708823 | 358823 | 50.6224 | 350000 | 350000 | 179994.88 | 51.4271
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi |  |  |  |  | 136627927.07 | 11851566.77 | 8.6743 | 601000 | 12912084 | 11550096.84 | 89.4518
[5 empty] | - środki własne miasta | 136627927.07 | 11851566.77 | 8.6743 | 601000 | 12912084 | 11550096.84 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Przedsięwzięcie: | System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. | 2013-2018 | 900 90002 | Wartość przedsięwzięcia: | 132702861.46 | 11126637.46 | 0 | 0 | 12411084 | 11126637.46 | 89.6508 | Przedsięwzięcie obejmuje: kamapnię informacyjną dotyczącą nowego systemu, wykonanie opracowań niezbędnych do wdrażania nowego systemu, rozbudowę , funkcjonowanie i serwisowanie systemów informatycznych oraz koszty administracyjne.
| Cel: | Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy. |  |  | - środki własne miasta | 132702861.46 | 11126637.46 | 0 | 0 | 12411084 | 11126637.46 | 89.6508
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Przedsięwzięcie: | Utrzymanie szaletów miesjkich. | 2013-2018 | 900 90003 | Wartość przedsięwzięcia: | 2267107.24 | 283584.24 | 4.1 | 385000 | 330000 | 283584.24 | 85.9346 | Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie i obsługę 10 szt. ogólnodostępnych szaletów na terenie miasta. W szczególności wykonywanie zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz konserwacji obiektów oraz ich wyposażenia.
| Cel: | Utrzymanie czystości i porządku na teremie miasta. |  |  | - środki własne miasta | 2267107.24 | 283584.24 | 4.1 | 385000 | 330000 | 283584.24 | 85.9346
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Przedsięwzięcie: | Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce. | (3): 2011-2018; (4): 900 90003; (13): Przedsięwzięcie obejmuje: dostawę wody i energii oraz odbiór ścieków do 10 szt. szaletów miejskich, dostawę energii do 5 szt. skrzynek energetycznych wykorzystywanych w czasie imprez (np. Święto Kielc) oraz dostawę wody do ok. 85 szt. zdroi ulicznych wraz z pitnikami i fonatnny na Placu Artystów. Wykorzystanie środków finansowych jest uzależnione od rzeczywistego zużycia wody i energii w danym okresie (wskazanie liczników).
[5 empty] | Wartość przedsięwzięcia: | 1657958.37 | 441345.07 | 26.6198 | 216000 | 171000 | 139875.14 | 81.7983
[5 empty] | - środki własne miasta | 745208.37 | 250612.37 | 33.6298 | 96000 | 103000 | 90607.37 | 87.9683
| Cel: | Utrzymnaie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta. |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
900 90095
[5 empty] | - środki własne miasta | 912750 | 190732.7 | 20.8965 | 120000 | 68000 | 49267.77 | 72.4526
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
5. | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa |  |  |  |  | 252000 | 80005.39 | 31.7 | 30000 | 30000 | 29999.99 | 26.7
[5 empty] | - środki własne miasta | 252000 | 80005.39 | 31.7 | 30000 | 30000 | 29999.99 | 26.7
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komend e Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce | 2011- 2018 | 754 75411 | Wartość przedsięwzięcia: | 252000 | 80005.39 | 31.74 | 30000 | 30000 | 29999.99 | 26.68 | Środki przeznaczono w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałychw wyniku zbierania plam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na ternie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
| Cel: | Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 252000 | 101999.99 | 31.7 | 30000 | 30000 | 29999.99 | 26.7
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
[6 empty] | 67650 | 1000 | 1.4782 | 68000 | 68000 | 67650 | 99.4853
6. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji |  |  |  | - środki własne miasta | 67650 | 1000 | 1.4782 | 68000 | 68000 | 67650 | 99.4853
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Regulacja stanu prawnego nieruchomości |  |  | Wartość przedsięwzięcia: | 67650 | 1000 | 1.4782 | 68000 | 68000 | 67650 | 99.4853 | Trwają szczegółowe prace związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w celu uzyskania wpisu do ksiąg wieczystych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br roku.
| Cel: Uzyskanie tytułu własności przez Gminę Kielce |  |  |  | - środki własne miasta | 67650 | 1000 | 1.4782 | 68 000 | 68000 | 67650
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
7. | Geopark Kielce |  |  |  |  | 4816400 | 1360395.08 | 28.2451 | 693000 | 693000 | 565759.1 | 81.6391
[5 empty] | - środki własne miasta | 4816400 | 1360395.08 | 28.2451 | 693000 | 693000 | 565759.1 | 81.6391
[5 empty] | - środki inne |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. |  |  | (13): W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatówprzyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, usługi dostepu do sieci internet, za telefony stacjonarne,opłaty za czynsz, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwatach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe.
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce | 2011-2018 | 710 | Wartość przedsięwzięcia: | 3401905 | 865900.35 | 25.4534 | 473000 | 473000 | 359512.97 | 76.007
| Cel: | Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce |  |  | - środki własne miasta | 3401905 | 865900.35 | 25.4534 | 473000 | 473000 | 359512.97 | 76.007
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
71095
2. |  |  | (4): 710 71095
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia | 2011-2015 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 519449 | 249448.73 | 40 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | W ramach utrzymania trwłości projektu dokonano przeglądu ruchomego zdaszenia sceny, zapłacono za energie elektryczną i częsciowo za pozostałe usługi.
| Cel: | Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą |  |  | - środki własne miasta | 519449 | 249448.73 | 40 | 90000 | 90000 | 90000 | 95.9
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
3 |  |  | 2012-2017 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 895046 | 245046 | 23 | 130000 | 130000 | 116246.13 | 62 | W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne,usługi odprowadzenia ścieków.
| Przedsięwzięcie : Utrzymanie trwałosci projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: Propagowanie edukacji i turystyki gologicznej regionu | Utrzymanie trwałosci projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" |  |  | - środki własne miasta | 895046 | 245046 | 23 | 130000 | 130000 | 116246.13 | 62
| Cel: | Propagowanie edukacji i turystyki gologicznej regionu | (5): - środki inne
8. | Wydział Komunikacji Działalności Gospodarczej
[5 empty] | - środki własne miasta | 8149422 | 2712995 | 33.2906 | 1137400 | 1437400 | 1387972.76 | 96.5613
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
1.
| Przedsięwzięcie: | Zakup dowodów stalych, pozwoleń czsowych itp.. Dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy. | 2011-2017 | 750 75095 | Wartość przedsięwzięcia: | 8149422 | 2712995 | 33.2906 | 1137400 | 1437400 | 1387972.76 | 96.5613 | Zakupiono druki komunikacyjne: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
| Cel: | Weryfikacja ilości i własności pojazd ów oraz weryfikacja uprawnień kierowców. |  |  | - środki własne miasta | 8149422 | 2712995 | 33.2906 | 1137400 | 1437400 | 1387972.76 | 96.5613
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
9. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  | 16621605 | 2206409.22 | 13.2743 | 2896448 | 2977053 | 2908450.44 | 97.6956
[5 empty] | - środki własne miasta | 15827261 | 1703796.32 | 10.7649 | 2347635 | 2349285 | 2337517.13 | 99.4991
[5 empty] | - środki inne | 794344 | 502612.9 | 63.274 | 548813 | 627768 | 570933.31 | 90.9465
1.
| Przedsięwzięcie: BIZNESSTARTER |  | 2012-2014 | 730 73006 | Wartość przedsięwzięcia: | 382300 | 158310.09 | 41.4099 | 264900 | 272085 | 252575.57 | 92.8297 | Przeprowadzono I edycję konkursu na najlepszy biznes plan. Wyłoniono laureatów, nagrody zostaną wypłacone w m-cu VII .Zorganizowano Galę Biznesu.
| Cel:Rozwój postaw i kompetencji biznesowych w środowisku akademickim od poziomu edukacji do etapu podjęcia działalności gospodarczej i wejścia na rynek w formie przedsiębiorstw typu spin off/out |  |  |  | - środki własne miasta | 11037 | 864.94 | 7.8367 | 9387 | 11037 | 9930.61 | 89.9756
[5 empty] | - środki inne | 371263 | 157445.15 | 42.408 | 255513 | 261048 | 242644.96 | 92.9503
2.
| Przedsięwzięcie: | Design-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy(Iiedycja) | 2012-2013 | 730 73006 | Wartość przedsięwzięcia: | 470181 | 374625.13 | 79.6768 | 340400 | 413820 | 364764.83 | 88.1458 | Zorganizowano wyjazd studentów wyższych uczelnina warsztaty w zakresie nwzornictwa, wyposażono bibliotekę Designu.
| Cel:Głównym celem projektu jest upowszechnianie i doskonalenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego (design) |  |  |  | - środki własne miasta | 47100 | 29457.38 | 62.5422 | 47100 | 47100 | 36476.48 | 77.4448
[5 empty] | - środki inne | 423081 | 345167.75 | 81.5843 | 293300 | 366720 | 328288.35 | 89.5202
3.
| Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny |  | 2012-2017 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 15769124 | 1673474 | 10.6123 | 2291148 | 2291148 | 2291110.04 | 99.9983 | Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowyych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne.
| Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych |  |  |  | - środki własne miasta | 15769124 | 1673474 | 10.6123 | 2291148 | 2291148 | 2291110.04 | 99.9983
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
10. | Miejski Zarząd Dróg |  |  |  |  | 184871562 | 71896529.59 | 38.89 | 23271080 | 26746615 | 26400982.59 | 98.7078
[5 empty] | - środki własne miasta | 184871562 | 71896529.59 | 38.89 | 23271080 | 26746615 | 26400982.59 | 98.7078
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. |  |  | (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg,
| Przedsięwzięcie: | Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego | 2011-2014 | 600 | Wartość przedsięwzięcia: | 12817000 | 7980178.34 | 62.2625 | 2500000 | 2500000 | 2473178.34 | 98.9271
| Cel: | Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | (5): - środki własne miasta
|  |  |  | 60015 | - środki własne miasta | 2150000 | 2149392.26 | 99.9717 | 750000 | 750000 | 749392.26 | 99.919
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 10667000 | 5830786.08 | 54.6619 | 1750000 | 1750000 | 1723786.08 | 98.5021
2. |  |  | (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych
| Przedsięwzięcie: | Bieżące utrzymanie dróg | 2011-2014 | 600 | Wartość przedsięwzięcia: | 45436980 | 20427880.8 | 44.9587 | 3950000 | 4593980 | 4584880.8 | 99.8019
| Cel: | Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta | (5): - środki własne miasta
|  |  |  | 60015 | - środki własne miasta | 36760000 | 11760000 | 31.9913 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 100
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 8676980 | 8667880.8 | 99.8951 | 1190000 | 1833980 | 1824880.8 | 99.5039
3. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy,
| Przedsięwzięcie: | Oczyszczanie miasta | 2011-2014 | 90003 | Wartość przedsięwzięcia: | 56714918 | 21491023.17 | 37.8931 | 7000000 | 9914918 | 9691023.17 | 97.7418
| Cel: | Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej | bar: (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 56714918 | 21491023.17 | 37.8931 | 7000000 | 9914918 | 9691023.17 | 97.7418
4. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania labolatoryne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
| Przedsięwzięcie: | Oczyszczanie wód deszczowych | 2011-2014 | 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 17551562 | 6496097.02 | 37.0115 | 2211080 | 1946162 | 1946097.02 | 99.9967
| Cel: | Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych | bar: (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 17251562 | 6196100.31 | 35.9162 | 2211080 | 1646162 | 1646100.31 | 99.9963
|  |  |  | 90019 | - środki własne miasta | 300000 | 299996.71 |  | 0 | 300000 | 299996.71
5. |  |  | (4): 900; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych
| Przedsięwzięcie: | Oświetlenie uliczne | 2011-2014 | 90015 | Wartość przedsięwzięcia: | 44448702 | 12699171.62 | 28.5704 | 6600000 | 6789155 | 6703624.62 | 98.7402
| Cel: | Oświetlenie ulic na terenie Miasta | bar: (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 44448702 | 12699171.62 | 28.5704 | 6600000 | 6789155 | 6703624.62 | 98.7402
6. |  |  | (4): 600; (13): Wydatki objemują analizę wskaźników rezultatów: „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” i „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” ul. Chęcińska
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektów realizowanych w udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) | 2011-2015 | 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 202400 | 102398.5 | 50.5921 | 10000 | 2400 | 2398.5 | 99.9375
| Cel: | Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE | bar: (12)
[5 empty] | - środki własne miasta | 202400 | 102398.5 | 50.5921 | 10000 | 2400 | 2398.5 | 99.9375
7. |  |  | (4): 600; (13): W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: utrzymanie i konserwację zieleni mieskiej: w tym: kwietniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym
| Przedsięwzięcie: | Utrzymanie zieleni miejskiej | 2011-2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 7700000 | 2699780.14 | 35.0621 | 1000000 | 1000000 | 999780.14 | 99.978
| Cel: | Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta |  | 60015 | - środki własne miasta | 800000 | 799780.14 | 99.9725 | 500000 | 500000 | 499780.14 | 99.956
|  |  |  | 60016 | - środki własne miasta | 6900000 | 1900000 | 27.5362 | 500000 | 500000 | 500000 | 100
11. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |  | (6): 592848951; (7): 218061537.96; (9): 73837210; (10): 76900541; (11): 74695734.9
[5 empty] | - środki własne miasta | 592845979 | 218058600.96 | 206.7483 | 73836850 | 76899330 | 74694558.9
[5 empty] | - środki inne | 2972 | 2937 |  | 360 | 1211 | 1176
1.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach | 2011-2014 | 926 92604 | Wartość przedsięwzięcia: | 66189600 | 24004600 | 12.47 | 8437000 | 8437000 | 8437000 | 100 | Środki wykorzystano m.in. na przebudowę central wentylacyjnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego, przebudowa kanalizacji sanitarnej hotelu i hali sportowej przy ul. Ściegiennego.. Zorganizowano wiele imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: gry i zabawy na śniegu, narciarskie zawody zjazdowe w ramach akcji zima w mieście, jesienną edycję Czwarków Lekkoatletycznych, Rodzinną Majówkę Rowerową, turniej halowej piłki noznej i wiele innych.
| Cel: | Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi |  |  | - środki własne miasta | 66189600 | 24004600 | 12.47 | 8437000 | 8437000 | 8437000 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 152103940 | 59997370 | 39.445 | 18421314 | 19078268 | 19078268 | 100 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorzadowych instytucji kultury" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
| Cel: | Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej |  |  | - środki własne miasta | 152103940 | 59997370 | 39.445 | 18421314 | 19078268 | 19078268 | 100
|  |  |  | 921 92106 | - środki własne miasta | 18590506 | 6989006 | 37.5945 | 2320300 | 2390806 | 2390806 | 100
|  |  |  | 921 92109 | - środki własne miasta | 25460466 | 1112466 | 4.3694 | 2868000 | 2898000 | 2898000 | 100
|  |  |  | 921 92110 | - środki własne miasta | 6391600 | 2841600 | 44.4584 | 710000 | 813000 | 813000 | 100
|  |  |  | 921 92113 | - środki własne miasta | 32300712 | 12410712 | 38.4224 | 3978000 | 4233000 | 4233000 | 100
|  |  |  | 921 92114 | - środki własne miasta | 14734176 | 5584176 | 37.8995 | 1830000 | 1936300 | 1936300 | 100
|  |  |  | 921 92116 | - środki własne miasta | 33606758 | 12763038 | 37.9776 | 4168744 | 4168744 | 4168744 | 100
|  |  |  | 921 92118 | - środki własne miasta | 21019722 | 8288372 | 39.4314 | 2546270 | 2638418 | 2638418 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  |  | (13): Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 245949497 | 88422565.38 | 35.9515 | 30476988 | 30866444 | 28704746.8 | 92.9966
| Cel: | Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. |  |  | - środki własne miasta | 245949497 | 88422565.38 | 35.9515 | 30476988 | 30866444 | 28704746.8 | 92.9966
|  |  |  | 801 80120 | - środki własne miasta | 32229427 | 12460145.32 | 38.6608 | 3948440 | 4580577 | 4553494.96 | 99.4088
|  |  |  | 801 80123 | - środki własne miasta | 6733360 | 2202895.77 | 32.7161 | 905680 | 417194 | 415129.74 | 99.5052
|  |  |  | 801 80130 | - środki własne miasta | 150018468 | 55825621.52 | 37.2125 | 18412630 | 19325291 | 17195594.48 | 88.9797
|  |  |  | 854 85402 | - środki własne miasta | 14126363 | 4765629.34 | 33.7357 | 1871576 | 1554372 | 1551518.58 | 99.8164
|  |  |  | 854 85419 | - środki własne miasta | 42841879 | 13168273.43 | 30.7369 | 5338662 | 4989010 | 4989009.04 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4. |  |  | (13): Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
| Przedsięwzięcie: | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 92778526 | 35464096.15 | 38.2245 | 11461548 | 13137618 | 13130928.8 | 99.9491
| Cel: | Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. |  |  | - środki własne miasta | 92778526 | 35464096.15 | 38.2245 | 11461548 | 13137618 | 13130928.8 | 99.9491
|  |  |  | 801 80101 | - środki własne miasta | 20776499 | 8133918.13 | 39.1496 | 2528516 | 3000102 | 3000101.38 | 100
|  |  |  | 801 80103 | - środki własne miasta | 1764703 | 555232.69 | 31.4632 | 241894 | 188438 | 188437.51 | 4.5606
|  |  |  | 801 80104 | - środki własne miasta | 26642170 | 10830238.47 | 40.6507 | 3162386 | 4131817 | 4131815.9 | 415.1465
|  |  |  | 801 80105 | - środki własne miasta | 6096958 | 2171427.6 | 35.6149 | 784255 | 995267 | 991011.81 | 602.6146
|  |  |  | 801 80106 | - środki własne miasta | 1463022 | 310305.19 | 21.2099 | 230370 | 164452 | 163585.18 | 3.523
|  |  |  | 801 80110 | - środki własne miasta | 36020989 | 13450352.87 | 37.3403 | 4514127 | 4643357 | 4643355.82 | 32734.2673
[5 empty] | - środki własne miasta | 14185 | 12621.2 | 88.9757 | - | 14185 | 12621.2
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.
| Przedsięwzięcie: | Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych | 2011-2018 | 851 85195 | Wartość przedsięwzięcia: | 955000 | 224398.79 | 23.4973 | 140000 | 130000 | 102512.66 | 78.8559 | Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem
| Cel: | Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych |  |  | - środki własne miasta | 955000 | 224398.79 | 23.4973 | 140000 | 130000 | 102512.66 | 78.8559
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0
6.
| Przedsięwzięcie: | Profilaktyka i Promocja zdrowia | 2011-2018 | 851 85149 | Wartość przedsięwzięcia: | 18382507 | 5058662 | 27.5189 | 2580000 | 2880000 | 2880000 | 100 | Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
| Cel: | Poprawa zdrowia mieszkańców miasta |  |  | - środki własne miasta | 18382507 | 5058662 | 27.5189 | 2580000 | 2880000 | 2880000 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0
7.
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe | 2011-2016 | 921 92195 | Wartość przedsięwzięcia: | 16486909 | 4886908.64 | 29.6411 | 2320000 | 2370000 | 2361102.64 | 99.6246 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
| Cel: | Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc |  |  | - środki własne miasta | 16486909 | 4886908.64 | 29.6411 | 2320000 | 2370000 | 2361102.64 | 99.6246
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.
| Przedsięwzięcie: | "Gminowo" | 2012-2013 | 801 80120 | Wartość przedsięwzięcia: | 2972 | 2937 | 98.8223 | 360 | 1211 | 1176 | 97.1098 | Projekt mający na celu zapoznanie młodzieży z prowadzeniem samorządów gminnych, wyborów samorządowych
| Cel: | Projekt mający na celu zapoznanie z działaniem Gmin |  |  | - środki inne | 2972 | 2937 | 98.8223 | 360 | 1211 | 1176 | 97.1098
12. | WYDZIAŁ BUDŻETU |  |  |  | - środki własne miasta | 11739035.87 | 0 | 0 | 1000800 | 941800 | 939331.87
1.
| Przedsięwzięcie: | Spłata zonbowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) | 2013-2017 | 851 85195 | Wartość przedsięwzięcia: | 5207931.87 | 0 | 12.47 | 1000800 | 941800 | 939331.87 | 100 | Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej
| Cel: | Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej |  |  | - środki własne miasta | 5207931.87 | 0 | 12.47 | 1000800 | 941800 | 939331.87 | 100
13. | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH |  |  |  |  | 496411189 | 71765142.75 | 14.4568 | 71894000 | 71966095 | 71765142.75 | 99.7208
[5 empty] | - środki własne miasta | 496411189 | 71765142.75 | 14.4568 | 71894000 | 71966095 | 71765142.75 | 99.7208
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" | 2011-2015 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 192000 | 48000 | 25 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | Wydatki dotyczą podatku od środkiów transportowych
| Cel: | Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autobusami do sprzedaży biletów |  |  | - środki własne miasta | 192000 | 48000 | 25 | 48000 | 48000 | 48000 | 100
[5 empty] | - środki inne |  |  | - |  |  |  | -
| Przedsięwzięcie: | Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" | 2012-2016 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: | 100000 | 20000 | 20 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Dotyczy zakupu energii elektrycznej
2. | Cel: | Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej |  |  | - środki własne miasta | 100000 | 20000 | 20 | 20000 | 20000 | 20000 | 100
[8 empty] | - |  |  |  | -
3. | Przedsięwzięcie: | Zakup usług przewozu pasazerów srodkami komunikacji miejskiej | 2011-2018 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 496119189 | 71697142.75 | 14.4516 | 71826000 | 71898095 | 71697142.75 | 99.7205 | Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
| Cel: | Zapewnienie dobrej jakosci komunikacji |  |  | - środki własne miasta | 496119189 | 71697142.75 | 14.4516 | 71826000 | 71898095 | 71697142.75 | 99.7205
|  | miejskiej | (5): - środki inne; (8): -; (12): -
14. | WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 40000 | 0 | 0
1. | Przedsięwzięcie: | Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 | 2013-2015 | 750 75095 | Wartość przedsięwzięcia: | 0 | 0 | - | 0 | 40000 | 0 | 0 | Wydatki dotyczą podatku od środkiów transportowych
| Cel: | Opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych w procesie aplikacji o środki z UE w perspektywie finansowej 2014-2020 |  |  | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 40000 | 0 | 0
[8 empty] | - |  |  |  | -
II. | Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: |  |  |  |  | 406405852 | 117912959 | 29.0136 | 47454419 | 40047391 | 33895373.11 | 84.6382
| - środki własne miasta |  |  |  |  | 378327594 | 98491842 | 26.0335 | 36558729 | 30091298 | 24082207.56 | 80.0305
| - kredyty, pożyczki i obligacje |  |  |  |  | 8489694 | 8488081 | 99.981 | 7255407 | 6784600 | 6782985.6 | 99.9762
| - środki inne |  |  |  |  | 19588564 | 10933036 | 55.8134 | 3640283 | 3171493 | 3030179.95 | 95.5443
| - środki własne miasta pozaprojektowe |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta |  |  |  |  | 10419154 | 1458623 | 13.9994 | 40000 | 35868 | 35868 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta | 10419154 | 1458623 | 13.9994 | 40000 | 35868 | 35868 | 100
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
1. | Przedsięwzięcie: | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 2010 2015 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 901500 | 332137 | 36.8427 | 0 | 0 | 0 | - | Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 2015r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach 2011-2014.
[5 empty] | - środki własne miasta | 901500 | 332137 | 36.8427 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Przedsięwzięcie: | Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta | 2011 2014 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 428384 | 395384 | 92.2966 | 40000 | 0 | 0 | - | Realizację zadania przeniesiono na 2014r.
[5 empty] | - środki własne miasta | 428384 | 395384 | 92.2966 | 40000 | 0 | 0 | -
| Cel: | Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 | 2008 2016 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 6531104 | 731102 | 11.1942 | 0 | 35868 | 35868 | 100 | Wydatki poniesiono na dodatkowe koszty dokumentacji projektowej, dotyczącej planowanej zabudowy dziedzińca budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1. Realizacja zadania w zakresie wykonania zabudowy dziedzińca zgodnie z dokumentacją projektową przesunięta na 2016r.
[5 empty] | - środki własne miasta | 6531104 | 731102 | 11.1942 | 0 | 35868 | 35868 | 100
| Cel: | Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta) |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Przedsięwzięcie: | Wyd. maj. - trwałość projektu "e-Świętokszyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" | 2014 2018 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 2558166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja wydatków rozpocznie się w 2018r.
[5 empty] | - środki własne miasta | 2558166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokszyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
2. | Geopark Kielce |  |  |  |  | 15641953 | 13209407 | 84.4486 | 1970100 | 2150020 | 1983578.33 | 92.2586
[5 empty] | - środki własne miasta | 15462033 | 13071248 | 84.5377 | 1970100 | 1970100 | 1845419.38 | 93.6714
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 179920 | 138159 | 76.7891 | 0 | 179920 | 138158.95 | 76.7891
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
5. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia | 2007 2013 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2406455 | 2368575 | 98.4259 | 47853 | 415853 | 404390.78 | 97.2437 | Wykonano i zamontowano tablice informacyjne na terenie Rezerwatu Wietrznia. Wykonano geotechniczne zabezpieczenie skarpy w parku kadzielnia w rejonie wejścia do jaskini Szczelina.
[5 empty] | - środki własne miasta | 2406455 | 2368575 | 98.4259 | 47853 | 415853 | 404390.78 | 97.2437
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny
6. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Ogród botaniczny | 2005 2014 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 9898486 | 7518078 | 75.9518 | 1393647 | 1573567 | 1423774.95 | 90.4807 | Wykonano fragment ścieżek i schodów, przygotowano teren pod kolekcję roślin chronionych,wykonano podbudowę pod ciągi komunikacyjne oraz odcinki wody do podlewania wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia, wykonano dokumentację przebudowy budynku przy ulicy Jagiellońskiej, wykonano modernizację budynku przeznaczonego na potrzeby magazynowo techniczne - etap I. Wykonano przygotowanie terenu pod nasadzenia ogrodu francuskiego. Rozpoczęto prace przy budowie zielonej szkoły oraz przygotowano teren pod nasadzenia.
| Cel: | Edukacyjno-rekreacyjny |  |  | - środki własne miasta | 9718566 | 7379919 | 75.9363 | 1393647 | 1393647 | 1285616 | 92.2483
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 179920 | 138159 | 76.7891 | 0 | 179920 | 138158.95 | 76.7891
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 150 15095 | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 179920 | 138159 | 76.7891 | 0 | 179920 | 138158.95 | 76.7891
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 710 71095 | - środki własne miasta | 9258100 | 6919453 | 74.7394 | 1213647 | 1213647 | 1105616 | 91.0986
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 460466 | 460466 | 100 | 180000 | 180000 | 180000 | 100
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
7. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń | 2004 2013 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 3312719 | 3298461 | 99.5696 | 504307 | 136307 | 131120.1 | 96.1947 | Zaprojektowano i wykonano instalację i przestrzenną w podziemnej trasie turystycznej w jaskiniach na Kadzielni - etap I.
| Cel: | Promowanie obiektów geologicznych Miasta |  |  | - środki własne miasta | 3312719 | 3298461 | 99.5696 | 504307 | 136307 | 131120.1 | 96.1947
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 710 71095 | - środki własne miasta | 3302879 | 3288621 | 99.5683 | 504307 | 136307 | 131120.1 | 96.1947
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 9840 | 9840 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Przedsięwzięcie: | Geopark Kielce - Opracowanie projektu drogi dojazdowej do Centrum | 2011 2013 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: | 24293 | 24293 | 100 | 24293 | 24293 | 24292.5 | 99.9979 | Zakończono procedurę związaną z dokumentacją projektową dojazdu do Centrum Geoedukacji.
|  | Geoedukacji |  |  | - środki własne miasta | 24293 | 24293 | 100 | 24293 | 24293 | 24292.5 | 99.9979
| Cel: | Wykonanie drogi dojazdowej do nowopowstałego Centrum |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | Geoedukacji |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
3. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |  |  |  |  | 20245529 | 1344819 | 6.6425 | 3425800 | 1790821 | 21070 | 1.1766
[5 empty] | - środki własne miasta | 12245529 | 1344819 | 10.9821 | 3425800 | 1790821 | 21070 | 1.1766
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
9. | Przedsięwzięcie: | Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska | 2008 2015 | 853 85311 | Wartość przedsięwzięcia: | 16750659 | 750659 | 4.4814 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja planowana w latach następnych
| Cel: | Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych |  |  | - środki własne miasta | 8750659 | 750659 | 8.5783 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
10. | Przedsięwzięcie: | Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 | 2011 2014 | 852 85202 | Wartość przedsięwzięcia: | 1570601 | 523890 | 33.356 | 0 | 0 | 0 | - | Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego przewidziane na 2015 r.
[5 empty] | - środki własne miasta | 1570601 | 523890 | 33.356 | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Wykonanie docieplenia i elewacji budynku domu pomocy społecznej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
11. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach | 2012 2014 | 852 85220 | Wartość przedsięwzięcia: | 591972 | 15412 | 2.6035 | 825000 | 560724 | 15412 | 2.7486 | Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, przeszacowano kosztorys, podpisano umowę na realizcję zadania inwestycyjnego. Termin realizacji 01.03.2014r.
|  | z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania |  |  | - środki własne miasta | 591972 | 15412 | 2.6035 | 825000 | 560724 | 15412 | 2.7486
|  | chronione) dla osób niepełnosprawnych |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
12. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej | 2012 2014 | 852 85220 | Wartość przedsięwzięcia: | 1332297 | 54858 | 4.1176 | 2600800 | 1230097 | 5658 | 0.45996 | Podpisano umowę na realizację zdania inwestycyjnego. Termin realizacji 30.06.2014r.
|  | im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych |  |  | - środki własne miasta | 1332297 | 54858 | 4.1176 | 2600800 | 1230097 | 5658 | 0.45996
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych |  |  | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
4. | Miejski Zarząd Dróg |  |  |  |  | 234944685 | 55840614 | 23.7676 | 28267467 | 20327093 | 19241051.73 | 94.6572
[5 empty] | - środki własne miasta | 218169967 | 39281724 | 18.0051 | 17471329 | 13374540 | 12290113.13 | 91.8919
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 5940626 | 5939013 | 99.9728 | 7255407 | 4235532 | 4233917.6 | 99.9619
[5 empty] | - środki inne | 10834092 | 10619877 | 98.0228 | 3540731 | 2717021 | 2717021 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
13. | Przedsięwzięcie: | Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - | 2011 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 403919 | 90154 | 22.3198 | 390088 | 69861 | 57095.88 | 81.7278 | MZD - przygotowano część dokumentacyjną oraz dotyczącą wykupu gruntów. Realizacja zadania przez ZTM.
|  | Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy Al. Tysiąclecia PP) |  |  | - środki własne miasta | 385532 | 71767 | 18.6151 | 340088 | 69861 | 57095.88 | 81.7278
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji |  |  | - środki inne | 18387 | 18387 | 100 | 50000 | 0 | 0 | -
14. | Przedsięwzięcie: | Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach | 2011 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1703393 | 676089 | 39.6907 | 1100806 | 61470 | 58501.46 | 95.1707 | Przetarg na realizację robót po zakończeniu inwetycji przez WFOŚ. Wykonano cześć robót niezbędnych do wykonania drogi technologicznej (przepust, oczyszczanie terenu). Po zakończeniu robót ciężkim sprzętem WFOŚ będzie możliwa realizacja nowej drogi w 2014 r.
[5 empty] | - środki własne miasta | 1703393 | 676089 | 39.6907 | 1100806 | 61470 | 58501.46 | 95.1707
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
15. | Przedsięwzięcie: | Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej | 2012 2019 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 59781829 | 83221 | 0.13921 | 240000 | 113351 | 35265.14 | 31.1115 | Trwają prace projektowe.
[5 empty] | - środki własne miasta | 59758474 | 59866 | 0.10018 | 240000 | 113351 | 35265.14 | 31.1115
|  | z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji |  |  | - środki inne | 23355 | 23355 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
16. | Przedsięwzięcie: | Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego | 2012 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 2019250 | 139484 | 6.9077 | 98400 | 78606 | 73839.71 | 93.9365 | W roku 2013 rozliczono dokumentację projektową. Realizacja zadania przez ZTM.
[5 empty] | - środki własne miasta | 2019250 | 139484 | 6.9077 | 98400 | 78606 | 73839.71 | 93.9365
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | -
| Cel: | Rozwój systemów komunikacji |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
17. | Przedsięwzięcie: | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach | 2012 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1291148 | 1290629 | 99.9598 | 381148 | 70808 | 70288.47 | 99.2663 | W ramach inwestycji wykonano: sygnalizację świetlną, jezdnię o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej, chodniki, zjazdy, zbudowano ekrany dźwiękochłonne, przebudowana kanalizację deszczową, zamontowano oświetlenie uliczne, przebudowano linię energetyczną i teletechniczną.
[5 empty] | - środki własne miasta | 1291148 | 1290629 | 99.9598 | 381148 | 70808 | 70288.47 | 99.2663
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
18. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Skrajną do ul. Łódzkiej | 2009 2013 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 9613984 | 9606491 | 99.9221 | 7772000 | 4058333 | 4050839.12 | 99.8153 | Wykonano: nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej, nawierzchnię z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe), budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego - lampy oświetleniowe - 24 szt., przebudowano linie energetyczne i teletechniczne.
[5 empty] | - środki własne miasta | 3593809 | 3587929 | 99.8364 | 672000 | 80626 | 74745.72 | 92.7067
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 2782165 | 2780552 | 99.942 | 5000000 | 2782165 | 2780551.4 | 99.942
[5 empty] | - środki inne | 3238010 | 3238010 | 100 | 2100000 | 1195542 | 1195542 | 100
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
19. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786)w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania | 2007 2019 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 3191541 | 1570486 | 49.2078 | 893400 | 169539 | 167240.3 | 98.6441 | Dokumentacja odebrana, wystąpiono o ZRID. Planowana realizacja skrzyżowania Piekoszowska - Malików w 2015 r.
[5 empty] | - środki własne miasta | 3191541 | 1570486 | 49.2078 | 893400 | 169539 | 167240.3 | 98.6441
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
20. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej | 2009 2019 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 31159324 | 658557 | 2.1135 | 103000 | 66000 | 65232.67 | 98.8374 | Dokumentacja gotowa. Inwestycja przewidziana do realizacji po roku 2015 - jak zostaną uruchomione środki z UE na dofinansowanie.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 31159324 | 658557 | 2.1135 | 103000 | 66000 | 65232.67 | 98.8374
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
21. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowańz ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach | 2008 2019 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 37025180 | 1531680 | 4.1369 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja planowana w latach następnych
[5 empty] | - środki własne miasta | 36749930 | 1256430 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 275250 | 275250 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
22. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz OWD | 2010 2017 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 2209976 | 147336 | 6.6669 | 94500 | 41116 | 22752.86 | 55.3382 | Trwają prace nad dokumentacją projektową.
[5 empty] | - środki własne miasta | 2209976 | 147336 | 6.6669 | 94500 | 41116 | 22752.86 | 55.3382
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
23. | Przedsięwzięcie: | Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do al. Solidarności w Kielcach | 2013 2014 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: | 1011500 | 29103 | 2.8772 | 300000 | 70500 | 29102.91 | 41.2807 | MZD jest na etapie uzgadniania możliwości wejścia w teren Exbudu celem wybudowania drogi, ponieważ pas drogowy nie mieści się w terenie pasa drogowego Gminy i GDDKiA. Realizacja planowana w 2014 r.
[5 empty] | - środki własne miasta | 1011500 | 29103 | 2.8772 | 300000 | 70500 | 29102.91 | 41.2807
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
24. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach | 2012 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1630230 | 1612393 | 98.9059 | 3163400 | 1628030 | 1610191.54 | 98.9043 | W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej, nawierzchnię z kostki betonowej (chodniki, zjazdy), nawierzchnię bitumiczną ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, linii energetycznej i teletechnicznej.
| Cel: | Poprawa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 176863 | 159026 | 89.9148 | 907993 | 174663 | 156825.34 | 89.7874
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 1453367 | 1453367 | 100 | 2255407 | 1453367 | 1453366.2 | 99.9999
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
25. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej | 2009 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 3498872 | 148872 | 4.2549 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja planowana w latach następnych
[5 empty] | - środki własne miasta | 3498872 | 148872 | 4.2549 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
26. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70 | 2007 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 3715149 | 3440468 | 92.6065 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja planowana w latach następnych
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 3715149 | 3440468 | 92.6065 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
27. | Przedsięwzięcie: | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 2009 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 7537420 | 837781 | 11.115 | 629400 | 446943 | 443303.93 | 99.1858 | Dokumentacja gotowa. Jest ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej). Trwa procedura odszkodowawcza.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 7537420 | 837781 | 11.115 | 629400 | 446943 | 443303.93 | 99.1858
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
28. | Przedsięwzięcie: | Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej | 2012 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1716023 | 1708235 | 99.5462 | 1608426 | 1676656 | 1668867.06 | 99.5354 | W ramach inwestycji wykonano: modernizację konstrukcji stalowej kładki oraz schodów żelbetowych. Dodatkowo wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
| Cel: | Poprawa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 1716023 | 1708235 | 99.5462 | 1608426 | 1676656 | 1668867.06 | 99.5354
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
29. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej | 2013 2014 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 193903 | 24186 | 12.4732 | 0 | 28097 | 24185.62 | 86.079 | Dokumentacja gotowa. Realizacja zadania w roku 2014 r.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 193903 | 24186 | 12.4732 | 0 | 28097 | 24185.62 | 86.079
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
30. | Przedsięwzięcie: | Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów | 2013 2014 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 420000 | 217266 | 51.73 | 0 | 220000 | 217265.32 | 98.757 | Inwestycja w tracie realizacji. Dokumentacja gotowa. Trwają prace budowlane, których zakończenie przewidziano w roku 2014.
[5 empty] | - środki własne miasta | 420000 | 217266 | 51.73 | 0 | 220000 | 217265.32 | 98.757
| Cel: | Poprawa infrastruktury rowerowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
31. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej | 2009 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1715196 | 1257588 | 73.3204 | 0 | 9988 | 9379.23 | 93.905 | Wycofano ZRID. Realizacja planowana w istniejącym pasie drogowym. Dokonano zgłoszenia o zamiarze wykonania prac budowlanych. Zapłacono w br końcową kwotę za dokumentację. Do wykonania fragment drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego. Realizacja w 2015 r.
[5 empty] | - środki własne miasta | 1715196 | 1257588 | 73.3204 | 0 | 9988 | 9379.23 | 93.905
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
32. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach | 2010 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 6483784 | 6479879 | 99.9398 | 6788751 | 5955349 | 5951443.67 | 99.9344 | Wykonano: nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej, ścieżkę rowerową,chodniki, zjazdy, parkingi, zatoki autobusowe, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej, przebudowę sieci wodociągowej, energetycznej.
[5 empty] | - środki własne miasta | 4531804 | 4527899 | 99.9138 | 5398020 | 4433870 | 4429964.67 | 99.9119
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 1951980 | 1951980 | 100 | 1390731 | 1521479 | 1521479 | 100
33. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach | 2011 2014 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 5714574 | 5500359 | 96.2514 | 0 | 0 | 0 | - | Po kolejnym przetargu wykonawca (jedyna oferta) zrezygnował z podpisania umowy twierdząc, że źle skalkulował roboty. Tymczasowo odłożono prace - nawierzchnia do obserawcji. W roku 2014 ogłoszony zostanie przetag na wymainę nawierzchni.
[5 empty] | - środki własne miasta | 112214 | 112214 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 5602360 | 5388145 | 96.1763 | 0 | 0 | 0 | -
34. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orląt Lwowskich) w Kielcach | 2006 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 4591128 | 4589350 | 99.9613 | 87000 | 98572 | 96793.12 | 98.1953 | Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku ul. Orląt Lwowskich od ul. Sikorskiego do drogi wewnętrznej na dz. Nr 844/288. Wykonano: montaż słupów aluminiowych h - 6m, Oprawy oświetleniowe Clear Way - family - 14 szt.
[5 empty] | - środki własne miasta | 4591128 | 4589350 | 99.9613 | 87000 | 98572 | 96793.12 | 98.1953
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
35. | Przedsięwzięcie: | Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach | 2008 2017 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 13463711 | 460812 | 3.4226 | 0 | 5000 | 3423.34 | 68.4668 | Aktualizacja dokumentacji projektowej. W 2014 r. odszkodowania za grunty. Realizacja zadania w latach 2016-2017.
[5 empty] | - środki własne miasta | 13463711 | 460812 | 3.4226 | 0 | 5000 | 3423.34 | 68.4668
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
36. | Przedsięwzięcie: | Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania | 2013 2014 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 1930000 | 21065 | 1.0915 | 0 | 30000 | 21064.9 | 70.2163 | W roku 2013 pierwszy przetag został unieważniony ze względu na zbyt wysokie kwoty oferentów. Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, zabezpieczono w budżecie wyższą kwotę. Przetarg rozstrzygnięty. Montaż urządzeń rozpocznie się w 2014 r.
| Cel: | Poprawa obsługi Strefy Płatnego Parkowania |  |  | - środki własne miasta | 1930000 | 21065 | 1.0915 | 0 | 30000 | 21064.9 | 70.2163
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
37. | Przedsięwzięcie: | Wiadukt nad trenami PKP w ciągu ul. 1-Maja w Kielcach | 2009 2013 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 5450182 | 5448590 | 99.9708 | 527148 | 663806 | 662213.31 | 99.7601 | Wykonano: modernizację wiaduktu oraz murów oporowych, pogrubienia płyty pomostu warstwą betonu zbrojonego wraz z gzymsami, zamontowano krawężniki kamienne, balustrady, słupy oświetleniowe.
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 4020338 | 4018746 | 99.9604 | 527148 | 663806 | 662213.31 | 99.7601
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 1429844 | 1429844 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
38. | Przedsięwzięcie: | ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) | 2010 2016 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: | 7574628 | 104428 | 1.3787 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja planowana w latach następnych
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 7574628 | 104428 | 1.3787 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
39. | Przedsięwzięcie: | ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką | 2013 2014 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 430000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane, których zakończenie przewidziano w roku 2014.
[5 empty] | - środki własne miasta | 430000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
40. | Przedsięwzięcie: | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne pn.:"Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach" | 2012 2013 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: | 147100 | 146476 | 99.5758 | 270000 | 147100 | 146475.4 | 99.5754 | Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano: - kanał deszczowy z rur PCV 315 - 60 m, DN 200 - 25 m, studnie rewizyjne DN 1200 - 2 szt., wpusty deszczowe PP DN 425 - 1 szt.
[5 empty] | - środki własne miasta | 147100 | 146476 | 99.5758 | 270000 | 147100 | 146475.4 | 99.5754
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
41. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach(ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Torbucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych | 2007 2017 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 19321741 | 8019636 | 41.5058 | 3820000 | 4607968 | 3756286.77 | 81.5172 | Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2013 wykonano oczyszczalnię wód deszczowych. W ulicy Łopianowa/ Domki realizowana jest budowa kanału deszczowego.
[5 empty] | - środki własne miasta | 19321741 | 8019636 | 41.5058 | 3820000 | 4607968 | 3756286.77 | 81.5172
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
|  |  |  | 900 90001 | - środki własne miasta | 18771741 | 7469636 | 39.7919 | 3820000 | 4057968 | 3206286.77 | 79.0121
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 550000 | 550000 | 100 | 0 | 550000 | 550000 | 100
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
5. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji |  |  |  |  | 34282064 | 30081985 | 87.7485 | 3628000 | 3628000 | 1335920.07 | 36.8225
[5 empty] | - środki własne miasta | 34282064 | 30081985 | 87.7485 | 3628000 | 3628000 | 1335920.07 | 36.8225
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
42. | Przedsięwzięcie: | Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów | 2011 2014 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: | 25189473 | 23023014 | 91.3993 | 1628000 | 1628000 | 369540.07 | 22.699 | W l;atach 2006-2013 wykupiono 581,36 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska. Jednocześnie trwa postępowanie wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym - dotyczy ono ok. 26 ha gruntów.
| Cel: | Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej |  |  | - środki własne miasta | 25189473 | 23023014 | 91.3993 | 1628000 | 1628000 | 369540.07 | 22.699
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
43. | Przedsięwzięcie: | Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II | 2011 2014 | 700 70005 | Wartość przedsięwzięcia: | 9092591 | 7058971 | 77.6343 | 2000000 | 2000000 | 966380 | 48.319 | Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 roku do 2013 roku wynosi 8,0251 ha. Przewiduje się jeszcze wypłatę odszkodowań za grunty o pow. ok. 2,5534 ha.
| Cel: | Poprawa infrastruktury drogowej |  |  | - środki własne miasta | 9092591 | 7058971 | 77.6343 | 2000000 | 2000000 | 966380 | 48.319
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
6. | Wydział Inwestycji |  |  |  |  | 83152311 | 15099688 | 18.1591 | 9523052 | 11270589 | 11026836.28 | 97.8373
[5 empty] | - środki własne miasta | 80028691 | 12375620 | 15.464 | 9423500 | 8446969 | 8302768.28 | 98.2929
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 2549068 | 2549068 | 100 | 0 | 2549068 | 2549068 | 100
[5 empty] | - środki inne | 574552 | 175000 | 30.4585 | 99552 | 274552 | 175000 | 63.7402
44. | Przedsięwzięcie: | Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej | 2012 2013 |  | Wartość przedsięwzięcia: | 2424727 | 2424537 | 99.9922 | 1500000 | 2415707 | 2415516.9 | 99.9921 | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia przesunięty z winy wykonawcy na II kw. 2014r. Poniesione wydatki obejmują zobowiazania niewygasające w wys. 2.329.330 zł.
[5 empty] | - środki własne miasta | 2424727 | 2424537 | 99.9922 | 1500000 | 2415707 | 2415516.9 | 99.9921
| Cel: | Poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 600 60095 | - środki własne miasta | 1424727 | 1424537 | 99.9867 | 1500000 | 1415707 | 1415516.9 | 99.9866
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 900 90019 | - środki własne miasta | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | 1000000 | 1000000 | 100
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
45. | Przedsięwzięcie: | Budowa budynków mieszkalnych "Zlota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach | 2011 2015 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4671354 | 2653752 | 56.8091 | 2700000 | 2543508 | 2525905.22 | 99.3079 | Zrealizowano I etap inwestycji, którego przedmiotem było wykonanie budynku wielorodzinnego składajacego się z 23 mieszkań oraz 1-go lokalu pracy administacyjnej. Końcowe płatności i rozliczenie zadania nastapi w styczniu 2014 r. Poniesione wydatki zawieraja zobowiazania niewygasające w wys. 502.000 zł
[5 empty] | - środki własne miasta | 4671354 | 2653752 | 56.8091 | 2700000 | 2543508 | 2525905.22 | 99.3079
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
46. | Przedsięwzięcie: | Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa | 2008 2019 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: | 23355293 | 355293 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | - | Dokumentacja opracowana. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowaw- |  |  | - środki własne miasta | 23355293 | 355293 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | -
|  | czych w mieście |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
47. | Przedsięwzięcie: | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach | 2008 2018 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2645967 | 206197 | 7.7929 | 0 | 0 | 0 | - | Realizacja zadania przewidziana w latach późniejszych
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 2645967 | 206197 | 7.7929 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
48. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach | 2012 2013 | 801 80110 | Wartość przedsięwzięcia: | 2483734 | 2469481 | 99.4261 | 0 | 2446964 | 2432710.1 | 99.4175 | Zadanie zrealizowano
[5 empty] | - środki własne miasta | 674955 | 660702 | 97.8883 | 0 | 638185 | 623931.1 | 97.7665
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 1808779 | 1808779 | 100 | 0 | 1808779 | 1808779 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
49. | Przedsięwzięcie: | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3, ul. Toporowskiego 40 | 2013 2014 | 801 80110 | Wartość przedsięwzięcia: | 401000 | 31737 | 7.9145 | 0 | 36000 | 31736.81 | 88.1578 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
[5 empty] | - środki własne miasta | 401000 | 31737 | 7.9145 | 0 | 36000 | 31736.81 | 88.1578
| Cel: | Rozwój bazy sportowej w mieście |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
50. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja IV Liceum Ogolnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 1 | 2012 2013 | 801 80120 | Wartość przedsięwzięcia: | 1229425 | 1222645 | 99.4485 | 0 | 1204948 | 1198167.72 | 99.4373 | Zadanie zrealizowano
[5 empty] | - środki własne miasta | 489136 | 482356 | 98.6139 | 0 | 464659 | 457878.72 | 98.5408
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 740289 | 740289 | 100 | 0 | 740289 | 740289 | 100
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
51. | Przedsięwzięcie: | Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujacych przepisów | 2012 2013 | 853 85305 | Wartość przedsięwzięcia: | 1078430 | 1077453 | 99.9094 | 800000 | 1025354 | 1024377.42 | 99.9048 | Zadanie zrealizowano
[5 empty] | - środki własne miasta | 903430 | 902453 | 99.8919 | 800000 | 850354 | 849377.42 | 99.8852
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 175000 | 175000 | 100 | 0 | 175000 | 175000 | 100
| Cel: | Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom
52. | Przedsięwzięcie: | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 750000 | 23889 | 3.1852 | 5000 | 30000 | 23888.93 | 79.6298 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w roku 2014. poniesi0one wydatki zawierają zobowiazania niewygasajace w wys. 20.000 zł
| Cel: | Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki własne miasta | 750000 | 23889 | 3.1852 | 5000 | 30000 | 23888.93 | 79.6298
|  | mieszkańców |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
53. | Przedsięwzięcie: | Kanał sanitarny w os. Baranówek-Kawetczyzna w ulicach: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska - dokumentacja + realizacja | 2013 2016 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2160000 | 2617 | 0.12116 | 0 | 10000 | 2616.9 | 26.169 | Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2013-2016. W roku 2013 dokonano określenia zakresu prac projektowych. W roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
[5 empty] | - środki własne miasta | 2160000 | 2617 | 0.12116 | 0 | 10000 | 2616.9 | 26.169
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Cel: | Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
mieszkańców
54. | Przedsięwzięcie: | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 1030000 | 244020 | 23.6913 | 260000 | 250000 | 244019.69 | 97.6079 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w roku 2014. poniesi0one wydatki zawierają zobowiazania niewygasajace w wys. 258.800 zł
| Cel: | Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki własne miasta | 1030000 | 244020 | 23.6913 | 260000 | 250000 | 244019.69 | 97.6079
|  | mieszkańców |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
55. | Przedsięwzięcie: | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego | 2012 2013 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 65687 | 65603 | 99.8721 | 2500000 | 15200 | 15115.01 | 99.4409 | Poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji wykonawczej. Zadanie przejęte do realizacji przez Międzygminny Zwiazek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
| Cel: | Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki własne miasta | 65687 | 65603 | 99.8721 | 2500000 | 15200 | 15115.01 | 99.4409
|  | mieszkańców |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
56. | Przedsięwzięcie: | Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja | 2008 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2088580 | 498580 | 23.8717 | 1000000 | 0 | 0 | - | W roku 2013 odstąpiono od realizacji tego zadania
[5 empty] | - środki własne miasta | 2088580 | 498580 | 23.8717 | 1000000 | 0 | 0 | -
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
57. | Przedsięwzięcie: | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja | 2012 2013 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 608444 | 303482 | 49.8784 | 300000 | 294046 | 289083.43 | 98.3123 | Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o dł. ok 7 km w trakcie opracowania. Wydatki zawierają zobowiązania niewygasające w wys. 258.000 zł
[5 empty] | - środki własne miasta | 308444 | 303482 | 98.3913 | 300000 | 294046 | 289083.43 | 98.3123
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
58. | Przedsięwzięcie: | Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego z przyłączeniem do istniejącego kanału | 2009 2016 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 5258026 | 2487986 | 47.3179 | 48500 | 50973 | 50932.7 | 99.9209 | Zrealizowano zakres prac roku 2013. Zadanie kontynuowane w latach 2014-2016
[5 empty] | - środki własne miasta | 5258026 | 2487986 | 47.3179 | 48500 | 50973 | 50932.7 | 99.9209
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | mieszkańców |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
59. | Przedsięwzięcie: | Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 61815 | 6522 | 10.5508 | 0 | 20000 | 6521.8 | 32.609 | Przygotowanie inwestycji do realizacji. Roboty budowlane i zakończenie zadania w roku 2014.
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki własne miasta | 61815 | 6522 | 10.5508 | 0 | 20000 | 6521.8 | 32.609
|  | mieszkańców |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
60. | Przedsięwzięcie: | Budowa wodociągu w rejonie Al.. Ks. J. Popiełuszki | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 220000 | 209124 | 95.0564 | 0 | 210000 | 209123.55 | 99.5826 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w I kw. 2014 r. poniesione wydatki obejmuja zobowiazania niewygasające w wys. 172.600 zł
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki własne miasta | 220000 | 209124 | 95.0564 | 0 | 210000 | 209123.55 | 99.5826
|  | mieszkańców |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
61. | Przedsięwzięcie: | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach | 2009 2015 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 2331764 | 23491 | 1.0074 | 109552 | 119709 | 11435.91 | 9.5531 | Odstąpiono od umowy z winy projektanta. Dalsza realizacja zadania w latach 2014-2015. W roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej.
| Cel: | Dostosawanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb |  |  | - środki własne miasta | 2232212 | 23491 | 1.0524 | 10000 | 20157 | 11435.91 | 56.7342
|  | mieszkańców |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 99552 | 0 | 0 | 99552 | 99552 | 0 | 0
62. | Przedsięwzięcie: | Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 300000 | 19836 | 6.612 | 0 | 20000 | 19835.63 | 99.1782 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w roku 2014. Wydatki zawierają zobowiazania niewygasające w wys. 16.000 zł
| Cel: | Poprawa estetyki Miasta |  |  | - środki własne miasta | 300000 | 19836 | 6.612 | 0 | 20000 | 19835.63 | 99.1782
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
63. | Przedsięwzięcie: | Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 400000 | 93463 | 23.3657 | 0 | 100000 | 93462.35 | 93.4624 | Zrealizowano zakres prac roku 2013. dalsza realizacja i zakonczenie zadania w roku 2014
[5 empty] | - środki własne miasta | 400000 | 93463 | 23.3657 | 0 | 100000 | 93462.35 | 93.4624
| Cel: | Upamiętnienie pomordowanych Polaków na Wschodzie |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
64. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach | 2013 2014 | 926 92601 | Wartość przedsięwzięcia: | 1300000 | 26491 | 2.0378 | 0 | 50000 | 26490.98 | 52.982 | Opracowano audyt energetyczny; określono zaktes inwestycji. Realizacja i zakończenie zadania w roku 2014.
[5 empty] | - środki własne miasta | 1300000 | 26491 | 2.0378 | 0 | 50000 | 26490.98 | 52.982
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
65. | Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 | 2013 2014 | 851 85154 | Wartość przedsięwzięcia: | 320000 | 17314 | 5.4106 | 0 | 20000 | 17313.89 | 86.5694 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w roku 2014.
[5 empty] | - środki własne miasta | 320000 | 17314 | 5.4106 | 0 | 20000 | 17313.89 | 86.5694
| Cel: | Ograniczenie emisji CO2 do środowiska |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
66. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach | 2011 2018 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 10847970 | 47970 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | - | Posiadamy koncepcję opracowaną przez Wydział Mieszkalnictwa. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 10847970 | 47970 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
67. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach | 2009 2018 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 6522342 | 22342 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | - | Posiadamy koncepcję opracowaną przez Wydział Mieszkalnictwa. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - środki własne miasta | 6522342 | 22342 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
68. | Przedsięwzięcie: | Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach | 2011 2017 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: | 7301058 | 376624 | 5.1585 | 300000 | 202778 | 199343.1 | 98.3061 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakonczenia w roku 2015. Poniesione wydatki obejmuja zobowiązania niewygasające w wys. 114.132zł
[5 empty] | - środki własne miasta | 7301058 | 376624 | 5.1585 | 300000 | 202778 | 199343.1 | 98.3061
| Cel: | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
| Przedsięwzięcie: | Termomodernizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1
69. |  |  | 2013 2015 | 801 80110 | Wartość przedsięwzięcia: | 2811695 | 109948 | 3.9104 | 0 | 120402 | 109947.68 | 91.3172 | Zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2013. zakończenie zadania w roku 2014. poniesione wydatki obejmuja zobowiązania niewygasające w wys. 2.460 zł
[5 empty] | - środki własne miasta | 2811695 | 109948 | 3.9104 | 0 | 120402 | 109947.68 | 91.3172
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
70. | Przedsięwzięcie: | Rewitalizacja Śródmieścia Kielc-Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach | 2013 2014 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 485000 | 79291 | 16.3487 | 0 | 85000 | 79290.56 | 93.283 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w roku 2014. Wydatki zawierają zobowiazania niewygasające w wys. 56.500 zł
[5 empty] | - środki własne miasta | 485000 | 79291 | 16.3487 | 0 | 85000 | 79290.56 | 93.283
| Cel: | Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
7. | Wydział Zarządzania Kryzysowego |  |  |  |  | 1096773 | 788785 | 71.9187 | 0 | 170000 | 162011.5 | 95.3009
[5 empty] | - środki własne miasta | 1096773 | 788785 | 71.9187 | 0 | 170000 | 162011.5 | 95.3009
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
71. | Przedsięwzięcie: | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce | 2011 2016 | 754 75495 | Wartość przedsięwzięcia: | 1096773 | 788785 | 71.9187 | 0 | 170000 | 162011.5 | 95.3009 | Wydatki poniesiono m.in. na rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego miasta Kielce, wykonanie przyłącza rurowego na ul. Mickiewicza i Wesołej na potrzeby monitoringu wizyjnego, budowę kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Kielce w obrębie ul. Św. Leonarda.
[5 empty] | - środki własne miasta | 1096773 | 788785 | 71.9187 | 0 | 170000 | 162011.5 | 95.3009
| Cel: | Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
8. | Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi |  |  |  |  | 4510963 | 89038 | 1.9738 | 600000 | 600000 | 89037.2 | 14.8395
[5 empty] | - środki własne miasta | 4510963 | 89038 | 1.9738 | 600000 | 600000 | 89037.2 | 14.8395
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
72. | Przedsięwzięcie: | Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie -realizacja | 2013 2016 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: | 4510963 | 89038 | 1.9738 | 600000 | 600000 | 89037.2 | 14.8395 | Wykonano drogę dojazdową, przejście między nową a starą częścią cmentarza, tymczasowe alejki i ogrodzenie.
[5 empty] | - środki własne miasta | 4510963 | 89038 | 1.9738 | 600000 | 600000 | 89037.2 | 14.8395
| Cel: | Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
|  | w Cedzynie |  |  | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
9. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |  |  |  |  | 2112420 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
[5 empty] | - środki własne miasta | 2112420 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
[5 empty] | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
73. | Przedsięwzięcie: | Światowy Projekt Pokoju "Wieczna Miłość", rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach | 2013 2015 | 921 92113 | Wartość przedsięwzięcia: | 2112420 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | Realizacja planowana w latach następnych
[5 empty] | - środki własne miasta | 2112420 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
| Cel: | rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach |  |  | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -